附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门名称 | 中共湖南省委党史研究院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 3241.18 | 3567.40 |  | 2903.88 | 10 | 81.4% | 8.1 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：3567.40 |  |  |  |  | 其中：基本支出：2150.69 |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款： |  |  |  |  | 项目支出：753.19 |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成《湖南改革开放实录》2019卷的资料收集、《华国锋年谱（湖南篇）》编撰工作；编辑出版《湖南党委工作纪事》（2019年卷）等资政类和相关基础研究专本；完成《回忆录》第24辑的编写出版；做好党史宣传教育工作，办好党史人物纪念活动；做好《湖湘红色基因文库》书目编纂工作；办好全省党史干部培训班，提高党史业务素质和党史研究能力；进一步做好党史联络工作，发挥以史鉴今、资政育人的作用。 |  |  |  |  | 1、起草《关于做好2019年度〈湖南改革开放实录〉课题编研工作的通知》，明确专题资料征集工作内容及要求，深入扶贫点调研，收集整理专题资料，撰写相关报告； 2、吸收中央党史和文献研究院的修改意见，借鉴档案资料，对《华国锋年谱（湖南篇）》送审稿进行进一步的内容修改和细节完善； 3、完成了《湖南党委工作纪事》（2019年卷）组稿、送审等工作； 4、于2019年12月完成了《回忆录》第24辑一书的编写出版工作； 5、围绕宣传重大党史事件、重要党史人物、重要会议、重要文献，主动作为，积极转化党史研究成果，推进党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进军营、进网络。推广了零陵区“党史进校园十个一工程”， 12月13日，零陵区中山路小学在全国“深化新时代学校思想政治理论改革创新现场推进会”上介绍了“党史进校园”的经验。参加了省委党校党性精品课培训，对全省党史宣讲力量进行了初步整合。开发了《解读党的十九大精神》《湘南学联：永不凋谢的初心之花》等6个新课目，协调全省各级党史专家活跃讲课数百场次。审读了《耿飚将军》《将军大使》《半条被子》《百年回响》等电影剧本、话剧本、舞台剧脚本。院领导带头撰写文章宣传党史，胡振荣院长在《湖南日报》《新湘评论》等媒体发表了《湖南与蒙达尔纪的深情握手》《中国共产党人用初心使命镌刻的历史丰碑》等重要文章，据不完全统计，院领导在省内外各主流媒体共发表各类文章近30篇，组织协调各级党史部门在中央党史和文献研究院官网和省内外媒体发表新闻报道340多篇。 6、①2019年9月27日，与中共党史人物研究会、省妇联在长沙县联合举办“以身许党，敢为人先——缪伯英生平思想学术研讨会”。张树军、文选德、张琦、姜欣等领导和40多位专家学者以及缪伯英亲属等出席。②2019年10月10日，与中国中共文献研究会任弼时研究中心、省党史学会联合在龙山举办“任弼时与中国共产党人的初心和使命”学术研讨会暨任弼时研究中心2019年年会。龙新民、任弼时女儿任远芳等出席会议并讲话，来自全国各地的70多位专家学者参会。③2019年10月25日，与中央党史和文献研究院二部、省总工会、省党史学会在衡阳市召开水口山工人运动历史研讨会。滕文生、龙新民、耿飚女儿耿焱等出席开幕式并讲话，100多位领导专家学者参加会议。④在《新湘评论》纪念新中国成立70周年特刊“红色记忆”专栏发表文章6篇。 7、《湖湘红色基因文库》项目完成的相关工作：①在2018年完成16种书目编纂的基础上，2019年指导有关市州县（市区）党史部门和有关单位，完成49种书目的编纂。②2019年11月，举办了《文库》编纂工作培训班，对编纂工作流程、编辑规范以及编纂工作中值得注意的一些问题进行了辅导。③协调理顺了我院和湖南人民出版社的关系，建立了精简高效的《文库》编纂作者体系、编纂质量把关体系、编纂组织协调体系。④做好《文库》的协调工作和释疑解惑工作。全年共计参加与作者面对面的沟通交流30次，参加各分编召开的编纂会议15次，通过电话和手机微信解答编纂中的各种问题约190次。 8、2019年11月10日至13日在长沙教育学院举办了全省党史干部专题培训班（总第14期）。省委常委、省委秘书长张剑飞出席开班式并作重要讲话，为我们做好新时代党史工作明确了前进方向、提供了坚强动力。本次培训邀请中央党史和文献研究一部主任卢洁来湘授课，院长胡振荣，副院长王文珍、谢承新精心准备，分别给学员上业务辅导课，确保了教学内容的学术价值，课程安排对学员的实际工作具有指导意义，效果明显，达到了轮训的目的，受到了学员们的好评。 总的情况，我院对预算法高度重视，对项目绩效全程严格把关，既保证了项目的质量和进度，又认真地执行了预算的安排，自评绩效情况良好。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1： |  | 完成《湖南改革开放实录》2019卷的资料收集、《华国锋年谱（湖南篇）》编撰工作；编辑出版《湖南党委工作纪事》（2019年卷）等资政类和相关基础研究专本；完成《回忆录》第24辑的编写出版. | 完成《湖南改革开放实录》2019卷的资料收集、《华国锋年谱（湖南篇）》编撰工作；完成《湖南党委工作纪事》（2019年卷）组稿、送审等工作；完成《回忆录》第24辑的编写出版. | 20 | 19 | 《湖南党委工作纪事》(2019年卷)年内完成了组稿、送审等工作，未印刷出版。主要原因是：受机构改革影响，部分单位交稿时间拖延，导致整个编撰进度迟缓。目前该编撰项目已进入印刷出版程序，预计今年7月份出版。 今后，我们将严格落实部门预算执行绩效管理，加大预算执行监督检查力度，确保各项工作顺利开展和良好运行。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 达到国家公开出版物标准 | 达到国家公开出版物标准 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 按年度计划完成资料收集、出版 | 有一类图书推迟两个月出版 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  | 低成本高效益 | 低成本高效益 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： |  | 扩大党史知识的普及和宣传教育，营造党史学习宣传浓厚氛围，构建大党史工作格局，使党史工作社会效益明显提升 | 扩大党史知识的普及和宣传教育，营造党史学习宣传浓厚氛围，构建大党史工作格局，使党史工作社会效益明显提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： |  | 无 | 无 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  | 以史铸魂、以史鉴今，资政育人 | 以史铸魂、以史鉴今，资政育人 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 得到社会的一致好评 | 得到社会的一致好评 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.1 |  |

填表人：肖燕  填报日期：2020.6.10    联系电话：82215475   单位负责人签字：