项目支出绩效自评表

（2019年度）

| 项目支 出名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省作家协会 |  |  |  | 实施单位 | 湖南省作家协会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 366.97 | 985.64 | 977.47 |  | 99.17% |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 366.97 | 366.97 | 363.07 |  | 98.93% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  | 514.07 | 249.30 |  | 48.50% |  |
|  | 其他资金 |  |  | 373.00 | 365.10 |  | 97.88% |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 充分的发挥作协的作用，扶持精品、扶持人才，促进文学创作的繁荣，力争在未来10年有所作为，推动湖南文学事业的繁荣发展。 |  |  |  | 完成 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 1.扶持文学社团数量 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 2.重点作品扶持作品数量 | 20部 | 20 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 3、刊发省内作家作品 | 200篇以上 | 251篇 | 5 | 5 |  |
|  |  | 质量指标 | 1.管理制度健全性 | 完善相关文学活动管理秩序 | 建立了财务、安全、档案等各项管理制度 | 10 | 9 | 与时俱进 进一步完善管理制度 |
|  |  |  | 2.制度执行有效性 | 严格执行管理制度 | 严格执行管理制度 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 1、支持项目完成率 | 90%以上 | 完成率90%以上（文学采风、研讨、改稿、培训活动应有相应创作文稿并以适当形式推出，内刊按期出版，文集出版，公益活动有相关报道有较好的社会影响力，网络文学小镇挂牌、文学创作示范基地挂牌） | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2. 资金支出率 | 90%以上 | 99.17% | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 本支持单位的服务水平 | 稳步提升 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 公众知晓度 | 知晓 | 每一个内容的实施将通过向基层发布通知、在公共媒体扩大宣传、广而告之等方式提高公众知晓度 | 10 | 8 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目实施对弘扬湖湘文化、促进湖南文学事业发展的推动作用。 | 推动 | 进一步弘扬湖湘文化、促进湖南文学事业发展，助推湖南文学从高原走向高峰。 | 10 | 8 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民群众对文学作品、重大文学活动的满意度。 | 满意 | 比较满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 85 |  |