## 数据
2015年省人大常委会《水污染防治法》执法检查反馈问题整改落实情况
市州 | 总数 | 12月
|  | 已完成 | 基本完成 | 正在整改
长沙 | 14 | 9 | 0 | 5
株洲 | 12 | 9 | 1 | 2
湘潭 | 8 | 6 | 0 | 2
衡阳 | 11 | 7 | 1 | 3
郴州 | 3 | 0 | 0 | 3
岳阳 | 12 | 7 | 0 | 5
永州 | 3 | 0 | 1 | 2
娄底 | 8 | 7 | 1 | 0
邵阳 | 10 | 5 | 0 | 5
常德 | 10 | 6 | 0 | 4
益阳 | 7 | 2 | 0 | 5
怀化 | 7 | 4 | 1 | 2
湘西州 | 7 | 2 | 4 | 1
张家界 | 5 | 0 | 3 | 2
合计 | 117 | 64 | 12 | 41

## 人大检查问题整改整改
2015年省人大常委会《水污染防治法》执法检查反馈问题整改落实情况（不含已整改完成的）
长沙市（5个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 人大检查的整改情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 市本级 | 湘江长沙综合枢纽工程 | 一、未按环保部2009年《关于湘江长沙综合枢纽工程环境影响报告书的批复》（环审[2009]417号，以下简称《批复》）规定要求落实到位，主要有： 1、《批复》要求在2014年10月工程蓄水之前，岳麓污水处理厂尾水排污口下移至大坝以下 。但目前只完成了提标初步设计，尚未动工；2、《批复》要求调整榔梨镇污水处理厂的排污口位置，避免对榔梨自来水厂水质产生影响。现场检查发现榔梨镇污水处理厂排污口位置调整工程施工进度滞后 ，尚未完工；3、《批复》要求长沙市湘江综合枢纽开发有限责任公司负责建立生态流量在线自动监测系统 。此项目至今没有动工建设。4、《批复》要求“长沙铬盐厂铬渣等应完成无害化处理”， 现场检查发现此项目严重滞后；5、《批复》要求“在库区沿岸城市生活污水及工业废水未达到《湘江流域水污染防治规划》的总量控制要求，以及库区相关污水处理厂建成投运之前，本工程不得蓄水。”湘江长沙综合枢纽工程至今未通过环保验收，库区存在重大污染隐患，2014年11月1日，长沙市湘江综合枢纽开发有限责任公司董事长就通过新闻媒体宣布开始全面蓄水。 二、省政府2012年《 湘江长沙综合枢纽工程库区污染防治综合实施方案 》（以下简称《实施方案》）的一些治污工程未按规定要求落实到位，主要有：1、《实施方案》要求原长沙铬盐厂止水帷幕防渗工程要求在2013年12月之前，采用地下水连续墙喷浆和帷幕灌浆技术， 建设1599米止水帷幕。现场检查发现，目前一期工程（临江530米）的完成量不到50％，二期工程尚未开工；2、《实施方案》要求在今年12月份之前，采用六价铬污染土壤异位修复技术，对原长沙铬盐厂受污染的200余亩土壤进行土壤修复。现场调查了解有7家有质资的单位参加试验，提交了报告，尚未组织评审，也未形成最终处置方案，工程尚未开工；3、《实施方案》要求完成相关排污口封堵或改造，少数项目进展缓慢，目前尚有20个排污口没有按时完工；4、《实施方案》要求完成配套截污管网建设，目前尚有113公里污水截污管网建设任务没有按时完成，现场检查发现天心区暮云污水处理厂、芙蓉区长善垸污水处理厂配套管网建设严重滞后；5、少数污水处理厂建设或扩容提标改造进度缓慢。现场检查发现雨花污水处理厂的建设，金霞、国祯、花桥、长善垸等污水处理厂扩容及提标改造尚未完工。6、《实施方案》要求在2013年12月前建成水上污染防治应急救援基地。但目前基地水污染防治监管指挥中心尚未开工建设。海事巡逻船、应急快艇、应急指挥车因资金问题至今未购置。 | 正在整改，但部分工程的整改仍然严重滞后。一：1、岳麓污水处理厂尾水排口下移工程预计于2017年底前完成； 2、榔梨污水处理厂排污口调整工程已完成； 3、湘江长沙综合枢纽生态流量在线自动监测系统建设工程预计2016年底完成； 4、2017年12月前完成长沙铬盐厂土壤修复工程；5、长沙湘江综合枢纽公司试验性蓄水后，因有关环保组织对此提出质疑，枢纽公司立即停止蓄水，按照通航最低水位要求将库区水位控制在27米（黄海高程）左右。 二：1、力争在2016年8月前完成长沙铬盐厂止水帷幕防渗工程和铬渣治理工程的地下水污染防治加固工程：2、截污管网建设工程：长沙市2015年污水管网建设工程任务为180公里，已完成60%，剩余任务将在2016年底前完成；3、天心区编制了《暮云片区给排水规划》，计划投资2.6亿元，分三年完成暮云片区雨污分流工程；目前已启动项目地勘、物探等工作；4、长善垸污水处理厂配套管网建设结合截污工程已完成杨家湾撇洪渠、姚托撇洪渠的管网建设，污水处理厂建设及提标扩容工程。开福污水处理厂提标扩容工程计划2016年12月完成建设并投产运行，新开铺污水处理厂提标工程计划2016年12月完成建设并投产运行，国祯污水处理厂南半区已完工，正在进行通水调试，北半区已建成氧化沟，正在进行脱水设备安装，预计2016年三季度通水调试运行，长善垸污水处理厂提标改造部分已基本完工，二期扩建工程正在紧张施工中，预计于2016年三季度可通水调试运行；5、水上污染防治应急救援基地的指挥中心于2016年3月施工，预计2016年底前投入使用；搜救码头在进行改造。 | 1、岳麓污水处理厂尾水排口下移工程：已完成可研、环评、设计和部分征拆工程，南段实验段已开工建设；下一步将加快推进工程建设，确保2016年底前全面动工、2017年完成。 2、榔梨污水处理厂排污口调整工程：已整改到位。 3、湘江长沙综合枢纽生态流量在线自动监测系统建设工程：已召开专家论证会，下一步将根据论证结果采取措施。 4、长沙铬盐厂止水帷幕防渗工程和铬渣治理工程：原铬盐厂铬污染土壤修复项目前期工程现场维护管理污水处理污泥安全处置项目已完成；止水帷幕二期和污水处理站主体工程已完成，2017年底前完成土壤修复工程。 5、长沙湘江综合枢纽试验性蓄水问题：已整改到位。 6、湘江流域长沙段排口截污工程：已整改到位。 7、截污管网建设工程：天心区已完成《暮云片区给排水规划》编制和伊莱克斯大道和暮云大道等工程的地勘、物探及规划手续，下一步将继续推进工程建设；高云安置小区、高云路主排水管网正在施工。长善垸污水处理厂配套管网建设结合截污工程进行，已完成杨家湾撇洪渠、姚托撇洪渠的管网建设。 8、污水处理厂建设及提标扩容工程：雨花、新开铺、国祯、金霞、花桥污水处理厂二期工程、开福污水处理厂提标工程、长善垸提标改造和二期扩建工程已投入运行，岳麓污水处理厂扩建工程预计2017年完成。 9、水上污染防治应急救援基地建设：救援基地已挂牌，已整改到位。 | 正在整改
3 | 雨花区 | 奎塘河 | 现场检查发现： 1、圭塘河水污染非常严重。该河的上游来水量很少，除湘府路至香樟路河段风光带水质稍好一点以外，下游江段有多个排污口，大量生活污水直排； 2、在雨花区花桥河段，发现河内水污染状况特别严重。据了解，目前花桥片区每天有5万余吨生活污水，未经任何处理直接排放到奎塘河，通过下游直排浏阳河，再汇入湘江长沙综合枢纽工程库区。河面上漂浮着大量的生活垃圾 ，河床底泥为黑色，河边恶臭刺鼻； 3、省环境监测站专业技术人员在奎塘河王家嘴泵站自流口处现场采样，监测结果表明：主要污染物高锰酸盐指数、氨氮浓度分别为7.53毫克/升(即7.53mg/L，单位下同)、5.37毫克/升，浓度超过《污水综合排放标准》限值。 若按《地表水环境质量标准》评价，属于劣Ⅴ类。 | 正在整改，制定了规划。 | 2015年12月底，雨花区政府已完成圭塘河流域一期截污工程。今年，雨花区政府启动了圭塘河第二轮16个排口的截污改造工程，目前已开工建设。 | 正在整改（第二轮排口截污改造已开工）
4 | 天心区 | 天心区暮云工业园 | 天心区暮云工业园的主要问题是： 1、截污管网建设进度严重滞后，一方面污水处理厂开工不足，设计污水能力为4万吨/日，现实际日处理2.5万吨。另一方面大量废水未归集到污水处理厂进行处理； 2、园区部分企业的生产废水、暮云镇片区的大部分生活废水经过南托港直排湘江，日直排水量在1万吨以上。而其下游不远就是长沙饮用水源保护区，内有四个自来水公司的取水口。省环境监测站专业技术人员在此直排口现场采样，监测结果表明： 排放污水中主要污染物化学需氧量、氨氮、总砷浓度分别为135 毫克/升、7.48 毫克/升、0.0071毫克/升，其中化学需氧量浓度超过《污水综合排放标准》限值0.35倍。若按《地表水环境质量标准》评价，属于劣Ⅴ（五）类水质。 | 正在整改，污水经过南托港直排湘江问题已基本整改到位。暮云片区截污管网建设工程正在按计划实施。 | 1、污水经南托港直排湘江问题：天心区政府于2015年底完成了南托港应急截污工程，实现了旱季无污水直排湘江。 2、暮云片区污水管网建设工程：暮云污水处理厂处理水量已达4.5万吨/天（设计处理能力为4万吨/天），解决了进水不足的问题。目前，改造前期工作已全面启动，完成了《暮云片区给排水规划》编制，高云路已进场施工，完成了高云安置小区、伊莱克斯大道和暮云大道等工程的地勘、物探工作。107国道污水管道建设工程已投入使用，实现暮云经开区与大托街道部分污水干管连接贯通。 | 正在整改
10 | 岳麓区 | 橘子洲景区餐饮与洗浴场所 | 现场检查发现，橘子洲上鱼享餐厅、水运动中心等餐饮洗浴场所经营过程中产生的污水，收集到景区污水处理站，省环境监测站专业技术人员对景区污水处理站外排水进行现场采样，监测结果表明：排放污水中主要污染物化学需氧量、氨氮浓度分别为35.7毫克/升、35.0毫克/升，氨氮浓度超过《城镇生活污水处理厂排放标准》限值3.5倍。据景区管理人员介绍，其污水处理站处理后的水没有外排，作为景区绿化用水循环利用。据省市环保部门和景区管理办公室介绍，橘子洲景区的所有餐饮、洗浴场所建设时虽有环评报告，但一直没有通过省环保厅的环评验收。 | 正在整改。但景区生活污水的处理，未按环评报告的要求进行整改。 | 为推进橘子洲景区环保问题有效解决，我局多次向市政府专题报告并组织岳麓区政府、市住建委、橘子洲开发建设指挥部、长沙城投河西分公司等相关单位召开工作协调会。2016年4月29日，市政府根据岳麓山风景名胜管理局《关于加快启动橘子洲污水处理二期工程建设的请示》，明确了由市城投集团作为实施主体并筹措建设资金，开展橘子洲污水处理二期工程建设；目前，橘子洲景区已完成污水处理站提质改造。下一步，我局将做好环保违规建设项目清理工作，加强日常环境监管，继续督促橘子洲景区管理处加强管理，确保污水处理站正常运行、污水稳定达标排放。 | 正在整改（污水处理站已建成，违规项目清理正在进行）
14 | 开福区 | 彭家巷社区楚家湖 | 捞刀河镇彭家巷社区楚家湖水污染严重。楚家湖属捞刀河支流之一， 2015年5月，长沙环境保护职业技术学院专业技术人员对楚家湖多处水质采样，监测后发现其氨氮、总磷和总氮均超过《地表水环境质量标准》中V类标准值限值。检查组现场检查彭家巷附近沟渠，发现水面富营养化严重，水面漂浮大量浮萍，水呈深绿色，通过提升泵直接排到楚家湖。由于原计划接纳楚家湖所在区域工业和生活污水的苏家托污水处理厂，建设严重滞后。目前彭家巷社区内每天3000余吨工业和生活污水，只能直排楚家湖，对湖水水质造成严重影响。若按《地表水环境质量标准》评价，属于劣V类水质。 | 已完成。苏家托污水处理厂建成投入运营。 | 目前，已完成楚家湖污水处理厂建设并投入运行；苏托垸污水处理厂建设项目已完成立项、规划选址意见书、用地预审、水质水量调查、能评、水保、环评专家评审、勘察（设计）招标、技术方案审查及可研文本编制工作，土地规划调整工作已完成省、市审查，并上报国土资源部审批。下一步将继续推进苏托垸污水处理厂和建设，彻底解决楚家湖的水环境污染问题。 | 正在整改
衡阳市（3个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 人大检查的整改情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 石鼓区 | 石鼓区合江套老工业区 | 石鼓区合江套老工业区系衡阳市传统化工、冶炼和建材企业的聚集地，三废排放量大，废水排放量达1473.77万吨，固体废物产生量达49.77万吨，铅、砷、镉等重金属排量达37.9吨，已造成这个区域的土壤和水体全部受到重金属污染。当前衡阳市已将该地区规划为来雁新城并启动开发，但重金属污染源众多且隐患很大，尤其是砷品车间未拆除，库存三氯化砷未得到有效回收或处置，污染土壤修复和危险废物废渣处置仍未处理，一旦发生突发性事件渗入地下水系或流入湘江，将引发水安全事故，亟需引起重视。 | 正在整改 | 衡阳化工总厂生产设备已全部拆除，遗留的重金属废渣已清运完毕；水口山二厂砷品车间已拆除，含砷废渣全部按危险废物处置的相关规定处置完毕。目前，水口山二厂场地土壤修复工作正在实施，预计2017年5月该项目将全部完工。 此外，石鼓区北支干渠重金属工程正在启动，由市泓湘公司牵头组织实施；石鼓区合江套同兴社区污染场地修复项目已成功申报2017年度土壤污染防治专项资金，上述项目实施完成后，将有效缓解区域重金属污染土壤问题。 | 正在整改
9 | 衡山县 | 衡山县垃圾填埋场 | 该厂已运行20年，因建设时间早，没有办理任何环保手续，也没有相应的渗滤液收集处理设施，雨季来到时，对周边环境影响较大。 | 正在整改 | 衡山县生活垃圾填埋场于2015年对原渗滤液调节池重新设计改造，并将外坝加固；渗滤液已通过溢流管专管导排至污水处理管网，由县污水处理厂合并处理。目前，根据衡山县人民政府、衡山县住房和城乡建设局的计划，县生活垃圾压缩中转站已选址于县经济开发区内，即将开工建设，建成投入使用后，衡山县生活垃圾将通过转运站转运出县处理，衡山县生活垃圾填埋场封场整治项目已纳入全省湘江流域存量垃圾场综合治理项目亚行贷款范围，正积极申报贷款，封场整治前期工作正在积极推进。 | 正在整改
10 | 蒸湘区 | 蒸水北岸 | 污水未收集。该区域有几万居民但污水收集管网建设一直没有跟上，生活污水直接排入蒸水。 | 正在整改 | 我市计划在蒸水以北区域新建2座污水处理厂（角山污水处理厂、松木污水处理厂）及配套管网设施，将蒸水北岸沿线的蒸水北路、蒸水西堤、滨江北路污水截流并封堵沿线排污口。其中：角山污水处理厂建设规模为4万吨/日，总投资20000万元，已累计完成投资2200万元；松木污水处理厂建设规模为5万吨/日，总投资16000万元，已累计完成投资1763万元。目前，两个项目均已完成规划选址、可研、环评、能评、初步设计，已完成PPP投资商招标工作，确定了北控水务（中国）投资有限公司为角山污水处理厂的中标单位，湖南首创投资有限责任公司和郴州市阜康房地产开发有限公司联合体为松木污水处理厂中标单位。两个项目建成后蒸水北岸污水将基本实现全收集、全处理。目前中标单位正在与市住建部门开展特许经营权协议的签订工作。 | 正在整改
株洲市（2个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 人大检查的整改情况 | 12月份调度整改情况
7 | 醴陵 | 南门口二圣河黑臭水体 | 该区域有近30000居民，每天产生近5000吨生活废水均汇入二圣河，未经收集处理直接进入下游水体，二圣河内水体发臭，引起周边居民强烈不满。 | 正在整改，预计2017年底完成。 | 已完成规划方案，待政府明确项目建设单位及资金来源 | 正在整改
12 | 市本级 | 湘江长沙综合枢纽工程库区污染防治工程滞后项目 | 检查发现：省政府2012年《 湘江长沙综合枢纽工程库区污染防治综合实施方案 》（以下简称《实施方案》）中的一些工程未按规定要求落实到位。1、《实施方案》要求湖南经仕集团群丰生产基地含重金属废水、废渣、粉尘治理项目于2013年12月前完工。目前，只完成了罗家大塘的堤坝加固和厂区雨污分流切换改造。罗家大塘的清淤扩容、底部硬化及历史遗留废渣的处置利用，至今仍未到位。2、《实施方案》要求芦淞区农药仓库危险废渣处理和土壤恢复工程于2013年12月前完工。该项目2014年才启动，只完成场地调查、农药废渣及污染土壤处置技术方案和工作大纲的制定，目前仍在走招标程序，尚未开工。3、《实施方案》要求株洲河西污水处理厂提质改造工程于2014年前完工。该项目是一级B标提标改造为一级A标，改造规模8万吨/日，一直没有动工。4、《实施方案》要求枫溪污水处理厂于2014年前完工。但2015年才启动，一期2.5万吨/天，正在进行前期工作，尚未开工。5、《实施方案》要求株洲县污水处理厂提质改造工程于2014年前完工。但由于资金原因，仅完成深度处理工程前期设计和污泥压滤工程。6、《实施方案》要求水上污染防治应急救援基地于2013年12月前完工。该项目要求建立污染防治监管指挥中心，包括业务用房（监测、指挥等）、工作码头及趸船等；配备监管执法装备，海事巡逻船、应急快艇、应急指挥车等，建立应急设备物资（库），目前仅配备了部分装备，建成简易的物资储备库，其余项目没有完成。7、《实施方案》要求港口码头污染防治项目于2014年12月前完工。该项目要求对湘霞码头、白祁庙码头、建霞码头等3座码头加固，但目前仍然没有完成。8、《实施方案》要求船舶污染排放防治项目于2014年12月前完工。该项目要求对船舶进行标准化改造（拆解单壳油船、化学品船；约4000T），但目前仍然没有完成。9、《实施方案》要求水上运输垃圾收集处理系统于2014年12月前完工。该项目要求配套垃圾收集船舶5艘，建立库区陆地垃圾接收转运站5处，但目前仍然没有完成。 | 未完成，株洲县污水处理厂体质改造预计2016年底完成，芦淞区农药仓库土地污染修护已完成，经仕集团群丰生产基地粗铅生产基地关闭退出、废水治理升级改造已完成。河西污水处理厂提质改造因阻工未动工，枫溪污水处理厂建设未启动，水上应急救援基地、建霞码头等项目没有完成。 | 株洲县污水处理厂体质改造完成，芦淞区农药仓库土地污染修护已完成，经仕集团群丰生产基地粗铅生产基地关闭退出、废水治理升级改造已完成。河西污水处理厂提质改造、枫溪污水处理厂建设未启动，水上应急救援基地、建霞码头等项目没有完成。 | 正在整改
湘潭市（3个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 人大检查的整改情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
7 | 岳塘区 | 爱劳渠 | 周边居民急剧增长，爱劳渠内生活废水量急剧增长，每年夏季，渠内污水蒸发，散发出阵阵恶臭，并滋生大量蚊虫。 | 正在整改 | 根据2015年9月11日省人大水污染防治法执法检查发现问题整改督查会议部署，由湘潭城发集团作为业主单位，开展《绿道建设项目（百亩湖、爱劳渠建设项目）》，建设内容包含渠道整治、湖体清淤疏浚及景观改造提升等城市生态基础设施。目前项目已开工建设。 | 正在整改
8 | 湘乡市 | 五矿湖铁 | 周边几公里区域内地下水都不能使用，整个水体呈黄褐色，池塘水体呈黄绿色并漂浮褐色膜，附近大量农田荒芜，经检测，地下水总铬和六价铬严重超标。 | 正在整改 | 2015年8月14日，市委书记陈三新、常务副市长谈文胜、市委秘书长陈忠红、人大副主任潘爱民到五矿铁合金周边现场调研，走访周边村民群众，对其存在的问题整改工作进行了强调与部署；目前已经对周边的大部分水井进行了封固，周边每户安装了自来水；环保部环境规划院已经于11月份对周边土壤及地下水污染开展了前期调查工作，预计今年开展完前期调查工作及治理方案编制工作。 | 正在整改
邵阳市（5个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 人大检查的整改情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 市本级 | 长兴造纸厂等企业 | 邵阳市在自查中发现，资江邵阳市区段长兴造纸厂等多家重点涉水工业企业，废水处理设施运行不正常，或污水处理设施未经验收，或未经环保审批，或外排废水超标，或位于水源保护区。 | 基本完成 | 环保部门要求相关单位实施整改，部分已得到有效解决，部分在进行整治。（见附表4） | 正在整改
2 | 市本级 | 邵阳市洋溪桥污水处理厂 | 邵阳市在自查中发现该厂超负荷营运，收集管网不配套，进水浓度低 | 正在整改 | 已启动邵水两岸污水收集管网的整修、改造，正在抓紧完善管网建设，污水处理厂二期10万吨/日工程正准备实施，17年启动。 | 正在整改（17年启动污水处理厂二期建设）
3 | 市本级 | 邵阳市龙须沟、羊溪沟 | 检查中发现，两沟区域有企业污水和生活污水排入，水质较差，污染较重，目前已开始治理。 | 正在整改 | 区域重点污染源治理基本完成，立得皮革、宝兴科肥污水处理设施建设已完工，富华化工厂生产设施、厂房已全部拆除，已改建为驾校训练场；主要工业企业基本实现达标排放；编制《邵阳市龙须塘工业区重金属污染综合整治工程技术方案》上报了省厅；龙须沟、洋溪沟列为黑臭水体整治计划，“两沟”清淤疏浚工程已进入全面实施阶段，现已完成了龙须沟治理场地清表、临时便道、导流管网、底泥干化场、底泥填埋场的建设，已清理河道800米，部分河段与道路扩宽升级改造同步进行，预计2017年完工。洋溪沟的治理工程有关征地等手续基本办好，即将动工。另外3个点源治理工程全部完成。原市制革厂已按要求停止生产拆除了主要生产设备，遗留废物已进行处理；原市化工总厂内企业已全部关闭，并已全部拆除了生产设备及厂房，遗留的工业废物基本上得到了有效处置；位于双清区百合村的原新邵703厂电解锰废渣场闭库治理工程已接近尾声。 | 正在整改（点源治理基本完成，两沟清淤工程正在开展）
5 | 市本级 | 邵阳监狱、市公安局看守所第四所 | 执法检查组在检查中发现，上述单位生活污水均未处理，直排。 | 基本完成 | 整治方案已确定即将动工实施,区域污水纳入江北污水处理厂进行集中处理，目前正在抓紧进行污水收集管网建设。 | 正在整改
6 | 邵东县 | 邵东县机械化屠宰场 | 执法检查组在检查中发现，该屠宰场污水简单沉淀后直排河里。 | 正在整改 | 一、县政府高度重视，成立了屠宰场搬迁领导小组，由副县长肖新华任组长，目前正在进行搬迁选址和环评等前期工作。二、搬迁前的临时整改措施，投资50万元完善污水处理设施，将处理后的污水纳入城市污水处理系统进行处理，避免废水直接排入河里，现已整改到位。 | 正在整改（搬迁在进行前期工作，建设了临时污水处理设施）
岳阳市（5个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 人大检查的整改情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 汨罗市 | 新市镇团山再生资源交易市场 | 当地群众和省直有关部门人员实名举报：新市镇团山再生资源交易市场内数百家废品收购回收加工作坊混合经营和非法生产,严重污染当地环境。经和省环保厅现场联合调查发现：一、有486家店（作坊）单纯从事废品收购，有443家（作坊）从事回收加工混合经营和非法生产。产生的有毒有害成分复杂多样，周边群众多年来举报不断，反映非常强烈。1、区域环境质量严重恶化。几百家作坊长期非法加工塑料，排放的毒烟中含二恶英等剧毒致癌物，生产污水直排，严重影响周边群众特别是位于区域中心的团山小学近300名师生的身体健康。据汨罗市环境监测站对该区域的水质调查报告，该区域地表水均为劣V类水质，主要污染物为高锰酸盐指数、氨氮、总磷和石油类。2、饮水安全风险非常突出。该市场下游3公里即为汨罗市饮用水源保护区，位于汨罗江上的该市自来水厂取水口窑州断面粪大肠茵群、总磷、铁，分别超过地表水III类水质标准0.6倍、2倍和3倍。3、市场没有任何环保设施。根本未落实省环境保护厅《关于汨罗再生资源集散市场建设项目（一期）环境影响报告书的批复》（湘环评［2006］69号文件）的要求，没有配套建设相关公共卫生及环保设施，无规范有效的排污渠道，生产区、生活区混杂，生产加工和生活污染叠加累积。4、环境违法问题非常突出。市场内443家回收加工混合作坊无环保手续，长期非法生产、非法经营。特别是从事电子垃圾回收拆解的经营户和金属熔炼企业均无特许资质，废水、废气无组织排放，危险废物乱堆乱放，任意处置。当地政府及有关部门对其环境保护准入把关不严，打击环境违法行为极其不力，放任市场自由扩张，使各种废品回收加工小作坊盲目扩大规模、无序发展。二、暗访小组随机检查1家非法小作坊，发现该一作坊生产现场脏乱不堪，加热的塑料散发的恶臭，使人窒息感强烈。几名工人将破碎的废旧塑料加热，化为塑料泥，通过机器抽制成线后，剪断成为颗粒，再装进印有韩国等地商标的包装袋中，假冒进口原料。据生产工人现场介绍，这家作坊的老板安排他们用这种塑料颗粒，长期就地生产医用注射器、塑料输液瓶和输液管，日生产数量惊人。暗访人员将塑料颗粒采样带回省人大常委会，产品成分及毒性待化验。该小作坊触目惊心的非法生产情况，己于8月5日反馈当地环保部门调查处理。三、暗访小组现场发现新市镇团山村众多非法加工作坊乌黑发亮的污水，未经任何处理非法直排。在部分沟渠中，发现黑黑的污水恶臭逼人。经现场采样监测，结果表明其排放的污水中主要污染物化学需氧量（COD）、氨氮，分别超过国家排放标准4.01倍、1.25倍。 | 未到实地检查 | 1、全面铺开“三项整治工作”团山村内所有涉嫌违法生产、非法经营的塑料造粒加工作坊已全面关停，区域环境质量明显改善。为团山村每户村民接入自来水，确保村民饮水安全。 2、制定团山村污水管网建设方案，当前，工程项目强力推进，建设施工有条不紊。市委、市政府规划重建团山收购市场，力争在三年内投入1.5亿元提质改造基础设施，打造环保型再生资源交易市场。 3、积极推进塑料加工行业划行归市，引导小企业、小作坊关停并转整合升级。在新市镇新桥村建设年产100万吨再生塑料提质改性项目，目前该项目已完成建筑施工图设计等前期所有准备工作，将于近期正式破土动工。 4、编制《汨罗市团山村环境污染综合整治项目总体方案》，明确了团山再生资源行业规范化整治工程，团山历史遗留固废治理工程，团山生活垃圾清运工程，团山阳光沙滩旁、武广高铁西侧排污渠污染整治工程，团山农田土壤污染治理试点项目，团山地下水污染调查及治理工程，汨罗团山检测能力体系建设等7个整治项目。 | 正在整改
4 | 屈原管理区 | 德科印染厂 | 当地群众实名举报德科印染厂生产污水直排湘江。现场检查发现，该厂系原汩罗纺织厂改制而成，根据订单间歇生产，目前企业亏损严重。现场看到，该厂将污水排至厂后的污水处理设施进行处理后，经沟外的天然池塘排放到湘江。排放的污水量较大，乌黑发臭的废水在湘江水面蔓延。省环境监测中心站现场采样，监测结果表明：pH值9.46、COD浓度180 mg/L、氨氮1.09 mg/L，COD浓度超过《纺织染整工业水污染物排放标准》排放限值0.8倍，pH值呈碱性。 | 未到实地检查 | 报请区管委，责令科达印染有限公司立即停产整治，2015年9月至今该企业一直处于停产状态。 为确保企业稳定达标,对该厂污水处理设备进行全面升级改造，将污水纳入城市管网外排。现厂外管网由区管委出资已经修缮完毕，厂内管网也已完成设计并在近期开始施工建设，将污水纳入城市污水管网经污水处理厂处理达标后外排。责令该厂对污水处理设施予以改造升级，并安装在线监控设备，经验收能稳定达标排放后按程序申报，方能稳定投产。 | 正在整改
6 | 华容县 | 华容河流域 | 现场检查发现，华容县城河东片区每天1万余吨生活污水直排华容河。1、华容县河东片区每天1万余吨生活污水，从华容河大桥饮用水源到护区以下直排。仅在华容河大桥西南300米处，就发现有3个污水直排口，直排口外的水面漂浮大量死鱼虾，乌黑废水的臭味使人只能掩鼻，远处的河水呈暗绿色，还有许多网箱养殖，河岸上遍布垃圾，与华容河桥上游美丽的风光带成鲜明对比。华容河水从下游10余公里处的钱粮湖农场六门闸，汇入洞庭湖。暗访小组在华容河污水直排口处采了水样，但化验结果表明：主要污染物COD、氨氮浓度分别为40.0mg/L、2.55mg/L，参照《污水综合排放标准》一级标准，符合限值要求。但若参照《地表水环境质量标准》评价，属于劣五类水质。2、当地群众反映华容县城内小河、渠道水污染严重。在城关镇陵园街居委会二组现场检查发现，有一条宽4米的排水沟，沟的对面是红石学校，一位姓冷的大叔气呼呼向暗访小组反映：“附近的生活污水都经此沟直接排往华容河，水位低时，臭味更加难闻。”据查看，几百米之内就有3条这样的排水沟，越靠近华容河，小河小沟内的水更脏更暗绿，水面上漂浮大量绿色浮萍，周围群众深受其扰，却又无可奈何。经采样监测，但结果表明：主要污染物COD、氨氮浓度分别为40.4mg/L、1.22mg/L，参照《污水综合排放标准》一级标准，符合限值要求。但若参照《地表水环境质量标准》评价，属于劣五类水质。3、现场调查了解，华容河石山矶取水口上游1000米至下游200米为饮用水源一级保护区，该保护区上游华容县境内河段无工业废水排放，仅有万庾镇集镇一处排渍口。县环境监测站监测数据显示，该取水口断面水质基本符合饮用水源地水质标准，但在枯水期由于秒径流量变小，该断面存在4个月高锰酸盐指数超标的现象。饮用水源保护区下游自潘华大桥起，华容河分之成南支、北支。其中南支接纳了城关（部分）、护城、终南、新河四个乡镇的污水。北支接纳了城关（部分）、三封、胜峰、治河渡四个乡镇的污水。具体情况如下：南支流，有3个排污口：1、麻里泗排放口。主要排放华容县河西城区的全部生活污水（华容县城区污水处理厂排水及部分管网未能接纳的生活污水），按照城区供水情况统计，华容县河西城区日用水量约4.2万吨每天，废水排放量约3.9万吨每天。华容县城区污水处理厂设计处理能力为2万吨每天，目前该污水厂进水水量已达到2.4万吨每天，处于超负荷运转状态。2、花子坟排放口。主要排放新河乡和护城乡的生产生活废水。该区域内有常住人口近6万人，生猪年出栏量约3万头。该区域内生活污水及养殖废水均无成型的污水处理设施。排入主要污染物COD约255吨/年，氨氮约45吨/年。3、终南乡电排口。主要排放终南乡和南山乡部分村场的生产生活废水，现有人口约3万人，生猪年出栏量约2.5万头。年排入华容河水量约450万立方米，排入主要污染物COD约170吨/年，氨氮约37吨/年。北支流，有3类排污口：1、桥东黑水沟排放口。主要排放华容县桥东城区的全部生活污水，目前该区域有人口约6.5万人，生活污水日产生量约1.75万吨。目前，区域内无任何生活污水处理设施。主要污染物排入量为COD约980吨/年，氨氮145吨/年。2、华容县工业园污水排放口。主要排放工业园及三封寺镇、东山镇部分的污水，有常住人口8万余人，规模以上养殖企业21家，生猪年出栏6万余头。三封工业园日均排放水量约3500吨，已建设日处理5500吨工业废水的污水处理厂一座。该排口年主要污染物排放量COD约750吨/年，氨氮约125吨/年。3、非园区企业自建排放口。含岳阳宝丽纺织有限公司、华润雪花啤酒（湖南）有限公司、湖南喜多多食品有限公司等，上述企业均以配套建设污水处理设施，从2014年环统数据看，企业自建排污口排入华容河废水总量约400万吨每年，主要污染物排放量约400吨/年，氨氮约63吨/年。综合以上各个排污口排放总量，华容县因工业、农业（不含种植业）、生活原因排入华容河主要污染物COD约3955吨/年，氨氮约695吨/年(其中工业源COD约400吨/年，氨氮约63吨/年)。 | 未到实地检查 | 华容河综合治理项目已纳入国家“十三五”重点建设项目库，目前《岳阳市华容河流域水污染防治实施方案》已经过省环保厅专家评审，部分项目已经开始实施。 启动了华容河流域沿途主要乡镇污水处理厂建设的工作，计划在未来三年内流经乡镇全部配套建设生活污水处理厂。为收纳华容河上游城镇居民生活污水，2016年6月，华容县人民政府委托湖南省建筑设计院完成了桥东污水处理厂及管网的设计，预算总投资13750.64万元，其中管网投资5824.41万元，厂区投资7926.23万元。目前华容县状元湖西路污水主干管网正在建设中,桥东污水处理厂纳污管网也已启动建设，新建管网将收纳桥东地区全部生活污水。污水处理厂方面，污水厂区施工道路已经完成便道修善，三通一平工作已完工。取缔了华容河网箱养殖，开展畜禽养殖整治，划定了禁养区和限养区。 | 正在整改
9 | 岳阳县 | 铁山水库 | 现场检查发现，铁山水库是岳阳市区饮用水源，局部地区生活污水直排, 造成饮用水源污染严重。1、仅岳阳县月田镇政府所在地就有6000余户居民，生活污水全部直排至铁山水库饮用水源保护区内。该镇的老污水处理厂早已停止运营。而新污水处理厂于2014年10月开工建设，目前只完成三通一平，因库区水位高无法施工而早已停工，污水归集管网也没有动工。月田镇中心学校临水库而建，库边布满生活垃圾，有3个排口，水面上漂浮大量浮萍，水呈暗绿色。在此水域采了水样，化验结果表明：主要污染物COD、氨氮浓度分别为7.03mg/L、0.198mg/L，属《地表水环境质量标准》Ⅳ（四）类水质，超过饮用水源保护区的III类水质要求。2、月田镇生活垃圾填埋场垃圾就地焚烧，渗滤液直排铁山水库饮用水源保护区内。现场发现月田镇垃圾填埋场的生活垃圾沿山坡就地堆放，没有任何无害化处理措施。垃圾在三个炉内直接焚烧，大量塑料制品焚烧后产生的二恶英等剧毒物质直排空中，浓烟滚滚，恶臭逼人。垃圾渗滤液直排至200米外的铁山水库饮用水源保护区内，威胁铁山水库饮用水源安全。 | 未到实地检查 | 关于月田镇居民生活污水直排和污水处理厂建设的问题。 为有效控制集镇居民生活污水和学校师生生活污水直排入铁山水库饮用水水源保护区内，岳阳县2014年已出台解决办法，即在月田和毛田两个集镇各建设一个污水处理厂，将生活污水导入处理厂处理达标后再排放至铁山水库。月田镇污水处理厂工程于2014年10月开工， 2015年12月月田镇污水处理厂竣工投入运行。月田集镇污水全部纳入月田镇污水处理厂进行处理后达标排放，月田镇中心学校排污管道也接入了污水处理厂，校园内存栏数约150头、栏舍面积约423平方米的养猪场都已关停，减少了污水的排放量。毛田集镇污水处理厂于2015年9月动工建设，目前，厂区内土石方工程及道路硬化已基本完成；一体化设施、格栅调节池、生产辅助用房、门卫室、紫外线消毒渠、围墙、厂区内人工湿地、南冲村水圳村港堤村化粪池正在整改泵站已完成安装设备调试；污水主管网铺设7.5km，约完成工程的85％。其他集镇及二级保护区内居民生活污水的处理已规划净化设施建设。2015年，库区居民生活污水四池净化设施已按计划建设完成1455户，2016年的建设计划已经下达，目前主体工程已经竣工，已接入住户769户，入户率65.5%。 （二）关于月田镇垃圾填埋场渗滤液直排和焚烧污染的问题 为妥善处理农村生活垃圾，岳阳县在农村环境整治行动中，借鉴外地做法，在全县乡镇建设了较多的垃圾焚烧炉和填埋场，像月田镇垃圾填埋场和焚烧炉也是经过了多次选址、多次协调才最终确定的，且已运行了多年。接到检查组反映的情况后，对现有垃圾处理方式进行了反思，经参考外地成功做法和充分讨论论证，决定改变原有建设方案，不再在库区新建垃圾焚烧炉和垃圾残渣填埋场。毛田、月田正在各建设一个“垃圾压缩中转站”，压缩后的废液导入污水处理厂或污水净化池，废渣统一运往新开垃圾填埋场集中处理。目前，两个“垃圾压缩中转站”都已经完成了规划、设计、财审、选址工作，工程正在建设中。 （三）关于库区保护区内畜禽养殖废水直排的问题 近两年，我们在库区乡镇新建沼气池200余口，累计达到了4000余口。2015年以来，我们按照中共岳阳市委、市人民政府《关于进一步加强铁山饮用水水源保护与库区民生保障的意见》（岳发﹝2014﹞12号）文件精神，决定对库区畜禽养殖业实行“退养”，计划用三年左右时间，将铁山库区集雨区内年出栏20头以上养猪场、年出栏20头以上养羊场、年出栏10头以上养牛场、年出笼300羽以上养鸡场、年出笼500羽以上养鸽场全部关停或搬迁至集雨区范围以外。2015年底，岳阳县出台了《岳阳县铁山库区畜禽养殖业退出工作实施方案》（岳县政办函﹝2015﹞71号），明确规定，经合法审批的畜禽养殖场，按一定标准实行退出补偿。2016年毛田、公田、月田三个乡镇的六户养殖户已关停。同样，以充分调研、摸底为基础的污染企业关停工作实施方案，已初步拟定讨论稿，库区影响水源安全的采矿采砂业、竹木加工业、预制构件业等也将按审定通过的方案实施关停。 关于反映水库内网箱养鱼的问题 据核实，至2015年9月，仅有的毛田镇南庙村周某网箱养鱼户已由县铁山水资源保护综合执法局组织关闭，目前，铁山库区并没有规模性的网箱养鱼户，但库湾养鱼还在一定程度上存在。对于库湾养殖，我们已出台通告禁止库湾投肥养殖，并要求县铁山水资源保护综合执法局加强巡查，严防库湾投肥养殖污染水质事件发生。 | 正在整改
12 | 平江县 | 洞庭湖周围各县市区 | 现场检查发现：1、岳阳楼区洞庭湖大桥两侧，聚集大量采砂运砂船。在城陵矶老港口，集聚大量船舶，其生活污水和排放的污染大都没有收集，绝大部分是直排，造成湖面油污蔓延，垃圾漂浮，污染湖水。2、检查发现，部分河流入洞庭湖的水质比较差，特别是长江三峡建坝以后，上游来水量急剧减少，湖水自净能力急剧下降，加上生活污水部分直排，农业面源污染加重，造成洞庭湖水质近年来富营养化比较严重，湖区水质继续下降。据省环境监测中心站监测，2014年洞庭湖11个省控断面水质全部超过标准水质，其中10个断面属Ⅳ类，1个断面属Ⅴ类，主要污染物总磷浓度比2013年升高29.2%。2015年上半年，洞庭湖水质继续恶化，6月份的水质总体下降为中度污染，其中2个断面属Ⅳ类、9个断面属Ⅴ类，总磷污染继续加重。另外还发现洞庭湖区近年来湿地面积减少，渔业水体受到不同程度的污染，鱼类和鸟类的生存环境恶化。 | 未到实地检查
常德市（4个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 人大检查的整改情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 澧县 | 县污水处理厂 | 澧县新城区部分生产、生活污水未入管网，县城污水处理厂规模小，现已满负荷运行，并存在污水处理排放有时不达标，澧县环保局在2015年4月对县污水处理厂超标排放水污染物进行了行政处罚。 | 未完成，城区新建污水处理厂仅完成基本选址，用地手续未办理。 | 针对现有污水处理厂有时不达标问题，投资6万元新上了一台二氧化氯发生器，重新规范了紫外杀菌装置，该厂出水排放已达标。 完成了新建污水处理厂可研、环评，正在进行征地等前期工作，计划2017年底前完工并投入运行。 | 正在整改
6 | 临澧县 | 生活垃圾填埋场 | 渗漏液收集池水位较高，存在环境安全隐患。同时，现有的渗漏液处理设施不能完全满足要求。 | 未完成 | 已完成垃圾渗滤液调节池水位线的控制，控制在2米以上。编制完成了《临澧县垃圾处理场雨污分流工程初步实施方案》，已经临澧县政府相关部门审核批准，已完成渗滤液处理设施进、出水均安装计量装置，2017年10月底前督促实施工艺改造和雨污分流方案。 | 正在整改
7 | 临澧县 | 县污水处理厂 | 规模小，存在超负荷运行，现有的污泥压滤系统已不能满足要求。 | 未完成 | 1、正在推进污泥压滤池系统提质改造，已完成项目招投标及合同签订，压滤提升设备正在安装调试中。2016年底前完成压滤系统设备安装调试到位，并正式投入运行。2、临澧县污水处理厂扩建，组织开展了污水处理厂扩建调研工作，计划今年完成征地及扩建项目等前期工作，2017年开工建设。 | 正在整改
9 | 安乡县 | 第一自来水厂取水口 | 相距约70米河对岸处有一堆沙场，达不到有关规定要求。 | 未完成 | 1、制定了整治方案，近期采用限制使用措施，禁止船只驶入和停靠，只准车辆从码头转运砂石，消减存量，不增新量；2、县政府已在取水口下游启动了长岭洲深水码头建设，并为砂场搬迁预留了场地，预计2017年底前可以竣工并投入使用。 | 正在整改
张家界市（2个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 人大检查的整改情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 慈利县 | 慈利工业园 | 由于慈利工业园区尚未建立污水集中处理厂，晶典饰品有限公司处理后的水直接排放到附近小溪，对周边环境有一定影响。同时存在噪音、灰尘等污染问题。 | 未完成 | 管网正在建设。 | 正在整改
2 | 慈利县 | 恒鑫饰品有限公司 | 7月14日，慈利环境监测站对恒鑫饰品有限公司排放废水进行了监测，监测结果显示COD超标0.43倍。由于慈利工业园区尚未建立污水集中处理厂，处理后的水直接排放到附近小溪，对周边环境有一定影响。同时存在噪音、灰尘等污染问题。 | 正在整改 | 厂区整改已完成，待园区污水处理厂建设完成后进入园区处理。 | 正在整改
益阳市（5个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 人大检查的整改情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 安化县 | 柘溪水库 | 执法检查组发现，库区垃圾漂浮物污染严重，网箱投肥养鱼数量巨大，水质较差，严重影响资江饮用水源安全。 | 正在整改。库区仍有垃圾漂浮物和网箱投肥养鱼。 | 安化县委政府高度重视，做了大量卓有成效的工作。一是成立了“两网”（网箱和拦网养鱼）退出指挥部，具体推进工作。二是成立了农村环境整治整村推进领导小组和办公室，具体负责柘溪库区乡镇环境整治和水上漂浮垃圾打捞督办工作。需退出1804户，已签订合同1624户，已退出865户，完成51.4%。三是新购买15吨的水上漂浮垃圾打捞船一艘，进行定期打捞。四是争取了所有库区乡镇污水处理项目和一批重金属治理项目，正在有序推进。五是加大了监管，我局每个月对坪口和柘溪断面取水检测，目前柘溪库区水质有了明显改善，其中8月份水质检测数据达到Ⅱ类。 | 正在整改
2 | 安化县 | 高明乡 | 暗访发现，安化县青山冲铁矿和高明工业园部分冶金、化工企业污水非法直排，导致归水河河水水质常年重金属超标，河水呈暗红色，沿线7个乡镇居民饮水困难。现场发现，青山冲铁矿尾矿坝上，被人为打通暗河，将矿区废水直排归水河。高明工业园内，修通暗管，绕过安化县境内居民区，将废水直排归水河。该区域内形成了“安化不好管，涟源管不了”的局面，两县群众因此事存在矛盾，经常出现纠纷。 | 正在整改。1、在高明循环经济工业园区污水处理厂总排口采样，省环境监测中心站检测发现其外排废水按该园区域环境影响报告书批复要求评价，水样中砷、六价铬浓度超标比较严重。青山冲铁矿尾矿坝人为打通的暗河是否整改，未到现场检查。 | 一是促成了安化县高明废水处理厂采取第三方公司运营。二是督促园内企业按环评批复要求配套建设车间废水预处理设施。目前，园区内8家企业，有2家配套建设了的车间废水预处理设施，试运营效果良好；有1家购买了设备，在安装当中；有3家与湖南碧森源节能环保股份公司签订了合同，正在采购设备；剩下2家因资金、市场等原因于2013年停产至今，暂不打算恢复生产。三是加大了处罚监管力度。四是新建设了安化县青山冲铁矿废水处理厂，因市场原因安化县青山冲铁矿于2015年6月停产至今，没有废水外排。五是安化县青山冲铁矿尾矿坝上被人为打通暗河的情况不属实，经过实地调查了解，该排水通道实为原省化工厅下属企业青山冲硫铁矿尾矿库建设中，根据安评和环评要求，另修建的一条山涧水排水通道，不存在人为修建暗河直排废水的问题。 | 正在整改
4 | 安化县 | 安化梅城镇污水处理厂 | 现有人口6万，新建了8000吨/日的污水处理厂，暗访组现场发现，管网未配套，未运营。 | 正在整改。 | 由于梅城污水处理分两期建设，尚没有完成“雨污分离“，导致进水COD浓度太底，氧化沟活性污泥培养率降低。现在靠进购活性污泥维持运行，梅城镇区污水已经全部进入了废水处理厂，出水口水质达到了处理要求。目前正在想办法把地下水和溪沟清水避出污水厂进水管网，争取进水口COD浓度达到要求。二期工程启动困难重重，既有资金瓶颈问题，又有老城区改造难题，更有启动会导致梅城整个交通瘫痪的问题。目前梅城绕城公路和南区大道正在建设当中，待建好后方可启动期建设，才能彻底解决污水不能正常运行的问题。 因今年七月份安化地区遭受特大暴雨灾害，造成安化县梅城污水处理厂管网受损27处，可见管网被冲毁长度4公里，管道被洪水所带垃圾堵塞3公里；氧化沟活性污泥基本上被水冲走；厂区设备受到不同程度的损害，以格栅受损最为严重。经过近二个月的抢修，现已基本修复到位，正在调试运行当中。 | 正在整改
5 | 桃江县 | 桃江县马迹塘镇丫峰村 | 该村有128户养猪户，每年出栏2.5万头牲猪。暗访组发现，污水没经过任何处理直接排入丫峰溪并经过10多公里后流入沂溪河，臭气难闻，水体呈黑色。 | 已完成 | 到10月止，丫峰村已拆除栏舍退养的有104户，已启动排污达标改造工程的养殖场28户，通过验收的21户，已发放奖补资金600多万元，同时丫峰村主要河道、沟渠已经进行了清污疏浚、杀菌消毒等治理工作。马迹塘镇丫峰村生猪养殖污染综合整治工作虽然取得了阶段性的成效，但也存在一定的难度。 | 正在整改
7 | 桃江县 | 桃江经济开发区 | 该开发区未配套建设污水处理厂。 | 正在整改，预计2016年底完成 | 桃江县第二污水处理厂位于县经济开发区牛潭河划船港村，该项目预算总投资额为4102万元，项目总规模为日处理污水2万立方米。第一期工程规模为日处理污水1万立方米，造价2318.751万元，截至到10月，污水处理厂的主体工程土建已完成，正在进行管道安装，下一步将加快污水处理设备进厂安装进度，确保在12月底前建成并投入运行。 | 正在整改（二污一期土建工程已完成）
郴州市（3个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 人大检查的整改情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 临武县 | 甘溪河、陶家河流域 | 甘溪河、陶家河流域70多公里长的河道被含重金属尾砂淤塞，流域内上万亩土地受到重金属污染，治理进度滞后，问题长期难以解决。 | 正在整改，三十六湾地区还有采选企业18家，正在进行整顿整合，计划到2017年底整合到7家。 | 陶家河流域甘溪坪段重金属污染治理工程是整个目前进度：两江口至浸漕河段的项目治理已开工，争取2017年完成整个工程的治理。 | 正在整改
2 | 临武县 | 香花岭镇 | 香花岭镇部分采石场严重破坏了山体和植被，存在地质灾害和水污染风险。 | 正在整改。 | 经查明，香花岭镇境内并无采石等建材行业，只存在有色采选行业。目前香花岭镇有色采选企业只有香锡公司一家。我市正在加快推进香花镇境内的重金属污染治理工作，截止目前，已完成验收4个，有3个项目正在有序推进中。随着项目的推进，香花岭镇周边水污染问题将得到解决。 | 正在整改
3 | 宜章县 | 黄芩岭水库 | 饮用水源地黄芩岭水库的上游，矿区废水及生活污水直接排放 | 正在整改。黑山里矿和铁婆岩矿已停止生产，仅有瓦渣池铅锌锡多金属矿在生产。生活污染源主要是廖家洞河上游廖家洞等自然村1000余人口的生活污水直排。宜章县玉溪镇黄岑村和曹家村等22个村组2000余人生活在一级饮用水源保护区内，生活污水、生活垃圾、禽畜养殖、农业污染直排。 | 严格按市政府2013年11月29日会议纪要（郴府阅〔2013〕173号）要求，明确关闭时间表，在2016年12月30日前注销瓦渣池铅锌锡多金属采矿许可证，关闭到位。督促宜章县政府加快饮用水水源地保护区的划定工作，明确饮用水保护区范围。深入推进农村环境综合整治。加快廖家洞村、新竹山村的农村环境整合整治进度，配套建设生活污水处理系统，加强维护，生活污水集中收集处理，确保不出现生活污水直接排放情况。 | 正在整改
永州市（3个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 人大检查的整改情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 零陵区 | 零陵区石期河流域 | 零陵区石期河流域堆积的尾渣达500万吨以上，废弃采坑1000个。 | 正在整改 | 正在按进度整改。 | 正在整改
2 | 祁阳县 | 祁阳县畜牧场及其周边区域 | 祁阳县畜牧场及其周边区域规模养殖场和养殖散户均未配套建设污染防治设施，废水废渣直排周边沟渠、池塘，对地表和地下水造成严重污染。 | 正在整改 | 正在按进度整改。 | 正在整改
怀化市（2个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 人大检查的整改情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
6 | 鹤城区 | 怀化市二水厂取水口 | 一是枫坪村村民的生活污水和工业生产废水汇入到小溪，流入舞水河，且在饮用水源取水口上游不到100米，对饮水安全构成威胁；二是保护区内有几家砖瓦窑厂正在生产，应依法整治。 | 正在整改，村内小食品作坊未清理。 | 已完成年度任务要求： 1、市经开区管委会投入100多万元，对风坪村小溪实施了治理，完成了小溪及沉淀池的清淤疏浚，修建的格栅等。市环保局聘请资质单位编制了风坪村生活废水治理技术方案，因资金缺口较大，尚不能实施，请求省厅能给予部分支持。 2、市国土局牵头开展二级保护区5家砖瓦厂的关闭取缔工作，5家砖厂已全部被停止了生产。 | 正在整改
7 | 鹤城区 | 盈口乡、新家庄村 | 地处城乡结合部，目前没有安全饮用水工程，居民没有安装自来水，地下水井的水量、水质不能满足居民用水要求，应引起高度重视，尽快解决村民饮用水难的问题。 | 未完成，因自来水管需穿过湘黔铁路，与铁路部门尚未协调联系好。 | 1、完成了全部用户“一户一表”统计；2、完成了施工设计和预算、财评。在正在招标；3、启动了日供水量500吨加压站的建设，正在招标。 | 正在整改
湘西自治州（1个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 人大检查的整改情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
7 | 州本级 |  | 全州90%以上畜禽规模养殖场清粪工艺落后，导致沼液、沼渣的污染物浓度超标严重；部分城镇结合部的小型养殖场的粪便未经处理或利用就直接排放，给周边环境带来严重影响；全州95%的畜禽规模养殖场污水经简单的沉淀后就向周边排放，养殖废弃物已严重超出了周围自然环境的消纳容量。 | 未完成 | 为切实解决存在的问题，开展了一系列工作。一是全面清查，摸清底数。二是严格区域划分，开展畜禽污染整治工作。目前各县市已完成三区划分工作。三是加强巡查力度，落实环保监管。“十二五”期间，畜牧部门共完成生猪标准化规模养殖场（小区）建设331个，争取中央资金7890万元，建有粪污处理配套设施并正常运行、实现达标排放的项目270个，其中：沼气工程处理167个，自然发酵处理55个，其他处理方式48个；其余61个项目正在建设中。环保部门争取畜禽养殖整治专项资金1900万元，对37个畜禽养殖场进行专项整治，并通过了环保部的年度主要污染减排认定。同时，各县市分别从整县推进及地方财政拿出部分资金用于整治工作，不断加大整治力度。 | 正在整改

## 人大检查问题整改整改 (2)
附件5：
2015年省人大常委会《水污染防治法》执法检查反馈问题整改落实情况（不含已整改完成的问题）
长沙市（5个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 市本级 | 湘江长沙综合枢纽工程 | 一、未按环保部2009年《关于湘江长沙综合枢纽工程环境影响报告书的批复》（环审[2009]417号，以下简称《批复》）规定要求落实到位，主要有： 1、《批复》要求在2014年10月工程蓄水之前，岳麓污水处理厂尾水排污口下移至大坝以下 。但目前只完成了提标初步设计，尚未动工；2、《批复》要求调整榔梨镇污水处理厂的排污口位置，避免对榔梨自来水厂水质产生影响。现场检查发现榔梨镇污水处理厂排污口位置调整工程施工进度滞后 ，尚未完工；3、《批复》要求长沙市湘江综合枢纽开发有限责任公司负责建立生态流量在线自动监测系统 。此项目至今没有动工建设。4、《批复》要求“长沙铬盐厂铬渣等应完成无害化处理”， 现场检查发现此项目严重滞后；5、《批复》要求“在库区沿岸城市生活污水及工业废水未达到《湘江流域水污染防治规划》的总量控制要求，以及库区相关污水处理厂建成投运之前，本工程不得蓄水。”湘江长沙综合枢纽工程至今未通过环保验收，库区存在重大污染隐患，2014年11月1日，长沙市湘江综合枢纽开发有限责任公司董事长就通过新闻媒体宣布开始全面蓄水。 二、省政府2012年《 湘江长沙综合枢纽工程库区污染防治综合实施方案 》（以下简称《实施方案》）的一些治污工程未按规定要求落实到位，主要有：1、《实施方案》要求原长沙铬盐厂止水帷幕防渗工程要求在2013年12月之前，采用地下水连续墙喷浆和帷幕灌浆技术， 建设1599米止水帷幕。现场检查发现，目前一期工程（临江530米）的完成量不到50％，二期工程尚未开工；2、《实施方案》要求在今年12月份之前，采用六价铬污染土壤异位修复技术，对原长沙铬盐厂受污染的200余亩土壤进行土壤修复。现场调查了解有7家有质资的单位参加试验，提交了报告，尚未组织评审，也未形成最终处置方案，工程尚未开工；3、《实施方案》要求完成相关排污口封堵或改造，少数项目进展缓慢，目前尚有20个排污口没有按时完工；4、《实施方案》要求完成配套截污管网建设，目前尚有113公里污水截污管网建设任务没有按时完成，现场检查发现天心区暮云污水处理厂、芙蓉区长善垸污水处理厂配套管网建设严重滞后；5、少数污水处理厂建设或扩容提标改造进度缓慢。现场检查发现雨花污水处理厂的建设，金霞、国祯、花桥、长善垸等污水处理厂扩容及提标改造尚未完工。6、《实施方案》要求在2013年12月前建成水上污染防治应急救援基地。但目前基地水污染防治监管指挥中心尚未开工建设。海事巡逻船、应急快艇、应急指挥车因资金问题至今未购置。 | 1、岳麓污水处理厂尾水排口下移工程：已完成可研、环评、设计和部分征拆工程，南段实验段已开工建设；下一步将加快推进工程建设，确保2016年底前全面动工、2017年完成。 2、榔梨污水处理厂排污口调整工程：已整改到位。 3、湘江长沙综合枢纽生态流量在线自动监测系统建设工程：已召开专家论证会，下一步将根据论证结果采取措施。 4、长沙铬盐厂止水帷幕防渗工程和铬渣治理工程：原铬盐厂铬污染土壤修复项目前期工程现场维护管理污水处理污泥安全处置项目已完成；止水帷幕二期和污水处理站主体工程已完成，2017年底前完成土壤修复工程。 5、长沙湘江综合枢纽试验性蓄水问题：已整改到位。 6、湘江流域长沙段排口截污工程：已整改到位。 7、截污管网建设工程：天心区已完成《暮云片区给排水规划》编制和伊莱克斯大道和暮云大道等工程的地勘、物探及规划手续，下一步将继续推进工程建设；高云安置小区、高云路主排水管网正在施工。长善垸污水处理厂配套管网建设结合截污工程进行，已完成杨家湾撇洪渠、姚托撇洪渠的管网建设。 8、污水处理厂建设及提标扩容工程：雨花、新开铺、国祯、金霞、花桥污水处理厂二期工程、开福污水处理厂提标工程、长善垸提标改造和二期扩建工程已投入运行，岳麓污水处理厂扩建工程预计2017年完成。 9、水上污染防治应急救援基地建设：救援基地已挂牌，已整改到位。 | 正在整改
2 | 雨花区 | 奎塘河 | 现场检查发现： 1、圭塘河水污染非常严重。该河的上游来水量很少，除湘府路至香樟路河段风光带水质稍好一点以外，下游江段有多个排污口，大量生活污水直排； 2、在雨花区花桥河段，发现河内水污染状况特别严重。据了解，目前花桥片区每天有5万余吨生活污水，未经任何处理直接排放到奎塘河，通过下游直排浏阳河，再汇入湘江长沙综合枢纽工程库区。河面上漂浮着大量的生活垃圾 ，河床底泥为黑色，河边恶臭刺鼻； 3、省环境监测站专业技术人员在奎塘河王家嘴泵站自流口处现场采样，监测结果表明：主要污染物高锰酸盐指数、氨氮浓度分别为7.53毫克/升(即7.53mg/L，单位下同)、5.37毫克/升，浓度超过《污水综合排放标准》限值。 若按《地表水环境质量标准》评价，属于劣Ⅴ类。 | 2015年12月底，雨花区政府已完成圭塘河流域一期截污工程。今年，雨花区政府启动了圭塘河第二轮16个排口的截污改造工程，目前已开工建设。 | 正在整改（第二轮排口截污改造已开工）
3 | 天心区 | 天心区暮云工业园 | 天心区暮云工业园的主要问题是： 1、截污管网建设进度严重滞后，一方面污水处理厂开工不足，设计污水能力为4万吨/日，现实际日处理2.5万吨。另一方面大量废水未归集到污水处理厂进行处理； 2、园区部分企业的生产废水、暮云镇片区的大部分生活废水经过南托港直排湘江，日直排水量在1万吨以上。而其下游不远就是长沙饮用水源保护区，内有四个自来水公司的取水口。省环境监测站专业技术人员在此直排口现场采样，监测结果表明： 排放污水中主要污染物化学需氧量、氨氮、总砷浓度分别为135 毫克/升、7.48 毫克/升、0.0071毫克/升，其中化学需氧量浓度超过《污水综合排放标准》限值0.35倍。若按《地表水环境质量标准》评价，属于劣Ⅴ（五）类水质。 | 1、污水经南托港直排湘江问题：天心区政府于2015年底完成了南托港应急截污工程，实现了旱季无污水直排湘江。 2、暮云片区污水管网建设工程：暮云污水处理厂处理水量已达4.5万吨/天（设计处理能力为4万吨/天），解决了进水不足的问题。目前，改造前期工作已全面启动，完成了《暮云片区给排水规划》编制，高云路已进场施工，完成了高云安置小区、伊莱克斯大道和暮云大道等工程的地勘、物探工作。107国道污水管道建设工程已投入使用，实现暮云经开区与大托街道部分污水干管连接贯通。 | 正在整改
4 | 岳麓区 | 橘子洲景区餐饮与洗浴场所 | 现场检查发现，橘子洲上鱼享餐厅、水运动中心等餐饮洗浴场所经营过程中产生的污水，收集到景区污水处理站，省环境监测站专业技术人员对景区污水处理站外排水进行现场采样，监测结果表明：排放污水中主要污染物化学需氧量、氨氮浓度分别为35.7毫克/升、35.0毫克/升，氨氮浓度超过《城镇生活污水处理厂排放标准》限值3.5倍。据景区管理人员介绍，其污水处理站处理后的水没有外排，作为景区绿化用水循环利用。据省市环保部门和景区管理办公室介绍，橘子洲景区的所有餐饮、洗浴场所建设时虽有环评报告，但一直没有通过省环保厅的环评验收。 | 为推进橘子洲景区环保问题有效解决，我局多次向市政府专题报告并组织岳麓区政府、市住建委、橘子洲开发建设指挥部、长沙城投河西分公司等相关单位召开工作协调会。2016年4月29日，市政府根据岳麓山风景名胜管理局《关于加快启动橘子洲污水处理二期工程建设的请示》，明确了由市城投集团作为实施主体并筹措建设资金，开展橘子洲污水处理二期工程建设；目前，橘子洲景区已完成污水处理站提质改造。下一步，我局将做好环保违规建设项目清理工作，加强日常环境监管，继续督促橘子洲景区管理处加强管理，确保污水处理站正常运行、污水稳定达标排放。 | 正在整改（污水处理站已建成，违规项目清理正在进行）
5 | 开福区 | 彭家巷社区楚家湖 | 捞刀河镇彭家巷社区楚家湖水污染严重。楚家湖属捞刀河支流之一， 2015年5月，长沙环境保护职业技术学院专业技术人员对楚家湖多处水质采样，监测后发现其氨氮、总磷和总氮均超过《地表水环境质量标准》中V类标准值限值。检查组现场检查彭家巷附近沟渠，发现水面富营养化严重，水面漂浮大量浮萍，水呈深绿色，通过提升泵直接排到楚家湖。由于原计划接纳楚家湖所在区域工业和生活污水的苏家托污水处理厂，建设严重滞后。目前彭家巷社区内每天3000余吨工业和生活污水，只能直排楚家湖，对湖水水质造成严重影响。若按《地表水环境质量标准》评价，属于劣V类水质。 | 目前，已完成楚家湖污水处理厂建设并投入运行；苏托垸污水处理厂建设项目已完成立项、规划选址意见书、用地预审、水质水量调查、能评、水保、环评专家评审、勘察（设计）招标、技术方案审查及可研文本编制工作，土地规划调整工作已完成省、市审查，并上报国土资源部审批。下一步将继续推进苏托垸污水处理厂和建设，彻底解决楚家湖的水环境污染问题。 | 正在整改
衡阳市（3个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 石鼓区 | 石鼓区合江套老工业区 | 石鼓区合江套老工业区系衡阳市传统化工、冶炼和建材企业的聚集地，三废排放量大，废水排放量达1473.77万吨，固体废物产生量达49.77万吨，铅、砷、镉等重金属排量达37.9吨，已造成这个区域的土壤和水体全部受到重金属污染。当前衡阳市已将该地区规划为来雁新城并启动开发，但重金属污染源众多且隐患很大，尤其是砷品车间未拆除，库存三氯化砷未得到有效回收或处置，污染土壤修复和危险废物废渣处置仍未处理，一旦发生突发性事件渗入地下水系或流入湘江，将引发水安全事故，亟需引起重视。 | 衡阳化工总厂生产设备已全部拆除，遗留的重金属废渣已清运完毕；水口山二厂砷品车间已拆除，含砷废渣全部按危险废物处置的相关规定处置完毕。目前，水口山二厂场地土壤修复工作正在实施，预计2017年5月该项目将全部完工。 此外，石鼓区北支干渠重金属工程正在启动，由市泓湘公司牵头组织实施；石鼓区合江套同兴社区污染场地修复项目已成功申报2017年度土壤污染防治专项资金，上述项目实施完成后，将有效缓解区域重金属污染土壤问题。 | 正在整改
2 | 衡山县 | 衡山县垃圾填埋场 | 该厂已运行20年，因建设时间早，没有办理任何环保手续，也没有相应的渗滤液收集处理设施，雨季来到时，对周边环境影响较大。 | 衡山县生活垃圾填埋场于2015年对原渗滤液调节池重新设计改造，并将外坝加固；渗滤液已通过溢流管专管导排至污水处理管网，由县污水处理厂合并处理。目前，根据衡山县人民政府、衡山县住房和城乡建设局的计划，县生活垃圾压缩中转站已选址于县经济开发区内，即将开工建设，建成投入使用后，衡山县生活垃圾将通过转运站转运出县处理，衡山县生活垃圾填埋场封场整治项目已纳入全省湘江流域存量垃圾场综合治理项目亚行贷款范围，正积极申报贷款，封场整治前期工作正在积极推进。 | 正在整改
3 | 蒸湘区 | 蒸水北岸 | 污水未收集。该区域有几万居民但污水收集管网建设一直没有跟上，生活污水直接排入蒸水。 | 我市计划在蒸水以北区域新建2座污水处理厂（角山污水处理厂、松木污水处理厂）及配套管网设施，将蒸水北岸沿线的蒸水北路、蒸水西堤、滨江北路污水截流并封堵沿线排污口。其中：角山污水处理厂建设规模为4万吨/日，总投资20000万元，已累计完成投资2200万元；松木污水处理厂建设规模为5万吨/日，总投资16000万元，已累计完成投资1763万元。目前，两个项目均已完成规划选址、可研、环评、能评、初步设计，已完成PPP投资商招标工作，确定了北控水务（中国）投资有限公司为角山污水处理厂的中标单位，湖南首创投资有限责任公司和郴州市阜康房地产开发有限公司联合体为松木污水处理厂中标单位。两个项目建成后蒸水北岸污水将基本实现全收集、全处理。目前中标单位正在与市住建部门开展特许经营权协议的签订工作。 | 正在整改
株洲市（2个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 12月份调度整改情况
1 | 醴陵 | 南门口二圣河黑臭水体 | 该区域有近30000居民，每天产生近5000吨生活废水均汇入二圣河，未经收集处理直接进入下游水体，二圣河内水体发臭，引起周边居民强烈不满。 | 已完成规划方案，待政府明确项目建设单位及资金来源 | 正在整改
2 | 市本级 | 湘江长沙综合枢纽工程库区污染防治工程滞后项目 | 检查发现：省政府2012年《 湘江长沙综合枢纽工程库区污染防治综合实施方案 》（以下简称《实施方案》）中的一些工程未按规定要求落实到位。1、《实施方案》要求湖南经仕集团群丰生产基地含重金属废水、废渣、粉尘治理项目于2013年12月前完工。目前，只完成了罗家大塘的堤坝加固和厂区雨污分流切换改造。罗家大塘的清淤扩容、底部硬化及历史遗留废渣的处置利用，至今仍未到位。2、《实施方案》要求芦淞区农药仓库危险废渣处理和土壤恢复工程于2013年12月前完工。该项目2014年才启动，只完成场地调查、农药废渣及污染土壤处置技术方案和工作大纲的制定，目前仍在走招标程序，尚未开工。3、《实施方案》要求株洲河西污水处理厂提质改造工程于2014年前完工。该项目是一级B标提标改造为一级A标，改造规模8万吨/日，一直没有动工。4、《实施方案》要求枫溪污水处理厂于2014年前完工。但2015年才启动，一期2.5万吨/天，正在进行前期工作，尚未开工。5、《实施方案》要求株洲县污水处理厂提质改造工程于2014年前完工。但由于资金原因，仅完成深度处理工程前期设计和污泥压滤工程。6、《实施方案》要求水上污染防治应急救援基地于2013年12月前完工。该项目要求建立污染防治监管指挥中心，包括业务用房（监测、指挥等）、工作码头及趸船等；配备监管执法装备，海事巡逻船、应急快艇、应急指挥车等，建立应急设备物资（库），目前仅配备了部分装备，建成简易的物资储备库，其余项目没有完成。7、《实施方案》要求港口码头污染防治项目于2014年12月前完工。该项目要求对湘霞码头、白祁庙码头、建霞码头等3座码头加固，但目前仍然没有完成。8、《实施方案》要求船舶污染排放防治项目于2014年12月前完工。该项目要求对船舶进行标准化改造（拆解单壳油船、化学品船；约4000T），但目前仍然没有完成。9、《实施方案》要求水上运输垃圾收集处理系统于2014年12月前完工。该项目要求配套垃圾收集船舶5艘，建立库区陆地垃圾接收转运站5处，但目前仍然没有完成。 | 株洲县污水处理厂体质改造完成，芦淞区农药仓库土地污染修护已完成，经仕集团群丰生产基地粗铅生产基地关闭退出、废水治理升级改造已完成。河西污水处理厂提质改造、枫溪污水处理厂建设未启动，水上应急救援基地、建霞码头等项目没有完成。 | 正在整改
湘潭市（3个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 岳塘区 | 爱劳渠 | 周边居民急剧增长，爱劳渠内生活废水量急剧增长，每年夏季，渠内污水蒸发，散发出阵阵恶臭，并滋生大量蚊虫。 | 根据2015年9月11日省人大水污染防治法执法检查发现问题整改督查会议部署，由湘潭城发集团作为业主单位，开展《绿道建设项目（百亩湖、爱劳渠建设项目）》，建设内容包含渠道整治、湖体清淤疏浚及景观改造提升等城市生态基础设施。目前项目已开工建设。 | 正在整改
2 | 湘乡市 | 五矿湖铁 | 周边几公里区域内地下水都不能使用，整个水体呈黄褐色，池塘水体呈黄绿色并漂浮褐色膜，附近大量农田荒芜，经检测，地下水总铬和六价铬严重超标。 | 2015年8月14日，市委书记陈三新、常务副市长谈文胜、市委秘书长陈忠红、人大副主任潘爱民到五矿铁合金周边现场调研，走访周边村民群众，对其存在的问题整改工作进行了强调与部署；目前已经对周边的大部分水井进行了封固，周边每户安装了自来水；环保部环境规划院已经于11月份对周边土壤及地下水污染开展了前期调查工作，预计今年开展完前期调查工作及治理方案编制工作。 | 正在整改
邵阳市（5个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 市本级 | 长兴造纸厂等企业 | 邵阳市在自查中发现，资江邵阳市区段长兴造纸厂等多家重点涉水工业企业，废水处理设施运行不正常，或污水处理设施未经验收，或未经环保审批，或外排废水超标，或位于水源保护区。 | 环保部门要求相关单位实施整改，部分已得到有效解决，部分在进行整治。（见附表4） | 正在整改
2 | 市本级 | 邵阳市洋溪桥污水处理厂 | 邵阳市在自查中发现该厂超负荷营运，收集管网不配套，进水浓度低 | 已启动邵水两岸污水收集管网的整修、改造，正在抓紧完善管网建设，污水处理厂二期10万吨/日工程正准备实施，17年启动。 | 正在整改（17年启动污水处理厂二期建设）
3 | 市本级 | 邵阳市龙须沟、羊溪沟 | 检查中发现，两沟区域有企业污水和生活污水排入，水质较差，污染较重，目前已开始治理。 | 区域重点污染源治理基本完成，立得皮革、宝兴科肥污水处理设施建设已完工，富华化工厂生产设施、厂房已全部拆除，已改建为驾校训练场；主要工业企业基本实现达标排放；编制《邵阳市龙须塘工业区重金属污染综合整治工程技术方案》上报了省厅；龙须沟、洋溪沟列为黑臭水体整治计划，“两沟”清淤疏浚工程已进入全面实施阶段，现已完成了龙须沟治理场地清表、临时便道、导流管网、底泥干化场、底泥填埋场的建设，已清理河道800米，部分河段与道路扩宽升级改造同步进行，预计2017年完工。洋溪沟的治理工程有关征地等手续基本办好，即将动工。另外3个点源治理工程全部完成。原市制革厂已按要求停止生产拆除了主要生产设备，遗留废物已进行处理；原市化工总厂内企业已全部关闭，并已全部拆除了生产设备及厂房，遗留的工业废物基本上得到了有效处置；位于双清区百合村的原新邵703厂电解锰废渣场闭库治理工程已接近尾声。 | 正在整改（点源治理基本完成，两沟清淤工程正在开展）
4 | 市本级 | 邵阳监狱、市公安局看守所第四所 | 执法检查组在检查中发现，上述单位生活污水均未处理，直排。 | 整治方案已确定即将动工实施,区域污水纳入江北污水处理厂进行集中处理，目前正在抓紧进行污水收集管网建设。 | 正在整改
5 | 邵东县 | 邵东县机械化屠宰场 | 执法检查组在检查中发现，该屠宰场污水简单沉淀后直排河里。 | 一、县政府高度重视，成立了屠宰场搬迁领导小组，由副县长肖新华任组长，目前正在进行搬迁选址和环评等前期工作。二、搬迁前的临时整改措施，投资50万元完善污水处理设施，将处理后的污水纳入城市污水处理系统进行处理，避免废水直接排入河里，现已整改到位。 | 正在整改（搬迁在进行前期工作，建设了临时污水处理设施）
岳阳市（5个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 汨罗市 | 新市镇团山再生资源交易市场 | 当地群众和省直有关部门人员实名举报：新市镇团山再生资源交易市场内数百家废品收购回收加工作坊混合经营和非法生产,严重污染当地环境。经和省环保厅现场联合调查发现：一、有486家店（作坊）单纯从事废品收购，有443家（作坊）从事回收加工混合经营和非法生产。产生的有毒有害成分复杂多样，周边群众多年来举报不断，反映非常强烈。1、区域环境质量严重恶化。几百家作坊长期非法加工塑料，排放的毒烟中含二恶英等剧毒致癌物，生产污水直排，严重影响周边群众特别是位于区域中心的团山小学近300名师生的身体健康。据汨罗市环境监测站对该区域的水质调查报告，该区域地表水均为劣V类水质，主要污染物为高锰酸盐指数、氨氮、总磷和石油类。2、饮水安全风险非常突出。该市场下游3公里即为汨罗市饮用水源保护区，位于汨罗江上的该市自来水厂取水口窑州断面粪大肠茵群、总磷、铁，分别超过地表水III类水质标准0.6倍、2倍和3倍。3、市场没有任何环保设施。根本未落实省环境保护厅《关于汨罗再生资源集散市场建设项目（一期）环境影响报告书的批复》（湘环评［2006］69号文件）的要求，没有配套建设相关公共卫生及环保设施，无规范有效的排污渠道，生产区、生活区混杂，生产加工和生活污染叠加累积。4、环境违法问题非常突出。市场内443家回收加工混合作坊无环保手续，长期非法生产、非法经营。特别是从事电子垃圾回收拆解的经营户和金属熔炼企业均无特许资质，废水、废气无组织排放，危险废物乱堆乱放，任意处置。当地政府及有关部门对其环境保护准入把关不严，打击环境违法行为极其不力，放任市场自由扩张，使各种废品回收加工小作坊盲目扩大规模、无序发展。二、暗访小组随机检查1家非法小作坊，发现该一作坊生产现场脏乱不堪，加热的塑料散发的恶臭，使人窒息感强烈。几名工人将破碎的废旧塑料加热，化为塑料泥，通过机器抽制成线后，剪断成为颗粒，再装进印有韩国等地商标的包装袋中，假冒进口原料。据生产工人现场介绍，这家作坊的老板安排他们用这种塑料颗粒，长期就地生产医用注射器、塑料输液瓶和输液管，日生产数量惊人。暗访人员将塑料颗粒采样带回省人大常委会，产品成分及毒性待化验。该小作坊触目惊心的非法生产情况，己于8月5日反馈当地环保部门调查处理。三、暗访小组现场发现新市镇团山村众多非法加工作坊乌黑发亮的污水，未经任何处理非法直排。在部分沟渠中，发现黑黑的污水恶臭逼人。经现场采样监测，结果表明其排放的污水中主要污染物化学需氧量（COD）、氨氮，分别超过国家排放标准4.01倍、1.25倍。 | 1、全面铺开“三项整治工作”团山村内所有涉嫌违法生产、非法经营的塑料造粒加工作坊已全面关停，区域环境质量明显改善。为团山村每户村民接入自来水，确保村民饮水安全。 2、制定团山村污水管网建设方案，当前，工程项目强力推进，建设施工有条不紊。市委、市政府规划重建团山收购市场，力争在三年内投入1.5亿元提质改造基础设施，打造环保型再生资源交易市场。 3、积极推进塑料加工行业划行归市，引导小企业、小作坊关停并转整合升级。在新市镇新桥村建设年产100万吨再生塑料提质改性项目，目前该项目已完成建筑施工图设计等前期所有准备工作，将于近期正式破土动工。 4、编制《汨罗市团山村环境污染综合整治项目总体方案》，明确了团山再生资源行业规范化整治工程，团山历史遗留固废治理工程，团山生活垃圾清运工程，团山阳光沙滩旁、武广高铁西侧排污渠污染整治工程，团山农田土壤污染治理试点项目，团山地下水污染调查及治理工程，汨罗团山检测能力体系建设等7个整治项目。 | 正在整改
2 | 屈原管理区 | 德科印染厂 | 当地群众实名举报德科印染厂生产污水直排湘江。现场检查发现，该厂系原汩罗纺织厂改制而成，根据订单间歇生产，目前企业亏损严重。现场看到，该厂将污水排至厂后的污水处理设施进行处理后，经沟外的天然池塘排放到湘江。排放的污水量较大，乌黑发臭的废水在湘江水面蔓延。省环境监测中心站现场采样，监测结果表明：pH值9.46、COD浓度180 mg/L、氨氮1.09 mg/L，COD浓度超过《纺织染整工业水污染物排放标准》排放限值0.8倍，pH值呈碱性。 | 报请区管委，责令科达印染有限公司立即停产整治，2015年9月至今该企业一直处于停产状态。 为确保企业稳定达标,对该厂污水处理设备进行全面升级改造，将污水纳入城市管网外排。现厂外管网由区管委出资已经修缮完毕，厂内管网也已完成设计并在近期开始施工建设，将污水纳入城市污水管网经污水处理厂处理达标后外排。责令该厂对污水处理设施予以改造升级，并安装在线监控设备，经验收能稳定达标排放后按程序申报，方能稳定投产。 | 正在整改
3 | 华容县 | 华容河流域 | 现场检查发现，华容县城河东片区每天1万余吨生活污水直排华容河。1、华容县河东片区每天1万余吨生活污水，从华容河大桥饮用水源到护区以下直排。仅在华容河大桥西南300米处，就发现有3个污水直排口，直排口外的水面漂浮大量死鱼虾，乌黑废水的臭味使人只能掩鼻，远处的河水呈暗绿色，还有许多网箱养殖，河岸上遍布垃圾，与华容河桥上游美丽的风光带成鲜明对比。华容河水从下游10余公里处的钱粮湖农场六门闸，汇入洞庭湖。暗访小组在华容河污水直排口处采了水样，但化验结果表明：主要污染物COD、氨氮浓度分别为40.0mg/L、2.55mg/L，参照《污水综合排放标准》一级标准，符合限值要求。但若参照《地表水环境质量标准》评价，属于劣五类水质。2、当地群众反映华容县城内小河、渠道水污染严重。在城关镇陵园街居委会二组现场检查发现，有一条宽4米的排水沟，沟的对面是红石学校，一位姓冷的大叔气呼呼向暗访小组反映：“附近的生活污水都经此沟直接排往华容河，水位低时，臭味更加难闻。”据查看，几百米之内就有3条这样的排水沟，越靠近华容河，小河小沟内的水更脏更暗绿，水面上漂浮大量绿色浮萍，周围群众深受其扰，却又无可奈何。经采样监测，但结果表明：主要污染物COD、氨氮浓度分别为40.4mg/L、1.22mg/L，参照《污水综合排放标准》一级标准，符合限值要求。但若参照《地表水环境质量标准》评价，属于劣五类水质。3、现场调查了解，华容河石山矶取水口上游1000米至下游200米为饮用水源一级保护区，该保护区上游华容县境内河段无工业废水排放，仅有万庾镇集镇一处排渍口。县环境监测站监测数据显示，该取水口断面水质基本符合饮用水源地水质标准，但在枯水期由于秒径流量变小，该断面存在4个月高锰酸盐指数超标的现象。饮用水源保护区下游自潘华大桥起，华容河分之成南支、北支。其中南支接纳了城关（部分）、护城、终南、新河四个乡镇的污水。北支接纳了城关（部分）、三封、胜峰、治河渡四个乡镇的污水。具体情况如下：南支流，有3个排污口：1、麻里泗排放口。主要排放华容县河西城区的全部生活污水（华容县城区污水处理厂排水及部分管网未能接纳的生活污水），按照城区供水情况统计，华容县河西城区日用水量约4.2万吨每天，废水排放量约3.9万吨每天。华容县城区污水处理厂设计处理能力为2万吨每天，目前该污水厂进水水量已达到2.4万吨每天，处于超负荷运转状态。2、花子坟排放口。主要排放新河乡和护城乡的生产生活废水。该区域内有常住人口近6万人，生猪年出栏量约3万头。该区域内生活污水及养殖废水均无成型的污水处理设施。排入主要污染物COD约255吨/年，氨氮约45吨/年。3、终南乡电排口。主要排放终南乡和南山乡部分村场的生产生活废水，现有人口约3万人，生猪年出栏量约2.5万头。年排入华容河水量约450万立方米，排入主要污染物COD约170吨/年，氨氮约37吨/年。北支流，有3类排污口：1、桥东黑水沟排放口。主要排放华容县桥东城区的全部生活污水，目前该区域有人口约6.5万人，生活污水日产生量约1.75万吨。目前，区域内无任何生活污水处理设施。主要污染物排入量为COD约980吨/年，氨氮145吨/年。2、华容县工业园污水排放口。主要排放工业园及三封寺镇、东山镇部分的污水，有常住人口8万余人，规模以上养殖企业21家，生猪年出栏6万余头。三封工业园日均排放水量约3500吨，已建设日处理5500吨工业废水的污水处理厂一座。该排口年主要污染物排放量COD约750吨/年，氨氮约125吨/年。3、非园区企业自建排放口。含岳阳宝丽纺织有限公司、华润雪花啤酒（湖南）有限公司、湖南喜多多食品有限公司等，上述企业均以配套建设污水处理设施，从2014年环统数据看，企业自建排污口排入华容河废水总量约400万吨每年，主要污染物排放量约400吨/年，氨氮约63吨/年。综合以上各个排污口排放总量，华容县因工业、农业（不含种植业）、生活原因排入华容河主要污染物COD约3955吨/年，氨氮约695吨/年(其中工业源COD约400吨/年，氨氮约63吨/年)。 | 华容河综合治理项目已纳入国家“十三五”重点建设项目库，目前《岳阳市华容河流域水污染防治实施方案》已经过省环保厅专家评审，部分项目已经开始实施。 启动了华容河流域沿途主要乡镇污水处理厂建设的工作，计划在未来三年内流经乡镇全部配套建设生活污水处理厂。为收纳华容河上游城镇居民生活污水，2016年6月，华容县人民政府委托湖南省建筑设计院完成了桥东污水处理厂及管网的设计，预算总投资13750.64万元，其中管网投资5824.41万元，厂区投资7926.23万元。目前华容县状元湖西路污水主干管网正在建设中,桥东污水处理厂纳污管网也已启动建设，新建管网将收纳桥东地区全部生活污水。污水处理厂方面，污水厂区施工道路已经完成便道修善，三通一平工作已完工。取缔了华容河网箱养殖，开展畜禽养殖整治，划定了禁养区和限养区。 | 正在整改
4 | 岳阳县 | 铁山水库 | 现场检查发现，铁山水库是岳阳市区饮用水源，局部地区生活污水直排, 造成饮用水源污染严重。1、仅岳阳县月田镇政府所在地就有6000余户居民，生活污水全部直排至铁山水库饮用水源保护区内。该镇的老污水处理厂早已停止运营。而新污水处理厂于2014年10月开工建设，目前只完成三通一平，因库区水位高无法施工而早已停工，污水归集管网也没有动工。月田镇中心学校临水库而建，库边布满生活垃圾，有3个排口，水面上漂浮大量浮萍，水呈暗绿色。在此水域采了水样，化验结果表明：主要污染物COD、氨氮浓度分别为7.03mg/L、0.198mg/L，属《地表水环境质量标准》Ⅳ（四）类水质，超过饮用水源保护区的III类水质要求。2、月田镇生活垃圾填埋场垃圾就地焚烧，渗滤液直排铁山水库饮用水源保护区内。现场发现月田镇垃圾填埋场的生活垃圾沿山坡就地堆放，没有任何无害化处理措施。垃圾在三个炉内直接焚烧，大量塑料制品焚烧后产生的二恶英等剧毒物质直排空中，浓烟滚滚，恶臭逼人。垃圾渗滤液直排至200米外的铁山水库饮用水源保护区内，威胁铁山水库饮用水源安全。 | 关于月田镇居民生活污水直排和污水处理厂建设的问题。 为有效控制集镇居民生活污水和学校师生生活污水直排入铁山水库饮用水水源保护区内，岳阳县2014年已出台解决办法，即在月田和毛田两个集镇各建设一个污水处理厂，将生活污水导入处理厂处理达标后再排放至铁山水库。月田镇污水处理厂工程于2014年10月开工， 2015年12月月田镇污水处理厂竣工投入运行。月田集镇污水全部纳入月田镇污水处理厂进行处理后达标排放，月田镇中心学校排污管道也接入了污水处理厂，校园内存栏数约150头、栏舍面积约423平方米的养猪场都已关停，减少了污水的排放量。毛田集镇污水处理厂于2015年9月动工建设，目前，厂区内土石方工程及道路硬化已基本完成；一体化设施、格栅调节池、生产辅助用房、门卫室、紫外线消毒渠、围墙、厂区内人工湿地、南冲村水圳村港堤村化粪池正在整改泵站已完成安装设备调试；污水主管网铺设7.5km，约完成工程的85％。其他集镇及二级保护区内居民生活污水的处理已规划净化设施建设。2015年，库区居民生活污水四池净化设施已按计划建设完成1455户，2016年的建设计划已经下达，目前主体工程已经竣工，已接入住户769户，入户率65.5%。 （二）关于月田镇垃圾填埋场渗滤液直排和焚烧污染的问题 为妥善处理农村生活垃圾，岳阳县在农村环境整治行动中，借鉴外地做法，在全县乡镇建设了较多的垃圾焚烧炉和填埋场，像月田镇垃圾填埋场和焚烧炉也是经过了多次选址、多次协调才最终确定的，且已运行了多年。接到检查组反映的情况后，对现有垃圾处理方式进行了反思，经参考外地成功做法和充分讨论论证，决定改变原有建设方案，不再在库区新建垃圾焚烧炉和垃圾残渣填埋场。毛田、月田正在各建设一个“垃圾压缩中转站”，压缩后的废液导入污水处理厂或污水净化池，废渣统一运往新开垃圾填埋场集中处理。目前，两个“垃圾压缩中转站”都已经完成了规划、设计、财审、选址工作，工程正在建设中。 （三）关于库区保护区内畜禽养殖废水直排的问题 近两年，我们在库区乡镇新建沼气池200余口，累计达到了4000余口。2015年以来，我们按照中共岳阳市委、市人民政府《关于进一步加强铁山饮用水水源保护与库区民生保障的意见》（岳发﹝2014﹞12号）文件精神，决定对库区畜禽养殖业实行“退养”，计划用三年左右时间，将铁山库区集雨区内年出栏20头以上养猪场、年出栏20头以上养羊场、年出栏10头以上养牛场、年出笼300羽以上养鸡场、年出笼500羽以上养鸽场全部关停或搬迁至集雨区范围以外。2015年底，岳阳县出台了《岳阳县铁山库区畜禽养殖业退出工作实施方案》（岳县政办函﹝2015﹞71号），明确规定，经合法审批的畜禽养殖场，按一定标准实行退出补偿。2016年毛田、公田、月田三个乡镇的六户养殖户已关停。同样，以充分调研、摸底为基础的污染企业关停工作实施方案，已初步拟定讨论稿，库区影响水源安全的采矿采砂业、竹木加工业、预制构件业等也将按审定通过的方案实施关停。 关于反映水库内网箱养鱼的问题 据核实，至2015年9月，仅有的毛田镇南庙村周某网箱养鱼户已由县铁山水资源保护综合执法局组织关闭，目前，铁山库区并没有规模性的网箱养鱼户，但库湾养鱼还在一定程度上存在。对于库湾养殖，我们已出台通告禁止库湾投肥养殖，并要求县铁山水资源保护综合执法局加强巡查，严防库湾投肥养殖污染水质事件发生。 | 正在整改
5 | 平江县 | 洞庭湖周围各县市区 | 现场检查发现：1、岳阳楼区洞庭湖大桥两侧，聚集大量采砂运砂船。在城陵矶老港口，集聚大量船舶，其生活污水和排放的污染大都没有收集，绝大部分是直排，造成湖面油污蔓延，垃圾漂浮，污染湖水。2、检查发现，部分河流入洞庭湖的水质比较差，特别是长江三峡建坝以后，上游来水量急剧减少，湖水自净能力急剧下降，加上生活污水部分直排，农业面源污染加重，造成洞庭湖水质近年来富营养化比较严重，湖区水质继续下降。据省环境监测中心站监测，2014年洞庭湖11个省控断面水质全部超过标准水质，其中10个断面属Ⅳ类，1个断面属Ⅴ类，主要污染物总磷浓度比2013年升高29.2%。2015年上半年，洞庭湖水质继续恶化，6月份的水质总体下降为中度污染，其中2个断面属Ⅳ类、9个断面属Ⅴ类，总磷污染继续加重。另外还发现洞庭湖区近年来湿地面积减少，渔业水体受到不同程度的污染，鱼类和鸟类的生存环境恶化。
常德市（4个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 澧县 | 县污水处理厂 | 澧县新城区部分生产、生活污水未入管网，县城污水处理厂规模小，现已满负荷运行，并存在污水处理排放有时不达标，澧县环保局在2015年4月对县污水处理厂超标排放水污染物进行了行政处罚。 | 针对现有污水处理厂有时不达标问题，投资6万元新上了一台二氧化氯发生器，重新规范了紫外杀菌装置，该厂出水排放已达标。 完成了新建污水处理厂可研、环评，正在进行征地等前期工作，计划2017年底前完工并投入运行。 | 正在整改
2 | 临澧县 | 生活垃圾填埋场 | 渗漏液收集池水位较高，存在环境安全隐患。同时，现有的渗漏液处理设施不能完全满足要求。 | 已完成垃圾渗滤液调节池水位线的控制，控制在2米以上。编制完成了《临澧县垃圾处理场雨污分流工程初步实施方案》，已经临澧县政府相关部门审核批准，已完成渗滤液处理设施进、出水均安装计量装置，2017年10月底前督促实施工艺改造和雨污分流方案。 | 正在整改
3 | 临澧县 | 县污水处理厂 | 规模小，存在超负荷运行，现有的污泥压滤系统已不能满足要求。 | 1、正在推进污泥压滤池系统提质改造，已完成项目招投标及合同签订，压滤提升设备正在安装调试中。2016年底前完成压滤系统设备安装调试到位，并正式投入运行。2、临澧县污水处理厂扩建，组织开展了污水处理厂扩建调研工作，计划今年完成征地及扩建项目等前期工作，2017年开工建设。 | 正在整改
4 | 安乡县 | 第一自来水厂取水口 | 相距约70米河对岸处有一堆沙场，达不到有关规定要求。 | 1、制定了整治方案，近期采用限制使用措施，禁止船只驶入和停靠，只准车辆从码头转运砂石，消减存量，不增新量；2、县政府已在取水口下游启动了长岭洲深水码头建设，并为砂场搬迁预留了场地，预计2017年底前可以竣工并投入使用。 | 正在整改
张家界市（2个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 慈利县 | 慈利工业园 | 由于慈利工业园区尚未建立污水集中处理厂，晶典饰品有限公司处理后的水直接排放到附近小溪，对周边环境有一定影响。同时存在噪音、灰尘等污染问题。 | 管网正在建设。 | 正在整改
2 | 慈利县 | 恒鑫饰品有限公司 | 7月14日，慈利环境监测站对恒鑫饰品有限公司排放废水进行了监测，监测结果显示COD超标0.43倍。由于慈利工业园区尚未建立污水集中处理厂，处理后的水直接排放到附近小溪，对周边环境有一定影响。同时存在噪音、灰尘等污染问题。 | 厂区整改已完成，待园区污水处理厂建设完成后进入园区处理。 | 正在整改
益阳市（5个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 安化县 | 柘溪水库 | 执法检查组发现，库区垃圾漂浮物污染严重，网箱投肥养鱼数量巨大，水质较差，严重影响资江饮用水源安全。 | 安化县委政府高度重视，做了大量卓有成效的工作。一是成立了“两网”（网箱和拦网养鱼）退出指挥部，具体推进工作。二是成立了农村环境整治整村推进领导小组和办公室，具体负责柘溪库区乡镇环境整治和水上漂浮垃圾打捞督办工作。需退出1804户，已签订合同1624户，已退出865户，完成51.4%。三是新购买15吨的水上漂浮垃圾打捞船一艘，进行定期打捞。四是争取了所有库区乡镇污水处理项目和一批重金属治理项目，正在有序推进。五是加大了监管，我局每个月对坪口和柘溪断面取水检测，目前柘溪库区水质有了明显改善，其中8月份水质检测数据达到Ⅱ类。 | 正在整改
2 | 安化县 | 高明乡 | 暗访发现，安化县青山冲铁矿和高明工业园部分冶金、化工企业污水非法直排，导致归水河河水水质常年重金属超标，河水呈暗红色，沿线7个乡镇居民饮水困难。现场发现，青山冲铁矿尾矿坝上，被人为打通暗河，将矿区废水直排归水河。高明工业园内，修通暗管，绕过安化县境内居民区，将废水直排归水河。该区域内形成了“安化不好管，涟源管不了”的局面，两县群众因此事存在矛盾，经常出现纠纷。 | 一是促成了安化县高明废水处理厂采取第三方公司运营。二是督促园内企业按环评批复要求配套建设车间废水预处理设施。目前，园区内8家企业，有2家配套建设了的车间废水预处理设施，试运营效果良好；有1家购买了设备，在安装当中；有3家与湖南碧森源节能环保股份公司签订了合同，正在采购设备；剩下2家因资金、市场等原因于2013年停产至今，暂不打算恢复生产。三是加大了处罚监管力度。四是新建设了安化县青山冲铁矿废水处理厂，因市场原因安化县青山冲铁矿于2015年6月停产至今，没有废水外排。五是安化县青山冲铁矿尾矿坝上被人为打通暗河的情况不属实，经过实地调查了解，该排水通道实为原省化工厅下属企业青山冲硫铁矿尾矿库建设中，根据安评和环评要求，另修建的一条山涧水排水通道，不存在人为修建暗河直排废水的问题。 | 正在整改
3 | 安化县 | 安化梅城镇污水处理厂 | 现有人口6万，新建了8000吨/日的污水处理厂，暗访组现场发现，管网未配套，未运营。 | 由于梅城污水处理分两期建设，尚没有完成“雨污分离“，导致进水COD浓度太底，氧化沟活性污泥培养率降低。现在靠进购活性污泥维持运行，梅城镇区污水已经全部进入了废水处理厂，出水口水质达到了处理要求。目前正在想办法把地下水和溪沟清水避出污水厂进水管网，争取进水口COD浓度达到要求。二期工程启动困难重重，既有资金瓶颈问题，又有老城区改造难题，更有启动会导致梅城整个交通瘫痪的问题。目前梅城绕城公路和南区大道正在建设当中，待建好后方可启动期建设，才能彻底解决污水不能正常运行的问题。 因今年七月份安化地区遭受特大暴雨灾害，造成安化县梅城污水处理厂管网受损27处，可见管网被冲毁长度4公里，管道被洪水所带垃圾堵塞3公里；氧化沟活性污泥基本上被水冲走；厂区设备受到不同程度的损害，以格栅受损最为严重。经过近二个月的抢修，现已基本修复到位，正在调试运行当中。 | 正在整改
4 | 桃江县 | 桃江县马迹塘镇丫峰村 | 该村有128户养猪户，每年出栏2.5万头牲猪。暗访组发现，污水没经过任何处理直接排入丫峰溪并经过10多公里后流入沂溪河，臭气难闻，水体呈黑色。 | 到10月止，丫峰村已拆除栏舍退养的有104户，已启动排污达标改造工程的养殖场28户，通过验收的21户，已发放奖补资金600多万元，同时丫峰村主要河道、沟渠已经进行了清污疏浚、杀菌消毒等治理工作。马迹塘镇丫峰村生猪养殖污染综合整治工作虽然取得了阶段性的成效，但也存在一定的难度。 | 正在整改
5 | 桃江县 | 桃江经济开发区 | 该开发区未配套建设污水处理厂。 | 桃江县第二污水处理厂位于县经济开发区牛潭河划船港村，该项目预算总投资额为4102万元，项目总规模为日处理污水2万立方米。第一期工程规模为日处理污水1万立方米，造价2318.751万元，截至到10月，污水处理厂的主体工程土建已完成，正在进行管道安装，下一步将加快污水处理设备进厂安装进度，确保在12月底前建成并投入运行。 | 正在整改（二污一期土建工程已完成）
郴州市（3个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 临武县 | 甘溪河、陶家河流域 | 甘溪河、陶家河流域70多公里长的河道被含重金属尾砂淤塞，流域内上万亩土地受到重金属污染，治理进度滞后，问题长期难以解决。 | 陶家河流域甘溪坪段重金属污染治理工程是整个目前进度：两江口至浸漕河段的项目治理已开工，争取2017年完成整个工程的治理。 | 正在整改
2 | 临武县 | 香花岭镇 | 香花岭镇部分采石场严重破坏了山体和植被，存在地质灾害和水污染风险。 | 经查明，香花岭镇境内并无采石等建材行业，只存在有色采选行业。目前香花岭镇有色采选企业只有香锡公司一家。我市正在加快推进香花镇境内的重金属污染治理工作，截止目前，已完成验收4个，有3个项目正在有序推进中。随着项目的推进，香花岭镇周边水污染问题将得到解决。 | 正在整改
3 | 宜章县 | 黄芩岭水库 | 饮用水源地黄芩岭水库的上游，矿区废水及生活污水直接排放 | 严格按市政府2013年11月29日会议纪要（郴府阅〔2013〕173号）要求，明确关闭时间表，在2016年12月30日前注销瓦渣池铅锌锡多金属采矿许可证，关闭到位。督促宜章县政府加快饮用水水源地保护区的划定工作，明确饮用水保护区范围。深入推进农村环境综合整治。加快廖家洞村、新竹山村的农村环境整合整治进度，配套建设生活污水处理系统，加强维护，生活污水集中收集处理，确保不出现生活污水直接排放情况。 | 正在整改
永州市（3个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 零陵区 | 零陵区石期河流域 | 零陵区石期河流域堆积的尾渣达500万吨以上，废弃采坑1000个。 | 正在按进度整改。 | 正在整改
2 | 祁阳县 | 祁阳县畜牧场及其周边区域 | 祁阳县畜牧场及其周边区域规模养殖场和养殖散户均未配套建设污染防治设施，废水废渣直排周边沟渠、池塘，对地表和地下水造成严重污染。 | 正在按进度整改。 | 正在整改
怀化市（2个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 鹤城区 | 怀化市二水厂取水口 | 一是枫坪村村民的生活污水和工业生产废水汇入到小溪，流入舞水河，且在饮用水源取水口上游不到100米，对饮水安全构成威胁；二是保护区内有几家砖瓦窑厂正在生产，应依法整治。 | 已完成年度任务要求： 1、市经开区管委会投入100多万元，对风坪村小溪实施了治理，完成了小溪及沉淀池的清淤疏浚，修建的格栅等。市环保局聘请资质单位编制了风坪村生活废水治理技术方案，因资金缺口较大，尚不能实施，请求省厅能给予部分支持。 2、市国土局牵头开展二级保护区5家砖瓦厂的关闭取缔工作，5家砖厂已全部被停止了生产。 | 正在整改
2 | 鹤城区 | 盈口乡、新家庄村 | 地处城乡结合部，目前没有安全饮用水工程，居民没有安装自来水，地下水井的水量、水质不能满足居民用水要求，应引起高度重视，尽快解决村民饮用水难的问题。 | 1、完成了全部用户“一户一表”统计；2、完成了施工设计和预算、财评。在正在招标；3、启动了日供水量500吨加压站的建设，正在招标。 | 正在整改
湘西自治州（1个）
序号 | 县市区 | 名称 | 基本情况 | 12月份调度整改情况 | 12月份进展情况
1 | 州本级 |  | 全州90%以上畜禽规模养殖场清粪工艺落后，导致沼液、沼渣的污染物浓度超标严重；部分城镇结合部的小型养殖场的粪便未经处理或利用就直接排放，给周边环境带来严重影响；全州95%的畜禽规模养殖场污水经简单的沉淀后就向周边排放，养殖废弃物已严重超出了周围自然环境的消纳容量。 | 为切实解决存在的问题，开展了一系列工作。一是全面清查，摸清底数。二是严格区域划分，开展畜禽污染整治工作。目前各县市已完成三区划分工作。三是加强巡查力度，落实环保监管。“十二五”期间，畜牧部门共完成生猪标准化规模养殖场（小区）建设331个，争取中央资金7890万元，建有粪污处理配套设施并正常运行、实现达标排放的项目270个，其中：沼气工程处理167个，自然发酵处理55个，其他处理方式48个；其余61个项目正在建设中。环保部门争取畜禽养殖整治专项资金1900万元，对37个畜禽养殖场进行专项整治，并通过了环保部的年度主要污染减排认定。同时，各县市分别从整县推进及地方财政拿出部分资金用于整治工作，不断加大整治力度。 | 正在整改