省人大常委会执法检查组关于检查《湖南省农村扶贫开发条例》实施情况的报告

(修改第五稿)

省人大常委会副主任  陈君文

2017年9月  日

为全面贯彻习近平总书记关于精准扶贫、精准脱贫重要战略思想，认真落实省委打赢脱贫攻坚战的部署要求，按照今年监督工作计划安排，6月至9月，省人大常委会组织开展《湖南省农村扶贫开发条例》（以下简称《条例》）贯彻实施情况的执法检查。6月上旬，编制执法检查方案；6月下旬，主任会议对执法检查方案进行专门研究；7月10日，执法检查组召开全体会议听取20个省直有关部门和单位汇报，省人大常委会党组书记、副主任、执法检查组组长韩永文到会并作了动员；7月中旬，将执法检查方案下发到省直各部门和各市州人大常委会；7月下旬至8月上旬，韩永文、王柯敏副主任和我分别带领3个执法检查组，赴湘西自治州、怀化、株洲、郴州、永州、邵阳等6个市州开展执法检查，并委托长沙等其它8个市开展执法检查。同时，执法检查组还随机抽取18个村共436户贫困户，进行了问卷调查。现将有关情况报告如下 ：

一、贯彻实施《条例》取得明显成效

《条例》自2016年1月1日施行以来，全省认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚系列讲话精神，在省委坚强领导下，层层明确责任，提高政治站位，周密部署安排，抓好《条例》贯彻实施，全力打好脱贫攻坚战，取得明显成效。2016年，全省减少农村贫困人口125万人，有1053个贫困村脱贫出列，武陵源区、洪江区脱贫摘帽，51个扶贫重点县农村居民可支配收入增长10.5%，高出全省平均水平2个百分点。

（一）重视《条例》学习宣传，营造依法扶贫浓厚氛围。全省深入学习领会习近平总书记关于精准扶贫系列讲话精神，认真贯彻“六个精准”、“五个一批”要求，结合学习《条例》各项规定，扎实推进脱贫攻坚工作。特别是中央督导巡查和全省脱贫攻坚巡查整改工作会议后，各地加强对《条例》学习与理解，加大工作力度，把脱贫攻坚作为统揽发展全局头等大事和第一民生工程来抓。通过广播电视、报刊杂志、网络等媒体大力宣传《条例》，对扶贫工作队、乡村干部开展《条例》和扶贫业务知识培训，将《条例》和扶贫“挂图作战”内容张贴到村组。各地结合“万名干部下基层”、“三走访三签字”等活动，向贫困村和贫困户发放《条例》解读本、宣传画册、画报，进行面对面宣讲。株洲市结合《条例》学习宣传，印发《株洲市精准扶贫政策100问》到村到户。桂东、宜章、桂阳等县召开县委常委（扩大）会对《条例》进行集中学习。问卷调查表明，有99.5%的村张贴《条例》和宣传资料；有98%的调查对象接受扶贫工作队和乡镇干部宣传《条例》。

（二）按照精准扶贫要求，不断夯实基础工作。完善脱贫攻坚规划。按照《条例》规定，省人民政府完善了《湖南省“十三五”脱贫攻坚规划》，并要求各部门规划与全省脱贫攻坚规划对接。全省“十三五”期间规划各类扶贫项目7307个，总投资11277亿元。同时，制定脱贫摘帽滚动计划。按照中央的要求，坚持实事求是，省人民政府将12个贫困县脱贫摘帽原定年限由2018年调整到2019年。构建政策支撑体系。省人民政府按照《条例》规定建立了包括1个实施意见、10个保障机制、17个部门支持政策的脱贫攻坚政策支撑体系。各地也相应出台实施意见和若干具体办法，从制度和政策层面上确保精准扶贫有序推进。精准识别扶贫对象，严格退出程序。按照《条例》规定，省人民政府制定《关于建立贫困退出机制的实施意见》及验收细则，进一步明确贫困退出标准和程序，各地严格按照“八个一律不退出”要求，确保脱贫质量。怀化市实施“一看五评法”，即看家庭年人均可支配收入，评住房条件好不好、生产资料多不多、劳动能力强不强、教育程度高不高、身体状况行不行，有效提高了精准识别率。

（三）创新扶贫开发方式，落实落细帮扶措施。全力推进产业扶贫。省人民政府出台《湖南省产业精准扶贫规划（2016—2020年）》，探索“资金跟着穷人走、穷人跟着能人走、能人跟着产业项目走、产业项目跟着市场走”的产业扶贫新路子，得到中央肯定。2016年，全省实施重点产业扶贫项目86个，投入财政扶贫资金5 亿元，整合其他资金25 亿元，直接帮助20万贫困人口发展特色产业。湘西自治州实施脱贫攻坚“十大工程”，坚持一个工程一套班子抓，并充分利用良好生态环境，集中发展8大特色产业，将资源优势转变为经济优势，带动贫困户增收脱贫。2016年，全州仅生态旅游收入就达到26.1亿元。株洲市2016年投入16亿元用于扶贫产业开发，茶陵、炎陵等县今年财政安排扶贫资金同比增长50%以上。积极与广东省开展劳务协作。探索形成“114工作机制”（即1个机制、1个平台、4个关键环节），得到汪洋副总理肯定。2016年以来，全省累计新增贫困人口转移就业22.63万人，完成贫困家庭“两后生”（初、高中毕业未能继续升学的贫困学生）技能培训2 万人，已就业贫困劳动力总量达到75.91万人，占贫困劳动力总数49.99%，月均工资达到2283元。创新社会扶贫方式。引进“中国社会扶贫网”，搭建扶贫捐赠平台，实现精准帮扶。永州市依托温氏集团、金浩茶油、自然韵茶业等企业，带动345个贫困村发展特色产业，扶助贫困对象25320人，户均增收2000元以上。同时，在270个贫困村建立电商运营站点，交易额达到142亿元，贫困户人均增收476元。岳阳市人大常委会组织近万名市县乡人大代表开展“我为脱贫攻坚争贡献”系列竞赛活动，效果明显，受到社会各界点赞。探索金融扶贫新模式。金融机构按照《条例》规定，出台金融扶贫具体办法，推出“无抵押、无担保、基准利率”小额信贷扶贫模式，着力解决新型农业经营主体和贫困群众贷款难问题。截至今年5月，全省建立村级金融扶贫服务站6110个，覆盖55.6万贫困户，发放贷款113亿元。邵阳市建立820个村级金融扶贫服务站，累计发放小额信贷扶贫资金8.35亿元。

（四）着力聚焦薄弱环节，认真抓好问题整改。去年以来，全省上下结合《条例》实施，集中力量抓好突出问题整改。在精准识别对象方面，2016年全省剔除不准确对象34.14万人，纳入符合条件的对象34.86万人。目前，全省共清退识别不准确的对象86.46万人，重新纳入104.86万人。教育、医疗、住房、社会保障等薄弱环节也得到加强。教育方面，完善贫困学生资助体系，投入财政资金4.3亿元，实现51个贫困县农村义务教育营养餐全覆盖；安排专项资金14.4亿元，推进贫困地区义务教育薄弱学校改造计划，加大雨露计划工作力度，扶持贫困家庭“两后生”5.3万人接受职业技能教育。医疗方面，将参加新农合的贫困人口就医费用报销比例提高10%,低保困难群众大病保险起付线降低50%，实施“三个一批”行动计划，即大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批。住房方面，统筹推进易地扶贫搬迁和贫困户危房改造工程，2016年完成投资89.4亿元，搬迁入住14.62万人，安排32.8亿元资金支持7万户贫困户完成危房改造。社会保障方面，全面完成社会保障兜底对象认定工作，将农村低保指导标准提高到3026元/年，实现农村低保标准与国家扶贫标准“两线合一”，确保符合条件的贫困人口应保尽保。

（五）层层抓好监督考核，不断压实工作责任。省人民政府按照《条例》要求，出台了一系列扶贫开发考核问责办法，建立“一单四制”即任务清单和交办制、台账制、销号制、通报制的监督考核制度。特别是今年以来，由省级领导牵头，组成49支队伍对49个贫困县开展常态化联点督查，组建10支机动督查分队，开展常态化明察暗访。6月，又由省直部门一把手带队组织10个督查组，对14个市州65个县市区开展大督查。省人民政府还约谈了2016年考核靠后且问题突出的2个市、8个县（市区）党政主要负责人。邵阳市建立第三方评估机制，每个季度对12个县（市区）进行评估，确保脱贫攻坚质量。创新“互联网+监督”办法，充分运用互联网技术加大监督力度。全省查处失职失责干部1203名，排查出问题资金5.48亿元，清理结余扶贫资金9.28亿元，并按照有关规定予以处理。

- 存在的主要问题

从这次执法检查的情况看，全省对《条例》的贯彻实施总体情况是好的，但也存在一些不容忽视的问题，需要引起高度重视。

（一）对《条例》宣传贯彻不够深入。个别地方对《条例》没有组织学习和培训，导致一些干部对《条例》基本内容掌握不够、领会不深。不少基层干部特别是乡村干部和贫困群众，虽然知道有《条例》，但对《条例》规范的内容知之甚少。有的基层同志认为《条例》缺乏刚性，而各级政府制定的相关政策和措施具体直观，存在重落实政策轻贯彻《条例》思想。一些地方政府研究制定政策时缺乏对照法规或依据法规出台政策的意识。一些地方政府没有按照《条例》规定向本级人大常委会报告扶贫开发情况，把《条例》贯彻实施等同于脱贫攻坚工作。少数地方没有运用法治思维和法治手段推进扶贫开发工作，实现依法扶贫、依法脱贫、依法治贫的任务仍然艰巨。

(二)《条例》贯彻实施仍然存在薄弱环节。《条例》在扶贫项目和资金安排、扶贫贷款、产业发展等方面都作出了明确规定，但在实施过程中，仍存在不少困难和问题。比如：《条例》规定扶贫开发资金和项目应当向贫困地区倾斜，省本级在资金和项目安排上虽然有所倾斜，但力度不够。据怀化市反映，今后3年全市贫困村基础设施和公共服务设施建设资金需求量达135亿元，但中央和省财政专项扶贫资金计划安排仅50亿元左右，缺口近80亿元。《条例》规定金融机构要加大贷款投放，但仍存在涉农金融机构力度大、其他商业银行特别是国有商业银行力度不足，金融扶贫与产业扶贫融合不够，小额信贷不规范，采取简单资本分红等方面问题。湘西自治州2016年发放扶贫贷款仅为省定任务的55.9%。《条例》规定各级政府及有关部门应当制定优惠政策引导贫困群众加快产业发展，但由于贫困地区产业基础薄弱、资金来源不足、信息闭塞、缺乏技术等，不少产业发展难以实施落地。有的地方帮助发展了一些产业，但优势不明显，多以种养业为主，小而分散，且产业趋同，存在较大市场风险。怀化市问卷调查表明，有50%以上贫困对象对发展产业缺乏信心。此外，不少地方贫困户因病致贫、因病返贫比例高，特别是在大病、慢性病救助方面，一些地方政府由于受财力不足等因素制约，仍然感到力不从心。

（三）扶贫开发基础性工作仍需进一步加强。《条例》对做好扶贫开发基础性工作作了相应规定，但一些地方由于对贫困户致贫原因把握不准确，导致帮扶措施不精准。据问卷调查，还有3.2%的调查对象与帮扶责任人没有见面。在做好群众工作方面也存在差距，尤其是对接近贫困标准和二次识别清退的部分群众，思想工作不到位，没有做到“贫与不贫”心服口服，“退与不退”有理有据。问卷调查表明，在已认定的脱贫户中，还有16.1%的认为自己尚未达到“两不愁”水平，有6.4%的认为未实现“三保障”，有14.5%的认为脱贫退出未经过评议和本人确认。

（四）贫困群众脱贫内生动力不足。有的地方还停留在给钱给物的办法上，扶贫先扶志的导向不够，调动贫困对象的积极性不够。有的地方搞大包大揽，不注重提高贫困人口自我发展能力，村支两委基层组织作用也发挥不够。有的贫困地区干部群众“等靠要”思想依然突出，有的贫困村和贫困户担心脱贫后会脱政策，不愿脱贫。对贫困户开展职业技能和实用技术培训不够。问卷调查显示，仅有31%的贫困户参加职业技能培训。有的贫困户存在“绝对平均”攀比思想，稍不如愿就上访告状，影响邻里和谐。

（五）扶贫开发相关机制还不够完善。部分地方政府对扶贫开发工作统筹不够，部门之间协调不够。我省非贫困村贫困户约占总贫困人口41%，按有关规定，投入资金占比需达到30%，但实际投入不足10%。在帮扶力量上，非贫困村没有进驻扶贫工作队，而是由乡镇干部承担帮扶任务，与贫困村形成鲜明反差。此外，不少地方采用光伏发电项目增加村集体经济收入，但对于如何把集体经济发展与现代农业发展、推进农业供给侧结构性改革结合起来缺乏研究，没有配套措施。

三、几点意见和建议

（一）发挥好《条例》在脱贫攻坚中推进作用。要把贯彻实施《条例》与落实中央、省委脱贫攻坚部署紧密结合起来，坚持依法行政，运用法治思维和法治方式推动脱贫攻坚工作。要把《条例》作为农村普法学习教育重要内容，针对当前《条例》宣传工作中的不足和空白地带，充分运用新媒体等各种传播手段，采取人民群众喜闻乐见形式，对《条例》进行再宣传、再普及，真正做到家喻户晓、入脑入心。

（二）依法完善相关配套政策。扶贫开发项目和资金安排，要严格按照《条例》规定，向贫困地区倾斜，切实提高贫困地区占比份额。医疗扶贫要严格按照国务院关于整合城乡居民基本医疗保险的意见，进一步提高筹资标准，提升贫困人口基本医疗保障水平。大力实施健康扶贫“三个一批”行动计划，有效防止因病致贫、因病返贫。教育扶贫要按照阻断贫困代际传递功能性扶贫定位，提高贫困户“两后生”非义务教育入学率，通过职业教育和技能培训，实现“一人就业，一户脱贫”。降低贫困家庭义务教育“辍学率”和教育负担，鼓励农村寄宿制保育式学校管理模式，促进寄宿制学校合理分布。易地扶贫搬迁要因地制宜制定相关政策，实事求是确定搬迁对象、搬迁任务和建设时序，确保质量进度相统一。扶贫、民政部门要加强沟通协调，不断提高低保户和建档立卡贫困户的耦合度，确保应保尽保、应扶尽扶。切实加强非贫困村贫困人口帮扶工作，建议省人民政府出台指导非贫困村贫困户脱贫具体办法，促进脱贫攻坚工作均衡发展。

（三）切实抓好精准措施落实。瞄准深度贫困地区和贫困人口精准发力。认真贯彻落实习近平总书记在深度贫困地区座谈会上的重要讲话精神，制订特殊政策，采取超常规举措，着力突破贫中之贫、坚中之坚、困中之困、难中之难问题。要分级制定产业扶持规划，科学确定产业发展方向，防止拍脑袋决策，防止与市场经济脱节。围绕扶贫资金项目实施与监管精心部署。打破部门壁垒，扩大扶贫涉农资金整合规模，严格按照脱贫需求安排使用资金，加快扶贫资金拨付使用，减少资金趴账。加强扶贫项目库建设和资金项目监管工作，坚决惩治和预防扶贫领域违纪违法行为。紧扣贫困户识别与退出，完善扶贫对象动态识别机制，严格贫困人口退出验收程序和标准，杜绝“指标脱贫”、“数字脱贫”、“被脱贫”。对出列贫困群众定期开展“回头看”、“回头查”、“回头帮”，确保实现稳定脱贫。

（四）调动和激发贫困群众内生动力。坚持扶贫先扶志。切实改进贫困群众思想教育和舆论宣传工作，破除“苦干不如苦熬”、“等着别人送小康”懒汉思想，促使贫困群众从“要我脱贫”向“我要脱贫”转变。把扶贫与扶智结合起来，加强职业技能和就业培训，增强 “造血”功能。完善驻村帮扶机制，加强驻村干部教育培训、日常管理和督查考评，出台相关激励措施，使帮扶工作队员真正用心、用情做好帮扶工作。加强贫困乡镇领导班子建设，调优配强村支两委班子，打造一支“永不走的扶贫队伍”。

（五）切实加强人大监督。全省各级人大常委会要将扶贫开发工作纳入重要监督内容，通过听取和审议专项工作报告、开展执法检查、组织专题询问等方式，保证中央、省委脱贫攻坚决策部署和《条例》各项规定得到贯彻落实。同时，根据我省脱贫攻坚工作实际，省人大常委会要对《条例》进行适当修改完善。各级人民政府要按照《条例》规定，完善有关政策，健全体制机制，加大工作力度，保证《条例》得到全面贯彻实施。县级以上人民政府要定期向本级人大常委会报告扶贫开发工作情况。对于各级人大常委会听取和审议专项工作报告交办的意见建议以及执法检查交办的问题，要明确责任，列出清单，积极抓好整改。各级各部门要切实转变作风，压紧压实脱贫攻坚责任，集中精力抓好脱贫攻坚各个环节，确保脱贫结果人民满意，经得起历史检验。