省十二届人大常委会

第三十三次会议文件(三)

关于2016年度省级预算执行和其他财政收支

审计查出问题整改情况的意见

省人大财政经济委员会

省人大常委会预算工作委员会

省人大常委会：

为推动审计查出问题整改到位，根据《中共湖南省人大常委会党组关于建立和完善审计查出问题整改情况向省人大常委会报告机制的意见》（湘办【2016】21号）的相关规定，省人大财经委、常委会预算工委对2016年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况进行了跟踪监督。现将有关情况报告如下：

今年7月省人大常委会对审计工作报告审议之后，我们随即就审计整改问题与省审计厅进行了沟通和衔接，提出了整改要求。10月23日，召开审计整改专题座谈会，听取省卫生和计生委、省质量技术监督局、省食药监局、省畜牧水产局审计查出问题整改情况汇报以及抓好审计整改和加强预算管理等方面的意见和建议。10月下旬，会同省审计厅到邵阳市、新邵县就扶贫、保障性安居工程和住房公积金审计查出问题的整改情况进行专题调研。11月上旬，分别听取省民政厅、省人社厅、省财政厅等10个部门关于审计查出问题整改情况的汇报，并对其他涉及整改单位的整改报告进行了书面审查，提出了进一步抓好审计整改的意见和建议。11月9日，省人大财经委、常委会预算工委召开全体会议，听取和审议了省审计厅关于审计查出问题整改情况的汇报，要求省审计厅对各部门单位的整改情况“回头看”，进一步推动审计查出问题整改落实到位。

总的来看，省人民政府对审计查出问题整改工作高度重视。7月31日，达哲省长主持召开省人民政府常务会议，专题研究部署2016年度省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作。会议明确要求，全省各级各部门要严格按照审计整改建议，坚决把审计查出问题整改落实好，把审计成果运用好，以实际行动回应人民群众对财政资金使用的关切。要认真落实整改责任，各个部门要各负其责，列出整改任务清单，实行对账销号，限时办结，建立健全解决问题的长效机制，有效遏制屡审屡犯的现象。要强化“三公”经费和扶贫等民生领域资金管理，加强重点领域监管和风险防控。要加大对审计整改的督查和问责力度，对不按规定期限和要求整改，特别是拒绝、拖延整改的严肃追责问责。省审计厅逐条逐项梳理审计工作报告反映的问题，紧盯审计工作报告反映问题整改情况，持续跟踪问题整改进展，通过督促检查等方式，及时掌握问题整改动态，推进问题整改落实。为了更加简单明了地反映被审计单位的整改情况，便于常委会组成人员更好地进行审议和对被审计单位进行满意度测评，省审计厅除了综合报告整改情况之外，还分单位列出了整改情况对照表，逐一反映各单位审计查出的问题、整改意见和整改结果。被审计单位采取一系列措施积极推进审计整改，有的单位召开党组会议对审计整改工作进行了专题研究部署，明确了整改责任；有的建立和完善了相关制度，加强了预算管理；有的对相关责任人员进行了追责问责。

根据省审计厅的综合汇总，截至10月底，审计工作报告反映的绝大部分问题得到整改。其中，省级财政管理及决算草案审计查出的10个方面20个问题，已整改到位；省级21个部门单位预算执行审计查出的10个方面208个问题，均已整改或基本整改；5个专项审计查出的46个问题，除7个尚在继续整改外，其余均已整改到位。省财政确认收入并缴库4.9亿元；相关责任单位追回和收缴违规资金8.59亿元，归还原资金渠道5.63亿元，补记资产3.78亿元，盘活使用预算资金14.15亿元，调账处理金额3,745.83万元，建立健全相关管理制度73项。审计移送案件线索60起，已办结27起，占比45%；移送司法机关处理4人，给予党纪政纪处分197人。

同时，审计整改工作中也还存在一些问题，需引起高度重视，主要是：有的被审计单位对审计整改重要性认识不足，开展实质性整改的主动性不够强，讲客观原因，强调本单位的特殊性；有的存在选择性整改现象，整改措施仅停留在账务处理、资金追缴等层面，追责问责还不够到位；有的对审计查出的问题，没有进行深层次原因分析，缺乏举一反三和源头治理，屡审屡犯的问题仍未有效解决。

为了更好地推动审计查出问题的整改工作，切实把财政资金管好用好，提出以下建议：

一、进一步加大审计查出问题整改力度。各被审计单位对审计查出的问题，应当深入分析原因，把握问题实质，采取有针对性的整改措施，提高整改效果和质量。对审计查出问题的整改，不仅要对账务作规范处理，该追缴的资金要足额追缴到位；该追究单位和个人责任的，要严格依法依规进行处理；对整改不力、屡审屡犯的要对被审计单位主要负责人进行约谈，严格实行追责问责。要建立台账，严格对账销号，对那些一时难以整改的问题和一些尚在查处过程中的案件，省人民政府要继续加强督促整改，并在明年的审计工作报告中报告后续整改情况。

二、进一步提高预算编制的规范性、准确性。针对一些单位预算编制不规范、不细化、不完整等问题，各相关单位应当按照预算法要求，细化预算编制，提高年初预算到位率。科学测算非税收入，合理安排收入计划。非税收入、结余资金和上级补助收入要按规定纳入预算，提高预算的完整性。

三、进一步强化预算执行管理。针对一些单位预算执行率偏低的问题，要建立统一开放的财政专项资金项目库，认真做好项目政策研究、方案论证、招投标、政府采购等工作，加快项目实施进度；对跨年度实施的项目，应根据资金需求情况分年度安排预算。针对一些单位存在的账户管理不严、财务管理不规范等问题，要进一步加强各预算单位银行账户的管理，全面清理整顿特设账户，认真清理各类往来款项，加强各单位财务管理基础工作，加强对财务人员的教育培训，增强财经法纪意识。针对一些单位资产管理不够严格的问题，要建立健全资产管理与预算管理相衔接的机制，摸清资产底数，规范资产处置行为，防止国有资产流失。

四、进一步加强专项资金管理。针对部分专项资金未有效整合和管理使用不规范等问题，要进一步推进专项资金的深度整合，优化部门内部资金管理职能，不得按部门内设机构切块分配资金。要把部门之间支持范围相近、支持方式相同、支持方向基本一致的专项资金进行跨部门整合，提高专项资金的使用绩效。创新专项资金管理机制，优化专项资金支持方式和投向，突出重点，集中财力办大事。进一步完善专项转移支付管理办法，更多地通过因素法进行分配，逐步减少省直部门直接审批具体项目的规模和比例，切实把工作的重点转移到绩效考核和监管问责上来。严格遵守专项资金管理办法，避免交叉重复和超范围安排专项资金。