省十三届人大常委会

第六次会议文件（五）

- 关于不动产统一登记改革进展情况的报告

——2018年9月28日在省十三届人大常委会第六次会议上

省国土资源厅   王一鸥

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受省人民政府的委托，现向省人大常委会报告我省不动产统一登记改革进展情况，请予审议。

- 一、工作进展情况

2013年，党中央、国务院做出实施不动产统一登记的重大改革部署，要求2014年完成制度准备，2015年整合登记职责，2016年实现制度落地，2017年建设信息平台。在省委省政府坚强领导和省人大常委会监督指导下，全省各级各有关部门锐意改革，攻坚克难。省、市、县三级共组建不动产登记中心121个，设置登记场所751处、服务窗口2716个，到位工作人员5558人，2016年9月30日全面实现“颁发新证、停发旧证”。截至今年9月15日，全省累计颁发不动产权证书237.5万本，证明308.2万份。

（一）紧扣“四个统一”，推动制度落地。一是高位部署。省委常委会、省政府常务会多次研究，省委深改组审定了《湖南省不动产统一登记工作实施方案》。省直相关部门密切配合，市县党委政府主动履责，确保改革顺利落地。二是试点先行。浏阳、澧县、芷江和南山国家公园先行开展不动产统一登记试点和自然资源统一确权登记试点，取得了一系列成果。自然资源统一确权登记试点已经通过国家评估验收。三是有序推进。2015年完成登记职责机构整合，2016年实现统一登记发证，2017年着力解决“办证难、办证慢”，2018年推进“最多跑一次”改革。一年一个重点，一步一个脚印，实现了登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”的改革目标。

（二）创新体制机制，着力便民利民。一是积极推进体制创新。邵阳、长沙、郴州、衡阳、张家界、怀化、株洲、永州等8个市59个县市区相继推进交易登记一体化，从根本上解决了不动产交易、登记多部门跑动、多窗口排队的问题。二是积极推进机制创新。经省人民政府同意，省国土资源厅、住建厅、财政厅和税务局联合下发《关于推进不动产登记“最多跑一次”改革的意见》（湘国土资规〔2018〕5号），并召开全省部署推进会议，按照“进一扇门、交一套材料、一次性缴费、领一次证”的要求，推动一窗受理，一站办结。已有81个市县设置了综合受理窗口，发布统一受理资料清单，办理时限整体压缩至7个工作日内。株洲市构建不动产登记与房屋竣工验收、税费征缴部门联动机制，推出“交房即可交证”服务新举措。三是积极推进技术创新。推行“互联网+不动产登记”，长沙、株洲、邵阳、郴州、长沙县、宁乡市等地将窗口向开发商、中介机构、银行前移，提供网上预约、网上申请、自助查询、网上支付服务。邵阳市“以图管不动产”获评首届“湖南省管理创新奖”。

（三）坚持依法行政，维护群众权益。依法取消违规前置程序。有44个市县相继取消违规设置的交易审核备案、落宗配号、重复测绘等前置程序。积极推动历史遗留问题化解。下发了《关于进一步做好不动产登记工作的通知》（湘政办发〔2017〕39号），有78个市县出台解决历史遗留问题的政策文件320个，处理历史遗留问题31.06万件、问题楼盘675个。依法清理规范登记收费。相继取消了房屋转让手续费、土地交易服务费、配图费、测绘成果利用费、档案信息查询复制费等，大大减轻了群众负担。

（四）夯实工作基础，提升登记能力。大力实施不动产登记基础数据建设工程。投资7.9亿元完成了覆盖全省的高精度航空数码摄影，制作1：2000正射影像图和数字线划图。全面开展登记窗口规范化建设。全省累计投入15.64亿元，完善不动产登记窗口设施。开展“便民利民示范窗口”建设，湘乡市等17个不动产登记窗口纳入“全国百佳便民利民示范窗口”创建单位。推动登记服务向乡镇延伸，已在619个乡镇设置不动产登记窗口。积极推进信息共享应用。建成贯通国家、省、市、县四级的不动产登记信息管理基础平台，与监委、组织部、财政、住建、民政、税务等部门构建了信息共享机制。

（五）切实改进作风，建强工作队伍。组织开展全员培训。四年来共计举办各类培训班360多场4.6万余人次。开展廉政风险排查整改。围绕不动产权籍调查、登记发证、收费等方面存在的问题，逐人逐岗位排查整改，构建廉政风险防范机制。开展窗口作风问题专项整治。围绕作风、业务和廉政等方面存在的11个具体问题开展专项整治，着力解决不动产登记中“推绕拖”“事难办”等问题。

- 二、当前存在的困难和问题

（一）体制机制仍需进一步理顺。由于我国实行交易监管与登记分设的管理体制，一些地方对国家政策把握不准，职责关系没有理清，甚至增设了没有法律法规依据的交易审核、抵押备案、确认告知等前置程序，给群众办事带来不便。

（二）历史遗留问题处理难。房产开发过程中的违法违规、欠缴土地出让金或税费、开发商“跑路”等因素，形成大量长期办不了证的“问题楼盘”。一些地方对此重视不够，没有建立解决历史遗留问题的有效机制，而是简单推给登记部门处理，导致问题久拖不决。

（三）现有工作基础比较薄弱。分散登记时期土地、房屋、林权登记标准规范不一致、数据不兼容、信息化程度参差不齐。目前，仍有87个市县历史登记资料没有全面完成信息化；只有21个市县完成存量登记数据整合；大部分地方信息共享还靠数据抄送、端口查询等方式解决，只有48个市县实现系统自动对接和实时共享。一些地方窗口软硬件设施落后，档案馆等配套建设跟不上。

（四）队伍建设难度大。全省各不动产登记中心的单位性质和人员身份五花八门，既有全额拨款，又有差额拨款和自收自支；同一单位内部，既有行政编制，也有事业编制，还有政府雇员，其中临聘人员占25%以上。一线窗口人员工作环境差、工作压力大、工资待遇低。

（五）工作经费保障压力大。实施统一登记后，只保留了登记费、工本费两项行政事业性收费，其他收费项目一律取消，原来靠收费支撑事业发展的体制改为政府财政保障。一些地方基本的工资福利和工作经费不能足额安排，个别地方仍然存在违规收费现象。

- 三、下一步工作安排

我们将全面贯彻中央关于加强产权保护、深化“放管服”改革和健全自然资源管理体制改革的要求，围绕2020年构建覆盖城乡、比较完善的不动产登记体制机制和制度体系的目标，推进不动产登记规范化、信息化、法治化建设。

（一）夯实产权基础，助推全省高质量发展。加快推进房地一体的宅基地、集体建设用地登记发证，全面规范林权登记，完成农垦国有土地使用权确权登记，稳步将农村土地承包经营权纳入不动产统一登记，积极推进自然资源统一确权登记，推动不动产登记由城市向农村延伸，由房地林为主向所有不动产权利类型覆盖，由不动产向自然资源拓展。

（二）进一步健全体制机制，大力推进简政便民。理顺部门职责关系，积极推进房屋交易事务与不动产登记深度融合。加快不动产登记“最多跑一次”改革，年内全面实现“一窗受理、一站办结”。进一步清理和取消没有法律法规依据的环节、审核程序和“奇葩证明”，将主要登记业务办理时限压缩至5个工作日内。

（三）加快历史遗留问题处理，推进不动产登记法治化建设。指导和督促地方尽快构建政府统一领导、部门协同推进的历史遗留问题处理机制。建立标准化办理规程和服务规范。进一步完善不动产权籍调查、纠纷调处、质量管理与考核评估等管理制度。开展《湖南省不动产登记条例》立法调研论证，加快不动产登记法治化进程。

（四）实施“互联网+不动产登记”，助推治理体系和治理能力现代化。加快完成历史登记资料移交和数据整合，推动部门间信息互通共享。积极推进网上办理，推动服务窗口向乡镇、社区、金融网点延伸，业务终端向房产企业、中介机构和办事群众前移，逐步实现预约环节网络化，申请环节信息化，办理环节同城化，查询环节自助化。

（五）加强队伍建设与管理，提高登记服务水平。进一步加强政治、思想、作风和业务建设。加大经费投入，夯实工作基础，保障工作人员薪酬福利待遇，提升不动产登记能力。持续纠正“四风”，深入开展窗口作风问题专项整治，努力打造一支“守规矩、有能力、敢担当、会干事”的不动产登记队伍。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，省人大常委会专门听取和审议全省不动产统一登记改革进展情况，这是对不动产登记工作的极大鼓励和鞭策。我们将认真贯彻落实本次会议的审议意见，进一步深化改革，巩固成果，补齐短板，为建设富饶美丽幸福新湖南提供更加有力的产权保障，不断增加人民群众改革获得感。

谢谢大家！