省十三届人大常委会

第八次会议参阅资料之十一

关于《湖南省国民经济和社会发展

第十三个五年规划纲要》实施情况

中期评估的调研报告

省人大财政经济委员会

（2018年11月）

省人大常委会：

今年是《湖南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称“十三五”规划）实施的第三年，按照监督法要求，省人民政府负责开展“十三五”规划实施中期情况评估，向省人大常委会报告评估情况。

为协助省人大常委会做好审议工作，省人大财经委分赴全省各市州和浙江、四川等省市开展调研，听取省直相关部门情况汇报。省人大常委会副主任向力力高度重视，率队到长沙市开展调研，实地察看部分重点项目，听取省发改委关于“十三五”规划中期评估情况的汇报，提出了指导意见和要求。现将有关情况报告如下：

一、“十三五”规划实施的总体情况

“十三五”规划实施以来，全省上下坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，省人民政府及各部门明确任务分工，出台配套政策，狠抓重大项目建设，全省创新发展动力进一步增强，协调发展路径更加清晰，绿色发展导向更加鲜明，开放发展优势不断凸显，共享发展水平不断提高。规划纲要确定的30项主要指标中，23项达到进度要求，7项（GDP、规模工业增加值、财政总收入、固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总额、研究与试验发展经费投入强度）进度滞后。滞后指标除研究与试验发展经费投入强度指标低于全国平均水平外，其余均接近目标要求（详见附表）。省人民政府决定对“十三五”规划不作调整，主要基于滞后指标全部为预期性指标，从长远看有利于保持定力稳定预期和顺应高质量发展要求。下一步，省人民政府将全面对标十九大精神，加大工作力度，落实“六稳”要求，打好三大攻坚战，大力实施长江经济带战略、创新引领开放崛起战略、乡村振兴战略，补齐民生短板，优化经济发展环境，推动经济高质量发展，确保约束性指标不折不扣全面完成，预期性指标争取完成或接近规划目标。财经委认为，尽管目前经济运行面临压力，部分预期性指标达不到进度要求，但是，考虑到这些指标数据绝大部分接近目标要求，与我省情况类似的大部分省市也是这样处理的。为了保持发展正导向，释放积极信号，稳定市场预期，激发市场信心，省人民政府对“十三五”规划不作调整的考虑是适当的。

从总体看，“十三五”规划实施取得了阶段性成果，表现出以下特点：

（一）高质量发展的导向更加鲜明。全省上下认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把推进全省经济社会高质量发展作为工作指南。进一步抢抓机遇，深入实施“一带一路”、长江经济带等国家战略，以供给侧结构性改革为主线，着力深化改革，扩大开放，积极主动寻求新的突破。坚持创新引领，加快形成以企业为主体的技术创新体系，充分发挥政府统筹协调作用，深化科技体制机制创新。出台加快推进国际产能合作、贯彻落实创新驱动发展战略、促进科技成果转化、大众创业万众创新行动计划等政策文件，牢固树立高质量发展的价值导向、目标导向、结果导向、评价导向。

（二）经济运行呈现总体平稳态势。在宏观经济环境严峻复杂的背景下，全省经济运行总体平稳。2016年、2017年国内生产总值分别实现3.16万亿元、3.39万亿元，两年均增长8%；规模以上工业增加值分别增长6.9%、7.1%。财政收入质量明显提高，今年第三季度全省非税收入占比降至30.91%。新旧动能加速转换。创新创业环境不断改善。产业转型升级步伐加快，高新技术产业和战略性新兴产业产值占规模以上工业产值比重逐步提高。传统产业改造升级加快，重点行业骨干企业装备自动化水平不断提高。发展空间持续拓展，开放型经济水平稳步提升。

（三）“三大攻坚战”取得较好成效。防范化解重大风险初见成效。主动防范和化解政府性债务风险，全面清理地方政府债务，地方政府存量债务置换进度达95%，债务风险总体可控。着力稳定房地产市场，实行分类调控、因城施策，合理引导预期和购房行为，全省房价低于相邻省份平均水平。稳妥有序化解企业债务风险，防范处置非法集资风险成效明显。精准脱贫取得阶段性进展。两年多来累计减少农村贫困人口238万人，贫困发生率由2015年底的7.84%下降至3.86%，14个县市区已脱贫摘帽，3714个贫困村实现脱贫。污染防治持续推进。湘江干流水质持续保持在Ⅲ类标准范围内，市州城市空气质量优良天数比率达到83.6%，土壤污染治理与修复有序推进。能源总量和强度“双控”目标完成较好，单位GDP能耗、二氧化碳排放、化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物等主要污染物排放总量明显减少。

- （四）民生社会建设稳步推进。就业与收入水平稳步提高，前两年新增城镇就业人数年均76.2万人，居民人均可支配收入达到23103元，年均增幅9.35%。社会保障水平进一步提高，全省城乡居民养老保险参保人数4639万人，居全国第4位，养老金按时足额发放率和社会化发放率始终保持在100%。大病保险制度实现全覆盖。棚户区改造超额完成任务。各级各类教育均超过全国平均发展水平。省教育厅统计数据反映，2017年我省学前三年毛入园率为81%，义务教育年均巩固率为98%，高中阶段毛入学率为91.5%，高等教育毛入学率为45.7%，分别高出全国平均水平1.44、4.2、3.2和0.58个百分点。

二、“十三五”规划实施过程中存在的主要问题

- 全面对照“十三五”规划目标任务，有些方面实施进度尚有差距，规划实施中一些深层次的矛盾和问题依然存在，需要积极应对，着力化解。

- （一）国际国内环境变化超出预期，保持经济平稳发展压力加大。全球经济复苏基础继续弱化，新兴市场国家处境艰难，经济全球化受地缘政治影响明显，各类贸易摩擦事件频现，经济发展面临的外部环境相当严峻。我省对美贸易企业特别是民营企业中的高附加值、高科技产品出口受冲击较大，外贸基础比较薄弱，劳动密集型、资源型技术含量低、附加值低产品比重偏高，“以价换量”的模式容易受国际市场的影响。产业链面临“低端转移”与“高端封锁”双重打击。国内原材料价格上涨，劳动力成本继续刚性增长，用工矛盾更趋复杂，土地供应不足。企业融资难融资贵问题仍然突出。社会对投资实体经济的信心走低，关停工业企业增多，对经济增长带来冲击，部分指标全面完成“十三五”规划目标难度较大。

- （二）创新驱动基础较弱，产业转型升级任重道远。创新的动力、活力和转化能力仍需增强，全省研发投入低于全国平均水平，远低于北京、上海、天津、江苏、广州等发达省市。高等教育明显滞后，企业创新主体地位不强，基础研究、科学装置以及具有原发性、创新性的重大科研成果很少，引进、吸收再创新的能力偏弱，科技资源配置还存在分散低效。产学研协调创新和尝试融合不够，高层次创新人才供给不足，科技成果转化率不高。产业优化升级不快，传统产能过剩和高端供给不足并存。战略性新兴产业规模仍然较小，服务业特别是生产性服务业发展滞后，特色明显、成长性好的产业集群比较缺乏。

- （三）部分领域风险依然存在，三大攻坚战任务艰巨。地方政府融资平台风险向房地产领域传递，部分县区平台公司偿债压力较集中，很多平台依靠处置存量土地来维持资金周转，存量土地集中处置可能对房地产造成冲击。随着市场回调及债务集中兑付，房企去杠杆或将引发违约风险，与此同时，随着杠杆率水平逐步抬升，部分杠杆水平较高的购房者可能出现断供，房地产领域风险有所显现。企业偿债压力增大，生产经营受到影响。扶贫开发工作重点县、贫困村自我发展能力不足，存在返贫压力。赶超发展、重大项目布局和保持良好生态环境的矛盾较多，结构性区域性生态环境问题比较突出。

- （四）民生有效供给不足，补短板的压力较大。公共服务总量不足、结构错配、质量不优问题突出。居民收入分配差距依然较大。普惠性学前教育资源供给与需求矛盾突出，义务教育存在“乡村弱、城镇挤”的状况，普通高中办学质量有待提高，高等教育核心竞争力不强。医疗资源总量不足和结构不合理问题仍然存在，基层服务不够强。基层综合性文化服务中心功能整合不充分，建设相对滞后。养老服务体系建设总体偏弱，医养结合有效供给不足。保障性住房供给不足，覆盖面偏小。影响环境质量的重点污染源防控难度较大，高品质市民生活有待进一步创造。

- （五）大中城市经济辐射带动能力不足，区域协调发展有待加强。长株潭地区人口和经济规模逐年扩大，城市服务功能不断完善，但辐射带动作用发挥不够。大中城市与周边城镇产业分工协作不明显，产业发展竞争多于合作。区域发展不协调仍然存在，东部地区与西部地区市县之间发展差距进一步加大。城乡发展不平衡问题突出，农业现代化水平较低，乡村地区经济社会发展相对滞后，公共服务基础依然薄弱，促进增收任务繁重。

- （六）体制机制创新和政府职能转变还有差距，营商环境有待优化。行政审批体制改革需继续推进，一些重要的改革措施长时间停留在试点阶段，尚未形成有效模式和经验，如投资建设项目审批部门各自为政，没有科学合理的审批流程，影响项目落地速度。部分体制机制问题未得到有效解决，大胆干事的风气尚未形成。基层承接落实能力不足，一些区县服务窗口力量比较薄弱，企业办事难的情况还客观存在。营商环境对标先进地区有较大差距，服务效能亟待提升。

- （七）经济和社会发展重大项目与“十三五”规划衔接不够，规划引领作用不强。“十三五”规划除交通运输网、旅游精品工程、新型城镇化试点示范工程和重点镇特色培育工程细化到具体项目单位外，其他经济和社会发展规划没有编至具体项目。专项规划与“十三五”规划之间的衔接不够紧密，有的专项规划第二年才印发实施，有的专项规划刚印发就需进行修编。年度计划与“十三五”规划的衔接不紧密，规划中的个别指标设计不科学，如社会消费品零售总额指标，因统计制度的原因，只统计实物消费，我省消费市场中占很大份额的网购和服务消费未统计在内。这些情况，一定程度影响规划纲要实施的有效性和约束性。

三、意见和建议

- 今后两年，是我省全面建成小康社会的决胜时期，是推动“十三五”规划全面实施的关键时期。我省“十三五”规划出台后，中央对经济和社会发展提出了新要求，为此，要主动对标高质量发展要求，抓住主要矛盾，保持发展定力，坚持稳就业、稳外贸、稳外资、稳金融、稳投资、稳预期，加快现代经济体系建设，增强内生动力，努力保持经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

- （一）充分发挥规划引领作用，增强规划约束力。发挥“十三五”规划对经济社会发展的引领作用和综合调控功能，使各项政策措施与“十三五”规划协调一致。加强年度计划、专项规划、区域规划和“十三五”规划之间的有机衔接，完善考核评价机制，根据实施中出现的新情况、新问题，通过政策制定和公共资源配置等措施推进规划纲要实施。完善重大项目工作推进机制，加快推进项目前期工作，科学制定目标任务。注重中期评估成果运用，对“十三五”规划实施情况特别是对未完成目标任务进度的重点指标进行跟踪监测，对重大任务、重大项目的执行开展动态跟踪。对照“十三五”规划中期评估工作中发现的问题，加强“十三五”规划中后期发展环境分析和“十四五”规划战略研究，在指标体系设置、目标任务和项目库建设等方面提前谋划，统筹安排好“十四五”规划编制工作。

- （二）进一步挖掘需求潜力，确保经济稳定增长。发挥有效投资的关键性作用，加快基础设施升级，推进“十三五”规划重大工程项目建设。依法平等保护各种所有制产权，稳定和提振民营企业家信心，激发和保护企业家精神，落实各项惠企政策，促进民营经济健康发展。发挥消费对经济发展的基础作用，推动文化旅游、健康体育、养老家政、教育培训等服务消费提质扩容。积极应对国际国内形势变化，加强应对措施研究，深入实施创新引领开放崛起战略。抓住国家扩大开放领域、大幅放宽市场准入的机遇，加大对外招商力度，集中引进补短板项目。加大对实体经济和中小微企业支持力度，稳定企业信心和市场预期，夯实经济发展后劲。深化“放管服”改革，以机构改革为契机，进一步理顺政府职能。加快法治政府和诚信政府建设，制定全省营商环境评估和建设标准，全面提升营商环境法治化水平。

- （三）实施创新驱动战略，加快产业转型升级。进一步整合政府、企业和科研院所力量，推动创新主体在制造业核心关键技术、重大装备等领域实现共同投资、共同开发、共同收益。完善科研成果转化机制，强化中间试验环节，加快先进适用技术产业化流程。强化企业创新主体地位，鼓励引导企业根据市场需求变化加大创新投入，优化技术创新管理，加大对企业知识产权保护，打造一批创新型企业和科技小巨人企业。扎实推进重点产业调整转型，以供给侧结构性改革为主线，推行更严更高的技术、能耗、环保、安全等标准，推动高质量发展。积极发展具有比较优势的产业，推进产品、质量和品牌培育，促进集约集聚和高端发展。推动互联网、大数据、人工智能和制造业深度融合，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化和服务化方向发展。

- （四）落实乡村振兴战略，推动城乡融合发展。加强“十三五”规划对乡村发展的引领作用，加快培育农村地区发展新动能。全面深化农业供给侧结构性改革，加快构建现代农业产业体系、生产体系和经营体系。推动粮食生产功能区和农产品保护区建设，加快高标准农田建设，提高农业生产技术和信息化水平。强化农村生态和人居环境治理，统筹城乡产业发展、基础设施、公共服务、资源能源、生态环境布局，推动农村基础设施提档升级和公共服务水平提升。加强农村专业人才队伍建设，精准落实扶贫措施，增强贫困地区造血功能，健全稳定脱贫长效机制。

- （五）坚持民生优先，提升社会保障水平。精准实施就业扶持工程。优化就业创业服务体系，完善创业服务平台。支持企业与高等院校和中职院校开展人才培养和实习培训，建立人才稳定机制。加快社会事业发展。推进义务教育优质发展，提高学前教育供给，提升高中阶段教育质量。推动建立城乡一体的社会保险管理体制，全面落实城乡养老保险制度，提高低收入老年人养老服务补贴水平。高度关注房地产市场潜在风险，严格落实各项调控措施，保持调控政策的连续性和稳定性，推进房地产市场平稳健康发展。维护经济社会和谐稳定发展良好环境，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。