附表：

湖南省“十三五”经济社会发展主要指标完成情况

| 类别 | 序号 | 指标名称 |  |  |  | 2015年 | 规划目标 |  | 2017年 |  | 2018年上半年 |  | 进度评价 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020年 | 年均增速[累计] | 绝对值 | 前两年 年均增幅 | 绝对值 | 增幅 |  |  |
| 经济发展 | 1 | 地区生产总值（亿元） |  |  |  | 29172.2 | 43680 | 8.5%左右 | 33903 | 8% | 16405 | 7.8% | 滞后 | 预期性 |
|  | 2 | 规模工业增加值(亿元) |  |  |  | 10679.9 | 15690 | 8% | - | 7.1% | - | 7% | 滞后 | 预期性 |
|  | 3 | 财政总收入（亿元） |  |  |  | 4008.1 | 5890 | 8% | 4565.7 | 6.7% | 2594.2 | 5.9% | 滞后 | 预期性 |
|  | 4 | 固定资产投资（万亿元） |  |  |  | [9.2] | [20] | 15% | 31328.1 | 13.4% | - | 10.3% | 滞后 | 预期性 |
|  | 5 | 社会消费品零售总额（亿元） |  |  |  | 12024 | 21190 | 12% | 14854.9 | 11.2% | 7165.7 | 10.3% | 滞后 | 预期性 |
|  | 6 | 进出口总额（亿美元） |  |  |  | 293.7 | 600 | 15% | 360.4 | 12.2% | 203.9 | 41.6% | 滞后 | 预期性 |
|  | 7 | 全员劳动生产率（万元） |  |  |  | 7.1 | 10.7 | - | 8.74 | - | - | - | 达标 | 预期性 |
|  | 8 | 城镇化率 |  |  | 常住人口城镇化率（%） | 50.89 | 58 | - | 54.62 | 年均提高1.87个 百分点 | - | - | 达标 | 预期性 |
|  |  |  |  |  | 户籍人口城镇化率（%） | 28.1 | 40左右 | - | 33.75 | 年均提高2.83个 百分点 | - | - | 达标 |  |
|  | 9 | 服务业增加值比重（%） |  |  |  | 43.9 | 48 | - | 49.5 | 年均提高2.8个 百分点 | 53.4 | - | 达标 | 预期性 |
| 创新驱动 | 10 | 研究与试验发展（R&D）经费投入强度（%） |  |  |  | 1.43 | 2.5 | - | 1.68 | 年均提高0.125个 百分点 | - | - | 滞后 | 预期性 |
|  | 11 | 每万人口发明专利拥有量（件） |  |  |  | 2.8 | 6 | - | 5.1 | - | 5.5 | - | 达标 | 预期性 |
|  | 12 | 科技进步贡献率（%） |  |  |  | 53.2 | 60 | - | 56 | 年均提高1.4个 百分点 | - | - | 达标 | 预期性 |
|  | 13 | 互联网 普及率 |  | 固定宽带家庭普及率（%） |  | 45.7 | 70 | - | 59 | - | 67.8 | - | 达标 | 预期性 |
|  |  |  |  | 移动宽带用户普及率（%） |  | 45.7 | 85 | - | 65.6 | - | 70.4 | - | 达标 |  |
| 民生福祉 | 14 | 居民人均可支配收入（元） |  |  |  | 19317 | 29050 | - | 23103 | 9.35% | - | 9.1% | 达标 | 预期性 |
|  | 15 | 劳动年龄人口平均受教育年限（年） |  |  |  | 10.4 | 10.8 | - | 10.97 | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 16 | 城镇新增就业人数（万人） |  |  |  | [385] | - | [300] | [152.49] | 年均增加76.2万人 | 43.91 | - | 达标 | 预期性 |
|  | 17 | 农村贫困人口脱贫（万人） |  |  |  | - | - | [454] | [238] | 年均脱贫119万人 | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 18 | 基本养老保险参保率（%） |  |  |  | - | ＞90 | - | 84.5 | - | 85.7 | - | 达标 | 预期性 |
|  | 19 | 城镇棚户区住房改造（万套） |  |  |  | - | - | [135] | [89.9] | 年均改造42.95万套 | 17.53 | - | 达标 | 约束性 |
|  | 20 | 人均预期寿命(岁) |  |  |  | 76 | 77 | [1] | - | - | - | - |  | 预期性 |
| 资 源 环境 | 21 | 耕地保有量（万亩） |  |  |  | 6230 | 5956 | - | 6226.5 | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 22 | 新增建设用地规模（万亩） |  |  |  | - | - | [165] | [50.62] | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 23 | 万元地区生产总值用水量下降（%） |  |  |  | - | - | [25] | [15.9] | 年均下降7.95% | - | - | 达标 | 约束性 |
| 资 源 环境 | 24 | 单位地区生产总值能源消耗降低（%） |  |  |  | - | - | [16] | [10.3] | 年均降低5.15% | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 25 | 非化石能源占一次能源消费比重（%） |  |  |  | 12.5 | 15.6 | - | 17 | 年均提高2.25个 百分点 | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 26 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低（%） |  |  |  | - | - | [18] | [8.2] | 年均降低4.1% | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 27 | 森林 增长 | 森林覆盖率（%） |  |  | 59.57 | ＞59 | - | 59.68 | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  |  |  | 森林蓄积量（亿立方米） |  |  | 4.8 | 5.8 | - | 5.21 | 年均增加0.21亿立方米 | - | - | 达标 |  |
|  | 28 | 空气 质量 | 细颗粒物（PM2.5）未达标地级及以上城市浓度下降（%） |  |  | - | - | [18] | [14.8] | 年均下降7.4% | - | - | 达标 | 约束性 |
|  |  |  | 地级及以上城市空气质量优良天数比率（%） |  |  | 77.9 | ＞80 | - | 81.5 | - | 83.6 | - | 达标 |  |
|  | 29 | 地表水质量 | 好于Ⅲ类水体比例（%） |  |  | - | ≥93.3 | - | 88.3 | - | 93 | - | 达标 | 约束性 |
|  |  |  | 劣Ⅴ类水体比例（%） |  |  | - | 0 | - | 1.66 | - | - | - | 达标 |  |
|  | 30 | 主要污染物排放总量减少（%） | 化学需氧量 |  |  | - | - | [10.1] | [11.84] | 年均减少5.92% | - | - | 达标 | 约束性 |
|  |  |  | 氨氮 |  |  | - | - | [10.1] | [10.9] | 年均减少5.45% | - | - | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  | - | - | [21] | [14.22] | 年均减少7.11% | - | - | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  | - | - | [15] | [8.4] | 年均减少4.2% | - | - | 达标 |  |
| 注：1. [ ]表示累计数。2.人均预期寿命需2020年开展第七次人口普查后获得数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |