省十三届人大常委会

第八次会议参阅资料之十三

湖南省“十三五”规划纲要中期评估

第三方评估报告

省政府发展研究中心

“十三五”时期是我省全面建成小康社会决胜期，是转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，也是由高速增长阶段转向高质量发展阶段、进而全面建设社会主义现代化的开局起步期。“十三五”以来，面对复杂多变的国内外经济环境和诸多挑战，在省委、省政府的正确领导下，全省各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足“一带一部”定位，坚持创新引领开放崛起战略，紧紧围绕“三个着力”“四大体系”“五大基地”，加快建设富饶美丽幸福新湖南，全省经济社会保持了健康稳定发展态势，“十三五”规划主要指标总体达到了时间过半、任务过半的进度要求。但与规划出台前相比，“十三五”以来国内外环境和全省经济社会发展态势都发生了重大改变，导致在规划执行过程中也出现了一些新情况和新问题，尤其是发展不平衡不充分问题依然突出，亟需全省上下保持战略定力，深入贯彻五大发展理念，着力打好打赢三大攻坚战，确保圆满完成“十三五”规划各项目标任务，如期全面建成小康社会。

- 一、“十三五”规划《纲要》实施成效

省“十三五”规划《纲要》在经济发展、创新驱动、民生福祉、资源环境4个方面，提出了30项主要指标，在发展动力、发展布局、发展路径、发展成果等方面提出了200多项具体任务，尽管规划出台前后省内外环境发生了重大改变，但从中期情况来看，不管是规划目标还是重点任务总体进展比较顺利，《纲要》实施成效显著。

- （一）主要指标进展顺利

《纲要》确定的30项主要指标中，预期性指标有17项，约束性指标有13项。从中期完成情况看，有23项指标达到或者超过进度要求，占全部指标的76.7%（见附表1），其中约束性指标全部达标。具体情况如下：

- 1、经济保持平稳增长

经济实力稳步增强。地区生产总值。2016年全省GDP首次突破3万亿元，2017年增加至33903亿元，“十三五”前两年年均增长8%，高出全国平均水平1.2个百分点。2018年上半年，受国内外经济环境影响，我省GDP增长7.8%，仍高出全国平均水平1个百分点。财政总收入。2017年全省财政总收入达4565.7亿元，“十三五”前两年年均增长6.7%，高出全国平均水平0.8个百分点；2018年上半年财政总收入2594.2亿元，同比增长5.9%。

供需两端缓中趋稳。规模工业增加值。2016、2017年全省规模工业增加值分别增长6.9%和7.3%，两年年均增长7.1%，高出全国平均水平0.8个百分点；2018年上半年全省规模工业增加值增长7%，仍高于全国平均水平0.3个百分点。固定资产投资。“十三五”前两年全省固定资产投资累计规模达到5.9万亿元，年均增长13.4%，高出全国平均水平7.5个百分点；2018年上半年，全省固定资产投资增长10.3%，受化解政府性债务风险政策影响回落明显，但仍高于全国平均水平4.3个百分点。社会消费品零售总额。2017年全省社会消费品零售总额为14854.9亿元，“十三五”前两年年均增长11.2%，低于规划目标0.8个百分点，但高出全国平均水平0.9个百分点；2018年上半年，全省社会消费品零售总额增长10.3%，高出全国平均水平0.9个百分点。进出口总额。2017年全省进出口总额为360.4亿美元，“十三五”前两年年均增长12.2%，低于规划目标2.8个百分点，但高于全国平均水平10.3个百分点；2018年上半年，全省进出口总额为203.9亿美元，同比增长41.6%。

经济结构进一步优化。服务业增加值比重。2017年全省服务业增加值比重达49.5%，较2015年提高5.6个百分点，提前完成五年提高4.1个百分点的规划目标，与全国的差距从6.6个百分点缩小至2.1个百分点。全员劳动生产率。2017年全省全员劳动生产率达8.74万元，较2015年提高1.64万元，完成五年增加3.6万元规划目标任务的45.6%，超过规划进度要求。城镇化率。2017年全省常住人口城镇化率为54.62%，较2015年提高3.72个百分点，完成五年提高7.1个百分点规划目标任务的52.4%，超过规划进度要求；2017年户籍人口城镇化率为33.75%，较2015年提高5.65个百分点，完成五年提高11.9个百分点规划目标任务的47.5%，超过规划进度要求。

图1  “十三五”经济增速指标完成情况

图2  “十三五”经济结构指标进度完成情况

- 2、创新驱动能力不断增强

研究与试验发展（R&D）经费投入强度。2017年全省R&D经费投入强度为1.68%，较2015年提高0.25个百分点，完成规划目标任务的25.5%，未达规划进度要求，但与全国平均水平的差距从0.64个百分点缩小至0.44个百分点。每万人口发明专利拥有量。2017年全省每万人口发明专利拥有量为5.1件，比2015年提高2.3件，完成五年增加3.2件规划目标任务的71.9%，超过规划进度要求。科技进步贡献率。2017年全省科技进步贡献率为56%，较2015年提高2.8个百分点，完成五年提高6.8个百分点规划目标任务的41.2%，达到规划进度要求。互联网普及率。2017年，全省固定宽带家庭普及率达到59%，移动宽带用户普及率达到65.6%，分别较2015年提高13.3个百分点和19.9个百分点，分别完成规划目标任务的54.7%和50%，均超过规划进度要求。

图3  “十三五”创新驱动指标进度完成情况

- 3、民生福祉持续改善

居民人均可支配收入。2017年全省居民人均可支配收入达到23103元，较2015年增加3786元，完成五年增加9733元规划目标任务的39%，基本达到规划进度要求。劳动人口平均受教育年限。2017年全省劳动年龄人口平均受教育年限为10.97年，较2015年提高了0.57年，提前完成规划目标任务。城镇新增就业人数。2016-2017年全省累计城镇新增就业人数152.49万人，完成五年累计增加300万人规划目标任务的50.7%，超过规划进度要求。农村贫困人口脱贫。2016-2017年全省累计实现农村贫困人口脱贫238万人，完成五年累计脱贫454万人规划目标任务的52.4%，超过规划进度要求。基本养老保险参保率。2017年全省基本养老保险参保率84.5%，2018年上半年达到85.7%。城镇棚户区住房改造。2016-2017年，全省城镇棚户区住房两年累计改造89.9万套，完成五年累计改造135万套规划目标任务的66.6%，超过规划进度要求。

图4 “十三五”民生福祉指标进度完成情况

- 4、生态文明建设成效显著

资源节约能力不断增强。耕地保有量。2017年为6226.5万亩，高于2020年5952万亩的规划目标。新增建设用地规模。规划目标是两年新增不超过66万亩，2016-2017年累计新增50.62万亩，控制在规划目标要求内。万元地区生产总值用水量。2016-2017年累计降低15.9%，完成五年下降25%规划目标任务的63.6%，超过规划进度要求。单位地区生产总值能源消耗。2016-2017年累计降低10.3%，完成五年下降16%规划目标任务的64%，超过规划进度要求。

环境友好程度不断提高。非化石能源占一次能源消费比重。2017年为17%，较2015年提高4.5个百分点，提前三年完成规划目标任务。单位地区生产总值二氧化碳排放。2016-2017年累计降低8.2%，完成五年下降18%规划目标任务的45.6%，超过规划进度要求。主要污染物排放。2016-2017年，全省化学需氧量排放量累计下降11.84%，提前完成五年下降10.1%的规划目标任务；氨氮排放量累计下降10.9%，提前完成五年下降10.1%的规划目标任务；二氧化硫排放量累计下降14.22%，完成五年下降21%规划目标任务的67.7%，超出规划目标进度要求；氮氧化物排放量累计下降8.4%，完成五年下降15%规划目标任务的56%，超出规划进度要求。

生态保育水平不断提升。森林增长。2016年和2017年，全省森林覆盖率分别为59.64%和59.68%，均达到59%以上的规划目标任务要求；2017年全省森林蓄积量达5.21亿立方米，比2015年增加0.42亿立方米，年均增长0.21亿立方米，达到规划进度要求。空气质量。2016-2017年，全省细颗粒物（PM2.5)未达标地级及以上城市浓度累计下降14.8%，完成五年下降18%规划目标任务的82.2%，超出规划进度要求；全省地级及以上城市空气质量优良天数比率分别为81.2%和81.5%，均达到80%以上的规划目标任务要求。地表水质量。2017年，全省好于Ⅲ类水体比例为88.3%，全省劣Ⅴ类水体比例降为1.66，均达到规划目标进度要求。

- （二）全面小康目标加快推进

全面建成小康社会是“十三五”时期最重要的目标，湖南全面建成小康统计监测结果显示：2017年，湖南全面小康总体实现程度达到94.8%（未经国家认定），其中，经济发展全面小康实现程度达85.7%，民主法治100%，文化建设98.5%，人民生活95.9%，资源环境97.5%，14个市州除湘西自治州以外，全面小康实现程度均在90%以上，122个县市区中有85个县市区实现程度在90%以上。

- 1、四大区域小康水平持续提升

2017年，长株潭地区、洞庭湖地区、湘南地区和大湘西地区全面小康总实现程度分别为98.4%、96.8%、95.7%和91.6%，分别比2015年提高2.5个、7.2个、7.3个和8.9个百分点。从各区域来看，长株潭地区民主法治和文化建设方面提升最快，分别比2015年提高5个和3.8个百分点；洞庭湖地区民主法治和文化建设方面提升最快，分别比2015年提高12.8个和11.5个百分点；湘南地区民主法治和资源环境方面提升最快，分别比2015年提高10.8个和12.5个百分点；大湘西地区文化建设和资源环境方面提升最快，分别比2015年提高16.2个和17个百分点。

- 2、各市州全面建成小康社会加快推进

2017年各市州全面建成小康社会加快推进，13个市全面小康实现程度在90%以上，其中长沙、株洲实现程度最高达98%，湘西州实现程度最低为87.2%。从实现程度来看，提升最快的怀化市，比2015年提高10.9个百分点（见图5）。

图5  各市州全面小康实现程度对比

- 3、各县市区全面建成小康社会稳步推进

2017年，全省122个县市区中有85个县市区实现程度在90%以上。具体来看，经济发展、人民生活、社会发展、民主法治和生态文明五个方面均扎实推进。2017年，一类县平均总实现程度达到94.8%，比2015年提高5.6个百分点；二类县平均总实现程度达到93.6%，比2015年提高7.3个百分点；三类县平均总实现程度达到90.1%，比2015年提高5.7个百分点。

- （三）各项战略任务稳步实施

“十三五”以来，我省围绕规划《纲要》所确定的各项目标任务，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，坚持以提高经济发展质量和效益为中心，深入实施创新引领开放崛起战略，着力推进供给侧结构性改革，加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式，主要规划任务总体进展顺利。

- 1、突出创新引领不断增强发展动力

明确创新引领开放崛起战略，大力推进创新驱动、改革促动、开放带动和供需联动，引导发展动能有效转换，加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展方式。

- （1）创新引擎驱动能力明显增强

一是大力推动科技创新。围绕“1105”科技创新任务，颁布实施了《关于贯彻落实创新驱动发展战略 建设科技强省的实施意见》，配套出台20多项科技创新政策措施，构建和完善了具有湖南特色的“511”计划体系。二是大力推进大众创业、万众创新。逐步构建和完善“众创空间+孵化器+科技园区”的科技创新创业服务体系，各类省级以上科技企业孵化器达到62家，孵化面积达286.82万平方米，在孵企业数量为4747家。三是着力打造创新型人才高地。全面实施“百人计划”“湖湘人才聚集工程”“芙蓉人才行动计划”，全省各类科技人才总数达到179万人；实施高技能人才振兴计划，全省技能人才总量达到460万人。2017年获国家科技进步奖数量居全国第9位，全省认定高新技术企业总量达到3153家，实现增加值达8119.95亿元，占GDP的比重提高至24%；创新激励政策加速科技成果转化，2017年技术合同成交额203.11亿元，提前完成“十三五”既定的150亿元的目标。

- （2）抓好改革促动构建发展新体制

一是突出供给侧结构性改革。制定了供给侧结构性改革“1+4+X”的政策体系，有序推进“三去一补一降”，截至2017年底，全省钢铁行业去产能的50万吨任务已经提前全部完成，煤炭完成去产能2432万吨；全省商品房待售面积同比下降30.5%；规模工业企业资产负债率降为49.8%，政府性债务风险得到有效控制；取消、停征、降标和放开88项涉企收费，降低企业职工养老、事业保险单位缴费比例，两年多来累计为企业减负1600多亿元。二是深化国企国资改革。组建湖南国有资产经营管理公司，制定出台了《关于国有企业发展混合所有制经济的实施意见》及相关实施细则，政企政资分开基本完成。三是深化财税体制改革。涉农资金整合试点得到中央高度肯定，“营改增”实现所有细分行业税负只减不增的预定目标。四是推进农业农村改革。至2017年底，农村承包地确权登记颁证基本完成，全国第一批农村集体产权制度改革试点县工作圆满结束，农业“三项补贴”制度改革深入推进，涉农资金整合试点稳步开展。五是深化“放管服”改革。省本级保留行政许可事项减少到273项，精简65%；赋予13个省直管县经济体制改革试点县（市）406项市级经济社会管理权限；在全国率先实施“先照后证、五证合一、一照一码、全程电子化”登记模式；134项工商登记前置审批改为后置审批，工商登记由15个工作日缩短至3个工作日以内。六是行政管理体制改革。建成公共资源交易服务平台并实现国家级、省级、市级电子交易公共服务系统互联互通；以“一库一网一平台”为核心的信用信息系统建成运行，累计归集各类信用信息超过8000万条；乡镇区划调整改革顺利完成，减少乡镇524个，撤并建制村17442个；党政机关公车改革基本完成，省直机关改革后节支率达到20.3%；行业协会商会与行政机关脱钩改革试点规模和工作进度走在全国前列。

- （3）开放带动拓展发展新空间

一是明确了开放崛起战略推进体系。确立了“1+2+5+N”的开放崛起战略推进体系，出台了《关于大力实施创新引领开放崛起战略的若干意见》《开放崛起发展规划》《开放型经济考核办法》，实施“对接500强提升产业链”行动、“对接新丝路推动走出去”行动、“对接自贸区提升大平台”行动、“对接湘商会建设新家乡”行动、“对接北上广优化大环境”五大专项行动。二是加快融入“一带一路”。先后完成了湖南对共51国的对外投资产业和国别指导意见，为企业“走出去”提供参考指导；建立湖南对接“一带一路”建设项目库并进行滚动更新，累计项目已达142个，总投资3461亿元。截至2018年6月底，经商务部门核准（备案）的湖南省境外企业共1481家，涉及92个国家和地区，中方合同投资额161.34亿美元，规模居中部六省第一。三是全面深化区域合作。成功举办泛珠三角区域合作行政首长联席会和“港洽周”，全面对接珠三角优势产业。截止2017年底，湘南承接产业转移示范区集中启动六批重大项目共507个，总投资达3957.6亿元。四是口岸平台资质功能不断完善。全省已拥有3个国家一类口岸、5个综保区、2个保税物流中心和1个电子口岸实体平台；开通8条洲际直飞航线，6条湘欧快线纳入中欧班列统一品牌管理；长沙、郴州“跨境一锁通”以及常德—岳阳—上海“五定班轮”航线开通；全省指定进口口岸达到13个；全省海关特殊监管区2017年完成进出口额44.6亿美元，增长107.3%。五是开放发展环境不断优化。全面实施检验检疫通关一体化，国际贸易“单一窗口”上线运行并应用达标，实现全省口岸、海关特殊监管区域全覆盖，压缩货物通关时间三分之一。外商投资负面清单管理模式全面实施，“多证合一”改革全面推行，跨境电子商务B2C零售出口、B2C直购进口业务双向全流程开通，外贸企业无抵押式出口订单融资、保单融资、退税融资政策落地。截至2017年末，在湘投资世界500强企业达169家。

- （4）供需联动培育发展新动力

一是开展“优供促销”活动。实施了“优供促销”系列专项行动方案，消费对经济增长的贡献率由2016年的48%提高到2017年的53.4%。二是实施“湘品出湘”。拓展“六进”零售渠道，“湘品出湘”平台2017年销售额实现翻番；举办2017湖南省名优特产品（深圳）推广对接会；发布了《关于保护和促进湖南省老字号发展的若干意见》，老字号专项资金受益企业45家。三是深入开展电子商务示范创建。至2017年底，全国电子商务进农村示范县总数达到33个，居中部第一；各县市区农特产品上行网上交易额101亿元；全省电子商务交易额突破8300亿元，同比增长37%。四是营造安全便利消费环境。出台重要产品追溯体系建设实施意见，基本完成长沙、湘潭肉菜追溯体系建设；加强市场监管，依法开展成品油、商业预付卡等专项整治行动；加强商务领域诚信建设，建立信用信息共享平台，严格落实失信惩戒制度。

- 2、集约协调发展格局初步构建

强化管控，积极引导，落实主体功能区战略，推进区域协调发展，着力构建资源高效配置、要素有序流动、主体功能约束有效、基本公共服务均等、资源环境可承载的区域协调发展新格局。

- （1）国土空间管控严格有效

一是划定生态保护红线。完成了重点生态功能区、生态敏感区红线落图；核定了自然文化遗产、自然保护区等禁止开发区边界；资兴、宜章、汝城、桂东等县市开展了生态红线制度试点；全省建成国家级自然保护区23个，省级自然保护区31个，划定全省生态保护红线总面积4.28万平方公里，占全省国土面积的20.23%，“湖南南山国家公园”试点取得积极进展。二是牢牢守住耕地红线。实行补充耕地指标易地转让网上挂牌交易，依法划定了永久基本农田、城市开发边界，耕地质量平均提高1-2个等级，有效改善了农业生产条件，2016年以来，耕地保有量和基本农田保护面积均高于国家下达的控制数。三是加快推进矿业转型发展。谋划宝玉石、矿泉水、黄金、富硒等绿色矿业开发，郴州市列为全国绿色矿业发展示范区，成功举办了第四届、第五届矿博会。开展了以石膏矿为重点的矿产开发秩序整顿，关闭退出了一批落后矿山。大力推进冷水江锡矿山、临武三十六湾等“矿山复绿”示范工程和重点区域矿山生态修复，推动了生态安全屏障的构建。

- （2）区域协调发展能力显著增强

一是统筹推进长株潭、大湘西、湘南、洞庭湖四大板块协调发展。大力推进长株潭一体化，2017年长株潭城际铁路全线贯通；开展了环境同治和长株潭生态绿心保护，生态环保一体化机制初步形成。促进洞庭湖区加快融入长江经济带建设，推进洞庭湖生态经济区绿色转型发展。促进大湘南开放发展，加快承接产业转移示范区建设，推动有色金属、轻工纺织等产业集聚发展。推动大湘西地区发挥生态优势、资源优势，加大扶贫开发和帮扶力度，着力发展农林产品加工、文化生态旅游、生物医药、商贸物流产业，两年来累计减少农村贫困人口115.9万人，占全省的48.7%。二是构建一核三极四带多点发展新格局。长株潭核心增长极不断壮大，占全省经济总量的比重达到43.9%，湘江新区经济总量和增速在19个国家新区中居第7位。支持岳阳、郴州、怀化等区域性中心城市建设，推动与周边省份、域内城镇的高效通勤和一体化发展；京广经济带、环洞庭湖经济带、沪昆高铁经济带、张吉怀生态旅游经济带亮点突出，核心引领、板块联动、极带互动、多点支撑的竞相发展新格局加快构建。

- 3、转型升级路径持续优化

坚持以新理念引领新发展，加快新型工业化、信息化、新型城镇化、农业现代化和绿色化，强化发展支撑，努力实现更有效率、更加公平、更加协调、更可持续、更高水平的发展。

- （1）新型工业化加快推进

一是制造强省建设取得新进展。出台《湖南省贯彻〈中国制造2025〉建设制造强省五年行动计划（2016-2020年）》，2017年全省制造业实现增加值占规模工业增加值比重达91.2%，全省拥有国家级产业园区20个，以先进轨道交通装备、工程机械、汽车制造、电子信息制造业、新材料、航空航天、生物医药、节能环保、军民融合为主导的现代制造业体系基本成型并不断完善。二是战略新兴产业实现新突破。出台《关于加快推进工业新兴优势产业链发展的意见》，集中支持20个工业新兴优势产业链发展；2017年，战略性新兴产业增加值占GDP比重提高到11.3%，全省装备制造业对全省规模工业增加值增长贡献率达54.8%；太阳能电池、锂离子电池、新能源汽车等新兴工业产品产量同比分别增长75.9%、21.2%、17.6%。三是传统产业转型升级取得新成效。产能过剩领域投资快速下降，2017年，黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、黑色金属冶炼及压延加工业和有色金属冶炼及压延加工业投资分别下降27.2%、13.5%、14.1%和17.2%。工业节能降耗、清洁生产、再生资源综合利用和工业污染防治工作扎实推进，一批节能环保企业发展壮大，绿色制造理念更加深入人心。

- （2）信息化水平快速提高

一是进一步夯实网络基础。加快光纤宽带和4G网络的建设步伐，全省光纤入户小区占比已达96%以上；高速宽带广泛普及，全省93.3%宽带用户上网速率达到20M以上；三网融合全面推进，IPTV用户达600万户；行政村光纤网络通达率达到98.5%，固定宽带家庭普及率达到67.8%，移动宽带用户普及率达到70.4%。二是网络经济能力提升。推进信息产业发展，2017年，全省信息产业收入达3912.4亿元，形成智能终端及配套、太阳能光伏、电池和电子材料、电子信息等多个百亿以上的产业集群。三是推动“互联网+”快速发展。推动生产型“互联网+”。制定工业电子商务集成创新行动、制造业“+互联网”行动、企业上云计划等文件，2017年全省两化融合指数82，高于全国9.7个百分点。推进“互联网+政务服务”，建成全省电子政务外网统一云平台，电子政务外网实现了省市县100%覆盖；推动住建智慧化，建设了房产网签大数据体系，建立全省统一的城市地下管线综合管理信息平台；推动交通信息化，建成交通运输三级协调联网服务平台、交通运输电子政务平台，建立了覆盖高速全路网的2.5G通信专网和10G通信主骨架网。

- （3）新型城镇化质量稳步提升

一是推进农业转移人口市民化。全面推进户籍制度改革，全省大中小各类城市的落户政策均没有设置购买房屋、投资纳税等落户门槛。累计有近200万农业转移人口进城，常住人口城镇化率2017年底达到54.62%，户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距呈逐年缩小态势。二是提高城镇建设品质。率先全国颁布《湖南省城市综合管理条例》，2016年以来，全省已开工40个综合管廊项目，里程127公里，海绵城市试点累计建成项目192个；新增国家园林城市（县城）5个、国家级风景名胜区2处、全国特色小镇16个、省级美丽乡镇38个。三是推进城乡一体化发展。“百城千镇万村”工程扎实推进，完成重点村人居环境整治7925个，建成美丽乡村635个。城镇公共服务向农村延伸，99.1%的建制村通客班车，农村自来水普及率达76.6%，90%的乡镇卫生院、40%的村卫生室实现标准化，近一半村建立村级综合服务平台。

- （4）农业现代化程度不断提升

一是农业结构调整稳步推进。蔬菜、茶叶、水果、油茶等经济作物加快扩面提质，经作产值占种植业产值的比重达到70%以上；生猪规模化养殖比重达到45%。家庭农场、农民合作社、农业社会化服务组织迅速发展，截止2017年底，全省流转耕地面积占耕地总面积的46.43%。全省家庭农场总数达到3.35万户，土地经营面积达618.05万亩，全省农民合作社达到7.6万个。二是农村一二三产加速融合。在24个县市区开展农村一二三产业融合试点，认定省级现代农业产业园530个，2017年，全省农产品加工业完成销售收入1.5万亿元，跻身全国七强；农产品加工业与农业产值之比提高到2.3:1，粮食、畜禽、果蔬、棉麻、竹木成为千亿产业。打造休闲农业与乡村旅游精品线路41条，获评全国休闲农业与乡村旅游示范县2个、中国美丽休闲乡村5个，休闲农业收入年均增长19.8%，2017年全省休闲农业实现经营收入400亿元。三是农业技术装备水平持续提升。推动农业机械化提档升级，全省主要农作物综合机械化水平达到47%以上，其中水稻耕种收综合机械化水平73%，居南方稻区第一。扶持建设现代农机合作社1189家，全省水稻机耕、机插、机收水平分别达到96.16%、28.83%、83.55%。主要农作物良种覆盖率稳定在95%以上，农业科技进步贡献率达到58%。

- （5）绿色化水平显著提高

一是健全体制机制。统筹推进生态文明体制改革，省级环境保护责任体系、排污权交易、两型标准认证等体制机制创新和居民水电气阶梯价格改革、国有林场改革等重点改革任务均取得阶段性成果。建立了生态文明建设目标评价考核制度，出台了生态保护补偿实施意见，在湘江流域实施了生态补偿制度。2016年，全省绿色发展指数位居全国第8位。二是构建两型产业体系推动低碳循环发展。深入实施循环发展引领行动计划，重点推动汨罗“城市矿产”示范基地、长沙餐厨废弃物综合利用试点城市、娄底国家循环经济示范城市、常宁循环化改造示范园区等国家级试点建设。大力推进株洲清水塘等老工业区搬迁改造。组织43个国家级重点生态功能区县市编制实施产业准入负面清单。建立了能源消耗总量和强度“双控”制度，推进碳排放权交易市场建设。三是加强生态保护和环境治理。聚力打赢蓝天保卫战，分类推进大气污染防治，有效加强长株潭地区重污染天气联防联控。持续加强水污染防治，贯彻落实五级河长制，推进省“一号重点工程”向“一湖四水”延伸，实施洞庭湖水环境综合整治“五大专项行动”“十大重点工程”，积极落实环保督察整改，县以上城镇污水处理率95.75%，140个省级工业园区（工业聚集区）全部完成污水集中处理设施建设，80个长江经济带饮用水水源地排查问题全部整改完成。积极推进土壤污染防治，出台《湖南省土壤污染防治工作方案》，实施农用地分类管理，深入开展化肥、农药零增长行动，完成洞庭湖区规模畜禽养殖场退养任务，126个县市区（含县级管理区）全部启动农村环境综合整治，有31个县市区通过验收。

- （6）现代服务业加快发展

一是全力打造国际知名旅游目的地。全省申报入选国家全域旅游示范区创建单位31家，涵盖52个县市区。实施“锦绣潇湘”旅游品牌建设工程，开展“旅游强县”和“省精品旅游线路重点县”建设，共评选出13个旅游强县、56个精品线路重点县。2017年全省接待国内外游客6.69亿人次，比2015年增长41.4%，在全国排名上升至第8位。2017年全省旅游业增加值2052.1亿元，占GDP的5.89%，占第三产业增加值的12.2%。二是金融发展迈上新台阶。构建多层次资本市场，截至2017年底，我省境内外上市公司达到116家，境内上市公司总数位列全国第10位、中部第2位；完成备案私募股权投资机构273家，实现投资170.98亿元；新三板挂牌企业达到243家，排全国第13位；湖南股交所新增挂牌企业641家，累计挂牌企业达3138家，市场规模在全国41家区域性股权市场中排全国第8位。2017年，全省金融业资产总额6.14万亿元，增加值1554.97亿元，占GDP比重4.5%，比2015年末提高0.5个百分点。三是现代物流业快速成长。促进物流业集约发展，创建国家级示范物流园区2家，省级示范物流园建设8家；大力培育物流龙头企业，新增5A级企业4家、4A级23家。加快城乡物流配送网络建设，基本落实农产品冷链物流县（市）全覆盖目标。加快物流标准化和信息化建设，建立“湖南省物流统计网上直报系统”，搭建全省统一的物流公共信息平台。2017年，全省社会物流总额98480亿元，社会物流总费用与GDP的比率为15.3%，下降2.2个百分点。

- （7）现代基础设施不断完善

一是综合交通网络不断完善。至2018年6月底，全省综合交通网络总规模达到25.6万公里；其中高速公路通车里程6480公里，居全国第五；高铁1397公里，居全国第四；已运营干支机场7个，开通航线276条，其中国际航线47条，2017年全省旅客吞吐量达2683万人次；水运通航里程1.2万公里，居全国第三；长沙磁浮、长株潭城际铁路相继建成通车，长沙地铁1、2号线建成投入运营，新能源公交车、专车、快车、网约车、共享单车、共享汽车等新型公共交通实现多样化蓬勃发展。运输服务稳步发展，2017年完成货物周转量4318.6亿吨公里，旅客周转量1682.7亿人公里，较2015年增长4.1%和5.9%。二是能源保障网络进一步改善。电力方面，省内电力装机新增493.3万千瓦，总装机达4438万千瓦，建成投产株洲攸县电厂，开工建设平江抽水蓄能电站，建成甘肃—湖南特高压及7条配套500千伏线路，全省可再生能源装机占比达到51.6%；加强骨干输电网建设，全省农网改造率达到98%。石油天然气方面，已建成油气管道3084公里，已建成储气设施1800万方、天然气分布式能源项目5个。新能源和可再生能源方面，截至2017年底，全省新能源装机487万千瓦，太阳能发电装机达到191.6万千瓦，风电总装机规模为263.5万千瓦，水电提质扩能新增装机33.4万千瓦，生物质装机规模达到47.8万千瓦。三是水利设施网络进一步完备。重点水利工程加快推进，完成了主要支流治理约120公里、中小河流治理595公里、小型病险水库除险加固332座；农田水利设施不断完善，推进了18座大型灌排泵站更新改造，完成72万亩高效节水灌溉面积。持续开展水生态修复与山水林田湖草系统治理，开展了124处重要饮用水水源地安全保障达标建设，新增水土流失综合治理面积4155平方公里，2017年全省重要水功能区水质达标率达到了95.9%。

- 4、成果共建共享人民获得感持续提升

坚持以人民为中心的发展思想，着力打好扶贫攻坚战，推进文化繁荣，不断提高基本公共服务和社会保障水平，增进人民福祉，提升人民获得感和幸福感。

- （1）脱贫攻坚持续发力

一是发展产业扶贫成效初现。实施重点产业扶贫项目244个，直接帮助40万以上贫困人口增收脱贫。二是转移就业扶贫扎实开展。创建全国首个贫困劳动力劳务协作市场，2017年，新增15.6万贫困劳动力就业，建设“扶贫车间”，帮助3万多名贫困群众实现家门口就业。三是易地搬迁扶贫满意度高。优化调整搬迁建设模式，2016-2017年共完成了51万人的易地扶贫搬迁任务。四是教育扶贫体系不断健全。构建从学前教育到研究生教育的资助政策体系，2017年共资助460万人次，实现贫困学生应助尽助。五是生态扶贫投入加大。国家林业重点工程、科技推广、产业园建设等项目资金向贫困地区倾斜，组织脱贫攻坚造林专业合作社，2017年帮助贫困林农获得收入近10亿元。六是兜底保障扶贫支撑有力。提高低保标准，实现了农村低保标准和扶贫标准“两线合一”，将农村贫困人口全部纳入了重特大疾病医疗救助范围。2016-2017年净脱贫238万人，至2017年底，全省农村贫困人口减少至216万人，贫困发生率由2015年底的7.84%下降至3.86%；3714个贫困村实现脱贫出列，9个省级贫困县、5个国家级贫困县脱贫摘帽。

- （2）着力推进教育现代化

一是深入推进义务教育均衡发展。制定了《湖南省人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》和消除大班额考核奖补等10个配套文件，已有89个县（市、区）通过基本均衡发展国家评估验收，至2017年底义务教育年均巩固率达98%。二是普及高中阶段教育。推动普通高中多样化发展，着力改善中职学校基本办学条件，加快普及高中阶段教育，高中阶段毛入学率达91.5%。三是提升学前教育发展水平。2016-2017年累计增加幼儿园建筑面积88.5万平方米，截至2017年，全省建有一所以上公办中心幼儿园的乡镇已达到90%以上，学前三年毛入园率为81%。四是推进职业教育产教融合。建成国家示范性高职院校9所、国家中职改革发展示范校38所；推进应用型本科高校建设工作和学徒制试点，2016-2017年累计组建34个省级职教集团，订单式培养的人才占毕业生总数30%以上。五是推进高等教育创新发展。提升大学创新人才培养能力，4所学校入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校，全省大学生研究性学习和创新性实验计划项目两年累计立项2156个；完善高等教育质量保障体系，3所大学进入国家一流大学建设名单，12个学科进入国家一流学科建设名单。六是加强教师队伍建设。全省中小学和幼儿园教师培养学校（基地）达25所，两年来共招收培养各类农村教师公费定向师范生16197人，为全省75个设岗县市区招聘特岗教师11847人，深入实施“国培计划”“省培计划”，培训乡村教师校园长26.8万人次，培养骨干教师、名师名校长（园长）共580人。截至2017年底，全省共有各级各类学校2.7万所，在校学生1318万人，在职教职工90万人，教育总规模位居全国第7位。

- （3）着力增进人民福祉

一是大力促进就业创业。截至2017年底，全省城乡就业人员近4000万人，两年城镇新增就业152.49万人。实施高校毕业生就业促进计划和基层成长计划，2017年高校毕业生初次就业率达92.89%；开展劳务协作，“十三五”以来，全省新增贫困劳动力转移就业28.33万人，累计帮扶60万失业人员、20万就业困难人员实现再就业，零就业家庭保持动态清零。重点打造了国家和省级双创基地47家、省级创业孵化基地85家、省级创业带动就业示范基地50家、省级农民工返乡创业示范园12家；实施高校毕业生“创业引领计划”，培育双创品牌。二是社会保障更加有力。社会保险覆盖范围进一步扩大，截至2018年6月底，全省参加基本养老、工伤、生育、失业保险人数分别达到3334.8万人、783万人、553万人、568万人，基本养老保险参保率达到85.7%，城乡基本医疗保险参保率稳定在95%。保障水平稳步提高，截止到2017年底，企业退休人员月人均养老金在连续提高13年后达2270元左右，城乡居民基础养老金最低标准提高到每月85元，大病保险人均补偿金额约6700元。社会保险管理服务水平不断提高，全省社保卡持卡人数覆盖全省79%的常住人口；异地就医即时结算工作全省基本实现整体接入、全覆盖。三是健康湖南建设稳步开展。医疗卫生服务体系建设逐步完善，2017年每千常住人口医疗卫生机构床位数为6.59张，每千常住人口执业（助理）医师数为2.52人、每千人口基层医疗卫生机构人员数为1.5人。健康管理体系不断完善，实现健康档案覆盖全部城乡人口。健康产业发展成效明显，2017年，全省非公医疗卫生机构数占比达到34.5%，民营医院床位数占医院床位数的比重达到24.9%，全省健康产业实现增加值1628.88亿元，占GDP的4.7%，较2015年提高0.4个百分点。四是住房保障水平大幅提升。超额完成棚改工作，2016年以来，全省各类棚户区改造开工建设107.3万套，公租房已分配入住100.33万套；实际改造完成农村危房47.44万户，完成率126%。完善购租并举的住房制度，加快建立住房租赁信息政府服务平台，积极推进房地产投资信托基金（REITs）试点，发放租赁补贴18.34万户、6.6亿元。

- （4）文化强省加快推进

一是完善基本文化服务保障群众基本文化权益。实现公共文化阵地网络全面覆盖，人均公共文化设施面积达到1.22平方米。2017年全省公共图书馆图书总藏量3050万册，总流通人次2177万，文化馆（站）开展各类活动5.59万场次，博物馆接待观众5513万人次，国家及省基本公共文化服务标准均提前达标。二是打造文化精品成效显著。实施了“剧本创作扶持工程”，共扶持110多个舞台剧本创作；实施“百千万”文化艺术人才提升工程，选送了40位进入国家级艺术院校平台进修培训，开办艺术人才研修班30多期。三是加强文化遗产传承保护弘扬发展传统文化。出台了《关于进一步加强文物工作的实施意见》，完成第一次全国可移动文物普查，有效开展传统村落保护利用，评选出全省首批“经典文化村镇”65个；非遗保护成绩斐然，目前，全省共有国家级非物质文化遗产项目118个，省级非物质文化遗产项目324个；国家级代表性传承人76人，省级代表性传承人247人。四是文化产业稳步发展形成增长新动能。2017年全省文化创意产业增加值占GDP比重达6.35%，规模以上文化企业数量、营业总收入和利润总额分别位居全国第7、第7、第9位，全省境内上市文化企业达8家，新上市文化企业占全国的14.3%、居全国第2；中国省市文化产业发展综合指数中我省列全国第7、中西部第1位。

- （5）社会治理能力稳步加强

一是加强基层社会治理创新体系建设。出台《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》、《湖南省乡村治理三年行动实施方案（2018-2020年）》。推进城乡社区建设改革试点，在全国率先建立村（居）委会同步换届机制，完成首次村居委会同步换届选举。加强社会组织建设管理，建立社会组织孵化基地140个，实现了全省市县“全覆盖”，全省各级民政部门登记成立社会组织34168个。二是加强社会信用体系建设。全面推进农村和小微企业信用体系建设，至2017年末，全省累计已建立农户信用档案72.9万户，有8个市（州）的在全市范围或经济园区内建成中小微企业信用信息数据库。加强工商企业信用体系建设，制定《湖南省企业信用信息归集共享管理办法》，全面建成公示系统（湖南）。积极创新形式构建诚信教育体系，借助文化教育基地建设、电视杂志平台等方式普及征信常识，进一步提高了社会公众关爱个人信用记录的自觉性。三是切实抓好安全生产。制定了50项标准制度计划目录，深入引导重点行业企业安全生产标准化。湖南省安监局中心数据库等基础数据库建设成效明显，省级安全生产动态监管与应急指挥平台全面启用。持续开展生产安全事故警示教育，2017年全省累计培训考核特种作业人员7.9万人次，培训考核生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员3.58万人次，培训企业从业人员及农民工140万余人次。截止到2017年，单位地区生产总值安全事故死亡率较2015年下降3.78%。

- （6）民主法治建设进一步健全

一是不断提高人大及常务委员会履职能力和水平。在党的领导下依法开展监督，促进“一府两院”依法行政、公正司法，形成加强和改进工作的合力，正确行使任免权选举权。二是不断加强政协的监督协商能力。在会议监督、视察监督、提案监督等常规性的监督基础上，探索开展了主席会议成员集体视察监督，专项民主监督小组专项监督。同时，采取三级政协联动，组织委员参与监督性调研。三是完善基层民主制度。认真抓好乡村两级换届选举工作，明确候选人应具备的6个方面资格条件，列出“九不选”负面清单，有效防止“带病提名”“带病当选”。健全完善基层民主议事决策机制，加强村务监督委员会规范化建设，推动村级事务阳光运行。四是不断提高法治水平。2017年，中央综治考评我省得分93.12分，同比提升0.73分，创历史新高。全面推动省、市、县、乡、村五级人民调解组织建设，全省建立各类人民调解组织3.5万多个，调解员达14万多人，县乡村三级人民调解委员会建成率达100%。“七五”普法全面推进，打造谁执法谁普法的“湖南样板”，建设了36个省级法治文化建设示范点。法律援助制度改革不断深化，在全省115个看守所、140个法院设立法律援助工作站并派驻法律援助值班律师，覆盖率达100%，2017年全省共受理指派各类法律援助案件3.7万多件，其中农民工法援案件近1万件。公共法律服务体系不断完善，形成“互联网+公共法律服务”湘字品牌，实体平台建设标准、覆盖面和建设进度总体位居全国前列。

- （四）民众满意度不断提高

从湖南省“十三五”规划中期评估网络调查结果来看，超过三分之二的民众对近两年来湖南经济社会发展的总体情况“非常满意”或“比较满意”，这说明“十三五”以来我省为促进经济社会发展所做的工作获得了大部分百姓的认可，具体表现在：

从民众对湖南经济增长的感受和期待来看，66.2%的被调查者对两年来我省的经济增长表示“非常满意”或“比较满意”；59.5%的人对后三年的经济增长保持“非常乐观”或“比较乐观”的态度。

在对湖南创新创业及人才环境的评价中，满意度较高的是居住所在地创业环境的改善情况，认为“明显好转”和“有所好转”的人数占比达到74.9%。同时，77.6%的受访者认为我省出台的人才落户政策的门槛和其他省市“差不多”或“更低”。

从对湖南整体开放发展水平的评价来看，86.9%的受调查群众认为和两年前相比，我省对外开放水平“大幅提高”或“有所提高”，是本次网络调查中群众满意度最高的一项，说明我省开放崛起战略的实施效果明显，群众认同感强。

群众对近两年湖南城乡建设、交通体系优化完善和信息化发展这三类工作的满意度总体较高。在对这三类各个方面的评价中，超七成的受访者均“非常满意”或“比较满意”城市品质建设、基础设施现代化水平、省域高速/高铁/机场等的交通网络建设及优化、宽带及无线网络建设等方面取得的成效；其次，满意度较高的是城市综合管理水平提升、美丽乡村建设、地铁和公交等公共交通建设等方面，分别达到67.8%、64.9%和61.8%。

68.4%的群众对近两年来湖南生态文明建设取得的成效表示“非常满意”或“比较满意”。其中，对城乡绿化水平、水源地保护、环保监管力度和污染物排放控制等方面评价较高。参加网络调查的群众中，分别有69.4%、59.9%、57.1%和43.2%的人认为居住地的生态环境以及水、空气、土壤的污染变化情况有“极大改善”或“有所改善”。

60.8%的受访群众认为民生领域改善的总体情况“很好”或“较好”。其中，满意度最高的分别是居住地的社会治安和社区公共服务改善状况，76.1%和73.2%的人认为“大幅提高”或“有所提高”；其次，居住地的基本医疗服务和公共卫生服务改善情况、公共服务文化设施和体育设施、社会保险服务水平等的满意度较高，满意率分别达到67.3%、62.9%和62.8%。

74.4%的调查对象对我省营商环境的总体评价为“非常满意”或“比较满意”；69.1%和62.5%的投票群众“非常满意”或“比较满意”我省政府服务改革取得的成效和诚信环境的改善状况。

- 二、《纲要》实施中存在的主要问题

受发展环境发生重大变化和发展基础影响，《纲要》部分指标进展滞后，经济社会发展中的不平衡不充分问题依然突出。

- （一）七项指标未达进度要求，影响总体完成程度

- 1、六项经济发展类预期性指标进展滞后

“十三五”前两年，我省地区生产总值、规模工业增加值、财政总收入、固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总额的年均增速分别低于规划目标0.5个、0.9个、1.3个、1.6个、0.9个和2.8个百分点；2018年上半年，除进出口总额外，其它五项指标的增速仍低于规划目标。从发展态势看，受国家防范金融风险、加强政府债务管理、加大环保督查力度严控高污染高能耗项目、加强对房地产市场调控等政策影响，“十三五”后半段我省相关经济指标难以出现高速增长，上述滞后指标要实现规划目标值存在一定难度。

- 2、创新方面的研发投入强度目标自“十一五”以来均未完成

研究与试验发展（R&D）经费投入强度2017年仅为1.68%，离2020年2.5%的规划目标差距较大。该指标“十一五”“十二五”期间均未实现规划目标，“十三五”进展仍然滞后，这与我省高校和政府科研机构投入不足有较大关系，2017年我省全社会研发投入总量中,高校和政府科研机构投入占比仅10.9%,比全国平均水平低8.2个百分点。

图6  滞后指标规划目标与实际增速比较

- （二）发展不平衡问题突出，制约发展潜力释放

- 1、供需两端不平衡问题突出

从供给端看，一是三次产业结构不平衡。2017年，我省第三产业增加值占GDP比重为49.5%，比全国平均水平低2.1个百分点。二是产业内部不平衡。农业现代化水平有待进一步提高；重化工业比重偏大，高新技术产业、“三新”经济占比偏低；新兴服务业发展不快，生产性服务业总体比重较低。从需求端看，一是有效投资不足且项目规模偏小。2017年，全省5000万元及以上重大投资项目完成投资额仅占49.1%，远低于全国80%以上的平均水平。二是外贸巩固向好势头的基础还比较薄弱。外贸产品结构有待优化，知名度和影响力整体有待提升；世界贸易形势不稳定，国际竞争不断加剧，我省面临新兴国家“低端转移”与发达国家“高端封锁”双重夹击。

- 2、区域、城乡不平衡问题仍在扩大

一是板块之间、市州之间经济发展不平衡。2017年，长株潭地区生产总值占全省的比重升到43.9%，长沙市GDP绝对额分别是岳阳市的3.23倍、张家界市的19.42倍，长沙市人均GDP分别是湘潭市的1.87倍、湘西自治州的6.13倍。二是县域经济仍是发展短板。2017年，我省县域GDP超过1000亿元的县市有3个，仅占全省87个行政县的3.4%，GDP没超过100亿元的县市数量占比达26.4%。三是城乡二元结构矛盾没有根本解决。“半城镇化”问题较突出，中小城市和小城镇发展相对滞后；城乡之间、市州之间公共服务资源配置不平衡。

- 3、收入不平衡特征明显

一是居民收入与全国和发达地区有明显差距。2017年，我省全体居民人均可支配收入相当于全国的88.95%、上海的39.17%、北京的40.37%和浙江的54.95%。二是城乡之间、市州之间的居民收入依然不平衡。城乡居民人均可支配收入的绝对值差距从2015年17845元扩大至2017年21012元。2017年，城镇、农村居民人均可支配收入均最高的长沙市和最低的湘西自治州之间，城镇、农村居民的收入倍差分别达到2.07:1、3.31:1。

- （三）发展不充分问题显著，影响百姓获得感

- 1、生产力发展依旧不充分

一是市场竞争不充分。行政性垄断、所有制歧视偶有发生，企业发展的“弹簧门”“玻璃门”“天花板”现象仍有出现。二是资本投资效率发挥不充分。2016-2017年，我省每新增1元GDP平均需要增加10.5元投资，同期全国仅需新增9元。三是潜力释放不充分。2017年我省GDP排全国第9，但当年人均GDP排全国第16位，仅相当于全国的84.8%。四是动力转换不充分。新兴产业主导地位、引领作用还不强，经济动能转化新不足以补旧、小不足以补大的矛盾比较突出。

- 2、科技发展依旧不充分

一是创新投入不足。2017年，全省R&D经费投入占GDP比重和科技进步贡献率分别比全国平均水平低0.44个和1.6个百分点；全省规模以上工业企业中开展R&D活动的不到五分之一，2016年规模以上工业企业专利申请量仅占全国的2.55%。二是创新基础有待进一步巩固。产学研结合不紧密，成果转化机制不健全，高层次研发人才不足，2017年我省企业创新调查问卷显示，阻碍企业创新的12个因素中，缺乏人才或人才流失影响创新的占17.3%，处于各因素之首。三是科技服务业发展相对滞后。全省技术转移服务机构偏少、层次不全，技术转移高层次专业人才队伍薄弱；科技中介服务机构数量不多、普遍规模小、结构不合理、功能不完善、缺乏权威性。

- 3、绿色发展依旧不充分

一是资源能源利用不充分。2013-2017年六大高耗能行业综合能源消费量占全省规模工业综合能耗的比重始终维持在78%-80%之间；能源交易市场机制不健全，2017年我省市场化交易电量仅85亿千瓦时，不到全国千分之五，仅占全省用电量5%。二是环境形势依然较为严峻。2017年，全省立案查处环境违法案件达4726起，全省PM2.5平均浓度高于全国平均水平，仍有近10%的水质监测断面未达到Ⅲ类标准，局部地区土壤污染严重，重金属污染问题累积严重，农业清洁生产推进力度还有待加强，洞庭湖生态环境改善压力巨大。

- 4、文化发展依旧不充分

一是公共文化基础建设水平不高。2017年，全省人均文化事业费居全国第25位，文化事业费占财政支出比重居全国第24位，全省平均每万人拥有公共图书馆建筑面积居全国第29位，公共图书馆人均购书费居全国第25位，平均每万人拥有群众文化设施建筑面积居全国第24位，图书馆、展览馆、美术馆等场馆设施离国家标准差距较大。二是文化产业行业分化明显。2017年，湖南文化信息传输服务业占比仅为1.6%，文化创意和设计服务业占比仅为6%，比全国平均水平分别低了7.1和6.9个百分点；全省规上文化产业文化产品占比为26.9%，比全国低20.7个百分点。

- 5、民生工程发展依旧不充分

一是脱贫攻坚后续发展任务依然艰巨。截至2017年底，全省仍有农村贫困人口216万人，由于全省贫困基数大，巩固脱贫成果防止返贫、帮助未脱贫对象实现脱贫的路程仍然艰辛。二是教育事业发展仍有诸多不足。教育供给质量和结构问题仍是突出矛盾，人人“上好学”的愿望还不能充分满足；资源配置缺口仍然较大，生均公共财政预算教育事业费与全国平均水平相比仍有一定差距；高层次人才规模偏低，研究生占普通本科学生比例不到10％，高校入选两院院士的人数比例低于全国总入选人数的3%，入选“千人计划”的低于2%，入选国家杰出青年基金项目的低于3%。三是百姓反映强烈的部分社会问题依然存在。就业在总量压力不减的情况下，结构性矛盾更加凸显；一线职工工资收入水平较低，合理有序的工资收入分配格局尚未形成；养老难问题突出，社会保险抚养比不断降低，企业职工养老保险抚养比为1.58，大大低于全国的2.88，职工医保抚养比为1.98:1，低于全国的2.76:1，全省养老床位缺口约6万张；2017年，全省每万常住人口全科医生数比国家平均水平少0.98人；环境污染、生产安全和食品药品安全等事件时有发生。

- 三、“十三五”以来发展环境变化对《纲要》实施的影响

“十三五”规划实施期间，依次经历了湖南省第十一次党代会、中国共产党第十九次全国代表大会等重要会议（如图7所示），这些重要会议针对决胜全面建成小康社会阶段所面临的困难和挑战，提出了很多新思想、新战略、新要求和新任务，也使得我省“十三五”规划实施环境较规划出台前发生了重大改变，分析这些政策带来的发展环境变化，既能找准我省规划实施过程中所面临问题背后的原因，又能更好地指导下半程规划《纲要》的实施，确保如期完成“十三五”时期经济社会发展的各项目标任务。

图7 “十三五”期间国家和我省提出的新思想、新战略、新任务

- （一）发展思想变化：习近平新时代中国特色社会主义思想使指导思想更加全面系统

- 1、习近平新时代中国特色社会主义思想内涵

习近平新时代中国特色社会主义思想是十九大报告提出重大理论创新成果，“8个明确”和“14条坚持”构成的新时代坚持和发展中国特色社会主义的基本方略，比“十三五”规划制定时期的指导思想目标更加具体、内容更加完善、框架更为清晰。

“八个明确”阐述习近平新时代中国特色社会主义思想的基本内涵与核心要义，即明确坚持和发展中国特色社会主义，总任务是实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴，在全面建成小康社会的基础上，分两步走在本世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国；明确新时代我国社会主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，必须坚持以人民为中心的发展思想，不断促进人的全面发展、全体人民共同富裕；明确中国特色社会主义事业总体布局是“五位一体”、战略布局是“四个全面”，强调坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信；明确全面深化改革总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化；明确全面推进依法治国总目标是建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家；明确党在新时代的强军目标是建设一支听党指挥、能打胜仗、作风优良的人民军队，把人民军队建设成为世界一流军队；明确中国特色大国外交要推动构建新型国际关系，推动构建人类命运共同体；明确中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，党是最高政治领导力量，提出新时代党的建设总要求，突出政治建设在党的建设中的重要地位。

“十四条坚持”构成新时代坚持和发展中国特色社会主义的路径和办法，即坚持党对一切工作的领导，坚持以人民为中心，坚持全面深化改革，坚持新发展理念，坚持人民当家作主，坚持全面依法治国，坚持社会主义核心价值体系，坚持在发展中保障和改善民生，坚持人与自然和谐共生，坚持总体国家安全观，坚持党对人民军队的绝对领导，坚持“一国两制”和推进祖国统一，坚持推动构建人类命运共同体，坚持全面从严治党。

- 2、发展思想变化对规划《纲要》实施的影响

我省“十三五”规划中明确，要“全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神……”，而习近平新时代中国特色社会主义思想是对党的十八大以来习近平同志治国理政新理念新思想新战略的高度概括，是马克思主义中国化的最新成果。这一新思想对我省的社会主义现代化建设提出了更高要求，如明确了分两阶段建设社会主义现代化、提前十五年实现基本现代化的战略目标，这就要求“十三五”期间，我省既要完成全面建成小康这一目标，又要对下阶段开启基本现代化建设新征程进行提前谋划、提早布局，实现两个重要阶段的良好对接和交汇，确保整个经济社会发展平稳健康有序进行；明确人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾是新时代社会主要矛盾，这就要求我们要更加注重发展的平衡性、充分性问题，更加关注全省人民对美好生活的需要，实施规划《纲要》各项重点任务都要围绕这一新时代社会主要矛盾来进行；明确了在发展中要更加注重构建现代化经济体系、社会主义核心价值体系、在发展中保障和改善民生以及人与自然和谐共生，这就要求“十三五”期间，我们要推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，加快构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的现代化经济体系；要坚定文化自信、推动社会主义精神文明和物质文明协调发展；要坚持以人民为中心的发展思想，更加注重解决人民群众关心的教育、就业、社会保障、脱贫、健康、安全等问题，使人民的获得感、幸福感、安全感会更加充实、更有保障、更可持续；要重视生态文明建设，提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要；等等，通过落实新思想、新要求，推动我省向经济强省、科教强省、文化强省、生态强省、开放强省转变。

- （二）发展目标变化：推动高质量发展使目标要求更加清晰

- 1、高质量发展目标的基本内涵

习近平同志在党的十九大报告中指出：“我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期”。这是对我国经济发展阶段变化和现在所处关口作出的一个重大判断，为今后我国经济发展指明方向、提出任务，具有重大现实意义和深远历史意义。

高质量发展的内涵十分丰富，由高速增长阶段转向高质量发展阶段，其实质是发展方式的转变，不仅涉及产品、服务、设施、环境等多方面的质量提升，也涉及理念、文化、体制、政策等多方面的措施保障和协力配合，是一项复杂的系统工程，总体来看，一是要以产业产型升级推动经济高质量发展，正如习近平总书记强调：推动经济高质量发展，要把重点放在产业结构转型升级上，要立足优势、挖掘潜力、扬长补短，努力改变传统产业多新兴产业少、低端产业多高端产业少、资源型产业多高附加值产业少、劳动密集型产业多资本科技密集型产业少的状况，构建多元发展、多极支撑的现代产业新体系，把实体经济做实做强做优。

二是要以人民为中心推动社会民生事业高质量发展。经济高质量发展的最终目的是满足人民对美好生活的需要，因此经济转向高质量发展必须落实到社会民生事业的高质量发展上，教育、医疗、养老、社会保障等社会公共产品的数量和质量能够满足全体居民的需要；创造较为充分的就业机会，形成基本合理的收入分配体制机制，使居民总体收入稳定提高，中等收入群体不断壮大，基本消除贫困；社会风气积极向上，文化事业蓬勃发展，社会文明程度不断提高，社会氛围公平、公正、民主、和谐；绿色发展理念深入人心，生态环境得到充分保护，居民生活环境美好宜居，人与自然和谐相处。

三是要以改革为核心推动效率变革支撑高质量发展。改革将着力破除制约效率提升的各种体制机制障碍，打破行政性垄断，完善有利于促进公平竞争的规则体系，清理妨碍公平准入的规定和做法，进一步深化“放管服”改革，制定实施负面清单、权力清单和责任清单制度，使市场在资源配置中起决定性作用，加快实体经济、金融、对外开放等领域的效率提升，为实现高质量发展提供支撑和保障。

- 2、发展目标变化对规划《纲要》实施的影响

围绕全面建成小康社会总目标，我省“十三五”规划《纲要》制定了经济保持中高速增长、经济结构进一步优化、人民生活水平和质量全面提高、全民素质和社会文明程度显著提高、生态环境质量持续改善、体制机制更加完善等具体目标。2017年中央经济工作会议强调：“推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求”。对我省“十三五”规划《纲要》实施来说，强调从高速度到高质量的转变，意味着经济发展要“稳中求进”，而无需再通过扩大投资、货币放水等方式追求高速增长；强调从增长到发展的转变，意味着不仅要重视量的增长，更要重视结构的优化、环境的保护、社会文明的提升以及社会治理的完善等等，要更加强调经济、政治、社会、文化、生态五位一体的全面发展和进步；强调推动高质量发展是个转变过程，意味着转变已经开始，但转变的任务尚未完成，因此不能急于求成，对于转变过程中出现的各种“阵痛”现象要正确认识、妥善处理，要循序渐进、稳步推进。

- （三）发展战略变化：创新引领开放崛起使战略部署更具针对性

- 1、发展战略向“创新引领开放崛起”的进一步深化

2016年11月，湖南省十一次党代会提出实施创新引领、开放崛起战略，要让创新、开放如鸟之两翼、车之两轮，驱动富饶美丽幸福新湖南发展愿景加快实现，为后“十三五”时期的发展明确了方向。实施创新引领、开放崛起战略，核心内涵是以科技创新为引领，推进理念创新、制度创新、文化创新等各方面的全面创新；以融入“一带一路”为切入点，实现引进来与走出去并重、对外开放和对内开放并重、引资引技引智与优化发展环境并重的深度开放；基本要求是以培育创新精神、开放意识为先导，以提高创新能力、提升开放水平为重点，以完善体制机制为保障，充分激发全社会的创新热情、开放活力；关键举措是依靠创新、开放汇聚生产要素、培育发展新动力，发展高端产业、增创发展新优势，打造新增长点、拓展发展新空间；根本目的是做大总量、做强存量、做优增量，推动经济发展更具活力、更有效率、更可持续。

- 2、发展战略深化对规划《纲要》实施的影响

为贯彻落实习近平总书记指示精神，我省“十三五”规划《纲要》提出要实施“一带一部”战略，统筹推进全省经济、政治、文化、社会和生态文明发展。“一带一部”战略把湖南发展置身于全国发展大局之中，通过着力构建“一核三极四带多点”，积极承接产业转移打造产业发展新“航母”，大力推进新型城镇化，促进城乡一体化发展，使处于长江经济带和珠江经济带“两江夹击”下的地理优势日渐显现，“核心引领、板块联动、极带互动、多点支撑”的竞相发展新格局不断推进，推动我省不断将区位通道优势转化为经济竞争优势。

为进一步落实“一带一部”定位和战略，省第十一次党代会提出了“创新引领开放崛起”战略，既使得我省的战略更具体、更有针对性，也意味着发展重点、发展导向的重大改变，尤其是开放崛起战略的提出，开放带动从举措变成湖南发展新战略，对规划《纲要》实施产生了重大影响。在“十三五”规划制定过程中，鉴于全省开放经济短板明显、实力不强，开放发展仅作为创新驱动下的一项重要举措，在规划中提出了主动融入“一带一路”、全面参与长江经济带建设、优化开放发展环境三大任务为核心。自省第十一次党代会确立“创新引领、开放崛起”战略以来，全省上下对开放的认识越来越高，推动开放发展的任务也更高更重，《湖南省实施开放崛起战略发展规划(2017-2021年)》提出了畅通“大通道”、构筑“大平台”、培育“大产业”、实施“大引进”、稳步“大出去”、推进“大融合”、实现“大创新”、优化“大环境”等八大发展任务，并出台了“对接500强提升产业链、对接新丝路推动走出去、对接自贸区提升大平台、对接湘商会建设新家乡、对接北上广优化大环境”五大开放专向行动，着力推动我省开放型经济从短板演变为全省发展新引擎。

- （四）发展任务变化：三大攻坚战、乡村振兴、三个着力、四大体系、五大基地建设使任务抓手更加具体

- 1、国家提出三大攻坚战和乡村振兴战略任务

十九大报告提出，到2020年是全面建成小康社会决胜期。要坚定实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略、乡村振兴战略、区域协调发展战略、可持续发展战略、军民融合发展战略，突出抓重点、补短板、强弱项，特别是要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。其中乡村振兴战略和防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战是“十三五”规划制定时期未强调的重大战略任务。

三大攻坚战方面，防范化解重大风险攻坚战主要包括防范化解金融风险、地方债务风险，守住不发生系统性财政金融风险底线；防范化解安全生产、网络安全、贫富分化等方面的风险，防止各类矛盾风险传导、叠加、演变、升级。精准脱贫攻坚战主要是要保证现行标准下的脱贫质量，瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，坚决完成消除贫困这一全面建成小康社会的底线任务和标志性指标。污染防治攻坚战主要包括打赢蓝天保卫战，打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江保护修复、水源地保护、农业农村污染治理攻坚战，实现到2020年使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善。

乡村振兴战略主要指坚持农业农村优先发展，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，统筹推进农村经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，加快推进乡村治理体系和治理能力现代化，加快推进农业农村现代化，走中国特色社会主义乡村振兴道路，让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的美丽家园。

- 2、我省提出“三个着力”“四大体系”“五大基地”发展任务

省第十一次党代会提出，实施创新引领开放崛起战略，落实到工作层面就是要突出“三个着力”“四大体系”“五大基地”等抓手。“三个着力”，即习近平总书记对湖南提出的着力推进供给侧结构性改革，着力加强保障和改善民生工作，着力推进农业现代化。“四大体系”，即加快构建科技文化创新体系、现代产业体系、新型城镇体系、综合交通枢纽体系。“五大基地”，即着力打造以长株潭国家自主创新示范区为核心的科技创新基地、以中国智能制造示范引领区为目标的现代制造业基地、以精细农业为特色的优质农副产品供应基地、以影视出版为重点的文化创意基地、以“锦绣潇湘”为品牌的全域旅游基地。

- 3、战略任务变化对规划《纲要》实施的影响

战略任务变化的影响主要体现在两个方面：一方面，极大地促进了金融债务风险化解、贫困人口脱贫、环境污染治理、农业农村发展及制造业、文化创意产业、全域旅游建设等方面工作的开展，不管是国家层面还是省级层面提出的新战略任务，都是针对转型升级方面面临的突出短板，针对当前人民群众最关心、最迫切需要解决的问题，所提出的有效对策，是在“十三五”规划实施过程中必须优先给予解决的问题，通过从国家到地方上下一致的部署和重视，能够有效推动全省保持工作力度，不折不扣完成相关重大任务。另一方面，新战略任务的推进实施，也会对“十三五”规划《纲要》实施带来一些新的问题和挑战，导致原有一些规划项目、重点任务、发展目标必须进行调整，如为打好防范化解重大风险攻坚战，湖南对地方债务、融资平台、PPP运作以及金融企业借贷等方面都强化了清理、严控、监管和规范，导致部分以政府为投资主体的“十三五”重大项目没有资金支撑，只能停建、缓建，甚至调减出去，压减政府性项目造成的政府性投资明显回落，进而影响到部分指标达不到规划目标要求。如打好精准脱贫攻坚战，对于贫困人口总量大、致贫原因错综复杂、深度贫困问题突出的湖南来说，在加大资金等要素投入、加大帮扶工作力度等方面面临较大压力。

- 四、“十三五”后期湖南发展面临的环境展望及对规划实施影响

“十三五”规划实施以来，国内外经济发展环境已发生诸多重大变化。展望“十三五”中后期，国内外经济形势更加错综复杂，不确定因素增多，与“十三五”前半期相比，我省经济社会发展环境将面临更多新情况、呈现更多新特点。

- （一）世界经济缓慢复苏的大趋势不会改变，但经济增长的不稳定不确定性因素增多

- 1、世界经济总体将维持缓慢复苏态势

和平和发展仍是时代主题，以合作共赢为核心的新型国际关系成为主流，未来一段时间内，国际形势将保持总体和平稳定的态势。欧洲、亚太、北美多个发展中心逐渐形成，新兴市场国家和新兴经济体较快增长对促进各国共同发展提供更有利条件，“中国方案”及“一带一路”建设引领全球步入“和平发展、互利共赢”的新时代。国际发展预期持续改善，IMF发布的最新《世界经济展望》将2018年和2019年全球经济增长预测值，较去年10月分别调高了0.2个百分点，增至3.9%；同时预计新兴亚洲发展中国家将增长6.5%左右，独联体国家经济增速将高于2%。展望“十三五”后半段，受全球贸易环境恶化、劳动生产率下降、全球债务水平上升、新增长动能缺乏和金融市场动荡风险加大等不利因素影响，区域经济走势有可能分化，总体而言，世界经济缓慢复苏的大趋势尚未改变，但复苏动能有所减弱。

- 2、全球发展面临的不确定因素增多

世界经济进入“新平庸时代”，面临更多的、突出的不确定性因素，全球稳定复苏存在潜在威胁。一是“三重分化”趋势逐渐明显，全球经济快速回暖的支撑面还不够强韧。当前，美国复苏强劲，欧洲、日本等发达国家经济复苏力度较弱，新兴经济体发展不及预期且迎来新一轮金融动荡期，虽然爆发大规模危机并冲击全球经济的可能性较为有限，但将导致世界经济增长动能整体不强。二是地区发展不平衡不平等，贫富差距日益严重，地区热点问题此起彼伏，强权政治和霸权主义、“新干涉主义”和恐怖主义依然存在，特别是非传统安全和全球性挑战问题可能增多，这是全球经济稳健复苏的潜在威胁，也是全球经济增长可能下行的风险隐患。三是外部竞争愈发激烈下贸易保护主义抬头，我国面临来自发达国家和新兴经济体的双重竞争越来越激烈的严峻形势。

- 3、国际经济环境对我省实施开放崛起战略总体有利

一方面，世界经济保持缓慢复苏态势，全球多边贸易合作和经济全球化继续深入发展，将为我省大力推进开放崛起战略提供良好环境，我省可以利用欧美日等发达国家保持复苏的机遇，加大对传统外贸市场的深耕力度，做好优势产品的出口和紧缺技术、装备的进口，积极地承接国内外产业转移，较快地从国际市场获得发展所需的资金、资源、技术以及先进的管理方式和理念；同时，通过提升产品的技术含量，积极开拓新兴市场，有利于我省进一步挖掘外需中的结构性增长机遇，不断提升我省外贸发展水平。

另一方面，对于国际经济不确定性，尤其是当前中美贸易摩擦导致国际贸易环境恶化带来的挑战，我们要高度重视，妥善应对。尽管我省经济对外依赖程度较小，贸易摩擦对我省的直接影响相对较小，但美国作为我省最主要的外贸对象之一，中美贸易摩擦仍将对纺织、工程机械等主要商品出口产生一定消极影响；而且贸易摩擦下外需放缓对我省的间接影响不容忽视，它将间接影响上游产品的生产和我省转移就业者的务工收入；此外，外需放缓将推动沿海地区竞争力较强的产品从国外转向国内市场，对我地区部分产品形成一定的挤出效应。

- （二）我国经济将稳步转向高质量发展，经济增速有望继续在合理区间内出现上下波动

- 1、国内经济高质量发展特征将进一步显现

当前，我国经济增长已由高速发展阶段进入中高速增长阶段，但仍处于快速的工业化和现代化进程中，经济“稳中向好、长期向好”的基本面不会改变。一方面，我国社会主要矛盾的转化为未来经济发展孕育了足够的空间，经济保持稳中有进为迈向高质量发展阶段提供良好的基础条件；另一方面，实现全面建成小康社会这个近期目标的过程将为我国经济增长创造诸多新动力。居民消费升级需求强劲，医疗、教育、文化、体育、娱乐等服务消费将成为重要增长动力。区域均衡发展潜力较大，落后地区城镇化水平和农村基础设施有较大提升空间。科技领域发展空间大。大数据、人工智能、新能源汽车、互联网金融等领域与发达国家差距在缩小，有的甚至处于领先水平。金融业逐步“脱虚向实”，金融服务实体经济能力增强。此外，“一带一路”建设不断扩展我国经济发展新空间，将为经济增长提供源源不断的持续动力。综合分析种种因素，预计“十三五”中后期，全国经济在平稳增长的同时，增长动力将会更可持续，经济结构将进一步改善。全球对未来中国经济平稳健康可持续发展也充满信心，国际货币基金组织和世界经合组织将2018年中国经济增长预期均上调至6.6%。国际机构普遍认为，2018年及未来较长时期，中国仍然是全球经济最强劲发动机，并将继续发挥全球经济“稳定器”作用。

- 2、经济增速有望继续保持在稳定增长区间内

自2015年上半年以来，我国经济增速一直维持在6.7%-6.9%的区间内波动，尽管2018年以来我国经济运行存在一定下行压力，但总体与迈向高质量发展的方向是一致的。未来几年，尽管我国制造业大而不强、创新能力不足、生产模式粗放、资源利用率低等问题仍难彻底解决，国有企业创新动力不足和科研体制僵化仍将束缚着生产力发展潜力的充分发挥，金融风险、地方债务难题仍需积极防范化解，资源环境严约束依然普遍存在，对外贸易环境仍难有好转；但考虑到世界经济发展环境稳定、国内消费保持升级趋势、新兴动能稳步成长态势、创新能力不断增强、改革深入释放发展活力等有利因素，“十三五”后半期我国经济总体上保持平稳增长态势，在合理区间内出现上下波动，不会有明显骤升陡降，经济发展“稳中向好、长期向好”基本面不会改变，经济发展新常态下速度变化、质量提升、结构优化、动能转换的特征将更加明显，稳中向好态势不断巩固。

- 3、国内经济平稳增长有利于我省进一步夯实高质量发展基础

一方面，国内经济平稳是保持我省经济稳定的前提和基础，我省经济增速今年上半年虽微降至7.8%，但这主要是主动调整的结果，是迈向高质量发展过程中的“阵痛”，只要全国经济不发生大幅下降，稳定的内需将为我省经济增长提供有力的支撑。另一方面，国内经济平稳增长下，国家在科技创新、扶贫攻坚、新产业新动能培育、乡村振兴以及重大基础设施和民生工程方面将继续加大投入力度，在国家政策和资金的有力支持推动下，我省产业转型升级、新动能新业态培育有望不断加快，基础设施、民生方面的短板有望进一步拉长，转向高质量发展的基础将进一步夯实巩固。

- （三）省内经济仍面临众多发展机遇，“十三五”中后期仍将保持平稳较快增长

“十三五”中后期世界经济缓慢复苏，国内经济向高质量发展阶段转变的同时，经济增速转向中速增长，省内原有的经济结构调整、转型升级等问题尚未得到根本解决，同时又面临着加强金融监管、严控地方债务和房地产市场、加强环保督查等新情况、新问题，我省经济增长的下行压力不减。但是，当前我省正处于全面建成小康社会决胜期，经济发展还处于工业化、城镇化快速发展阶段，经济平稳较快增长的基本面未发生根本改变，仍面临许多发展机遇。

一是结构调整带来的机遇。“十三五”中后期，世界经济整体仍将处于大发展大变革大调整时期，新一轮科技革命和产业变革的兴起，所形成的倒逼机制将继续推动我国和我省进行经济结构调整。同时，为保证未来经济的可持续发展，我国将更积极主动、更深层次地推进科技创新，促进产业结构调整、优化升级、提质增效，建设现代化经济体系；进一步拉动内需，扩大居民消费、促进消费结构升级，这些都将有效增强我省经济的内生增长动力。此外，我国经济版图的重心已经向南部转移，并且经济中心将长期在南方的大趋势不会发生改变。我省要抓住经济重心南移的机遇，力争成为承接珠三角、长三角等地产业转移的“领头雁”，将“一带一部”区位优势逐步转变为经济优势，从而为湖南未来发展提供源源不断的新动能。

二是国家新一轮政经周期“红利”释放的机遇。党的十九大预示着我国将迎来一个新的“政经周期”。有专家认为，在新一轮经济周期内，全国宏观经济基本处于一个平衡增长区间。未来几年，我国经济发展新常态下速度变化、质量提升、结构优化、动能转换的特征将更加明显，稳中向好的态势将不断巩固。这为我省经济平稳较快发展提供了良好的环境和氛围。随着各项改革的不断深入推进，我省社会主义市场经济将更加完善，市场配置资源的基础性作用不断增强，营商环境不断改善，市场主体的活力和动力将不断被激发。国家新一轮政经周期“红利”的释放，将极大地推动我省的经济快速发展。

三是现阶段完成全面建成小康社会目标带来的机遇。“十三五”中后期，是我国全面建成小康社会的决胜期，我省仍处于“五化”加速推进阶段，区位交通、产业基础、创新资源、生态环境等诸多优势已形成协同效应，集聚配置资源的层次更高、范围更大、能力更强。在此阶段，我省紧扣社会主要矛盾变化，统筹推进“五大建设”，坚定实施“七大战略”，坚决打好“三大攻坚战”，这些重大战略的实施将为我省确保实现全面建成小康社会、顺利开启社会主义现代化新征程提供强劲的持久动力。

总体来看，“十三五”中后期我省发展的国内外环境更加错综复杂，既面临许多有利机遇，也存在许多不利挑战。综合判断，机遇与挑战并存，危机与转机同在，但机遇大于挑战，国内外环境总体上仍有利于我省经济持续较快发展。因此，我们既要充分估计形势变化带来的挑战，做好应对困难局面的准备；但更要看到挑战背后蕴含的发展机遇，未雨绸缪，趋利避害，努力化解经济发展中的不利因素，力争在新一轮竞争中抢占先机，提升湖南在全国区域发展格局中的地位。

- 五、关于“十三五”规划《纲要》进展滞后指标是否调整的建议

随着发展环境的改变，虽然“十三五”规划部分指标出现进展滞后、难以完成预期目标的情况，进而存在调整《纲要》指标规划目标的可能性，但综合考虑我省发展基础、发展战略和发展导向，经过充分的考量和论证，我们建议对进展滞后指标不作调整。主要依据如下：

- 保持GDP年均增速目标不变是综合考量我省发展环境、发展动力和发展态势做出的判断。一方面，“十三五”中后期国际环境总体仍将保持平稳复苏态势，中国经济在转变经济发展方式、调整优化产业结构等多因素作用下出现反弹回升将是大概率事件。另一方面，我省在“创新引领、开放崛起”战略指引下，产业转型、高质量发展持续推进，新增长点不断涌现，新兴动能继续增强；开放经济水平快速提升，消费升级下消费保持稳定增长，其对经济增长的贡献率有望进一步提升；各项改革的成效也逐渐显现，未来我省经济增长动力不会出现明显减退，经济增长仍将保持中高速发展。除此之外，近年来不论是政府部门还是普通民众，对经济增长速度的观点已经发生了很大的转变，由唯GDP论转变为对GDP增速放缓的容忍度不断上升，但我们也不宜把目光局限于当下的经济形势，我省还存在很大发展提升空间，没有必要主动放弃对于经济增速的要求，把目标定得过低将会导致对于GDP的过度不重视。习总书记也提到，规划要“突出前瞻性和引领性，既不能脱离实际、提过高的目标和要求，也不能囿于一时困难和问题而缩手缩脚”。因此，我们建议维持GDP年均增速8.5%左右的目标不变。

- 保持固定资产投资年均增速目标不变是考虑到我省经济对投资的依赖度较高以及投资需求依然旺盛。由于当前我省经济增长对投资的依赖度依然较高，短期内投资仍是推动我省经济增长的重要力量，因此“十三五”后期固定资产投资增速需继续保持一定增速。当然，我们不再是追求单纯靠增加固定资产投资总量来拉动经济增长，而是要更多地集中于优化投资结构、补齐投资“短板”，提高投资的边际产出效应，依靠提升投资效率推动经济发展。另外，考虑到我省作为中西部不发达地区，在基础设施、公共服务、民生保障、生态环保等众多领域尚存在较大的发展短板，要赶上全国平均水平并对标发达地区，“十三五”后三年我省将继续在基础设施和公共服务设施建设、民生、环保等领域花费巨大力气，基础设施投资、民生投资、环保投资、扶贫项目投资等需求依然旺盛，因此可保持较高增速，作为我省投资增速的“稳定器”。而新型工业化和信息化的加速融合，创新能力的不断增强，以及全省开放水平的不断提升，我省吸引内外资投资、争取重大项目的能力会进一步增强，这为投资增长提供动力；随着市场开放力度加大、改革不断深化，民间资本活力被有效激活，也将为我省投资增长提供新的动力来源。因此，我们建议维持固定资产投资年均增速15%的目标不变。

3、保持规模工业增加值目标不变是考虑到推进新型工业化和落实“中国制造2025”战略的需要。“十三五”前两年我省规模工业增加值年均增长7.1%，与8%的规划目标有一定差距，目前，我省总体上仍处于工业化中期向后期迈进阶段，制造业大而不强的现状没有根本改变，工业在国民经济中的主导地位决不能动摇，新型工业化作为富民强省的第一推动力作用决不能淡化。保持规划目标值不变，既能向全省上下展示我们贯彻《中国制造2025》、建设制造强省的决心，督促各级各部门加大工作力度、创新工作方式方法、推动全省新型工业化水平再上新台阶；又能树立全省上下加快推进新兴优势产业链建设、抢占发展高地，加快推动湖南由制造大省向制造强省转变的信心。

4、保持财政总收入目标不变是考虑到提升经济增长财政贡献率的需要。“十三五”前两年我省财政总收入年均增长6.7%，与8%的规划目标有较大差距，而且我省财政收入总量与GDP不匹配，2017年，全省GDP总量居中部第2位，但地方财政一般公共预算收入仅居中部第4位，地方财政收入占GDP的比重为7.97%，略高于湖北居中部第5位，比山西低4.53个百分点，比安徽和江西低2.83个百分点；而按照中央政府财政收入占GDP比重，2015年世界平均水平达到了25.2%；为此，保持财政总收入增速规划目标不变，有利于引导激励全省上下提升经济增长的财政贡献率和财政收入质量，推动我省经济加快向高质量发展转变。

5、保持社会消费品零售总额目标不变是考虑到推动消费升级、满足人民群众对美好生活向往的需要。消费是保持全省经济增长的稳定器，“十三五”前两年我省社会消费品零售总额年均增长11.2%，与12%的规划目标有差距但并不大，考虑到新时代人民对美好生活的向往更加强烈；互联网、大数据、人工智能与制造业的加速融合，也催生了全新的商业模式和消费升级需求；在传统消费品领域，更均衡、更加健康的食品消费，舒适化和智能化的耐用品消费有较大的增长空间；在新兴消费领域，医疗教育、信息服务和文化娱乐方面的服务消费需求旺盛；因此，保持社会消费品零售额增长目标不变，有利于进一步挖掘消费增长潜力，推进消费升级进程，加快满足人民日益增长的美好生活需要。

6、保持进出口总额增速目标不变是基于开放发展理念和开放崛起战略的需要。“十三五”前两年我省进出口总额年均增长12.2%（美元计），与15%的规划目标有较大差距；而且目前由美国挑起的贸易战极大影响了国际贸易环境，对未来进出口尤其是出口增长产生不利影响。但考虑到开放是五大发展理念之一，也是我省第十一次党代会确定的两大战略之一，保持进出口总额增速目标不变，有利于引导激励我们进一步推进开放崛起五大专项行动，推动促进开放型经济发展的若干政策措施落地生效，不断拉升我省开放型经济短板，使全省开放经济水平再上新台阶。

7、保持研究与试验发展（R&D）经费投入强度目标不变是基于创新发展理念和创新引领战略、创新型省份建设的需要。2017年全省R&D经费投入强度为1.68%，与2.5%的规划目标仍有显著差距，而且该项指标在上两个五年规划中都未实现规划目标。但考虑到贯彻创新发展理念、实施创新引领战略和推进创新型省份的需要，保持R&D经费投入强度目标不变，有利于各级政府保持对研发投入的高度重视，激发并调动全社会各行业开展研发和创新的积极性，强化对产业技术、基础前沿技术和共性技术的研发，依靠创新驱动发展、促进转型升级和培育新动能，加快推进全省创新型省份建设并实现高质量发展。

- 六、进一步推动《纲要》重大任务实施的对策建议

“十三五”后半程，面对国际国内发展环境的诸多变化，以及全面建成小康社会、推动经济向高质量发展转变等重大目标任务，我省必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，保持战略定力，深入实施创业引领开放崛起战略，着力打好打赢三大攻坚战，着力保障和改善民生，着力推进文化强省和社会主义民主法治建设，确保如期完成“十三五”规划《纲要》各项重点任务。

- （一）深入推进创新引领开放崛起，建设高质量现代化经济体系

- 1、贯彻创新引领战略，培育经济增长新动能

一是以平台和转化为核心完善科技创新体系。持续实施重大科技工程项目攻关，加快推进长株潭国家自主创新示范区、岳麓山国家大学科技城、国家级高新技术产业开发区等创新平台建设。健全产学研用技术创新协同机制与合作模式，深化产学研用、上中下游、大中小企业紧密合作。落实深化科技成果权、处置权、收益权等改革措施，加快构建新型技术转移服务体系，建好用好省科技成果转化公共服务平台。打造大众创业万众创新升级版，大力推进国家和省级双创示范基地建设，办好移动互联网岳麓峰会等创新创业品牌。

二是以创新引领转型升级构建现代产业体系。进一步推进农业现代化建设，建立健全省级农业科技创新联盟，建设农业科技成果转化交易中心；加快推进“信息进村入户整省示范工程”建设，积极推进农业物联网技术的示范应用和农产品冷链物流建设，建设优质农副产品供应基地。加快发展工业新兴优势产业链，围绕制造强省建设，推动新产品开发和重点专利技术转化，突出发展先进轨道交通装备、工程机械、北斗导航、人工智能、电子信息等工业新兴优势产业链；运用信息技术、低碳技术改造提升传统产业，推动传统优势产业向研发设计、创新制造和营销环节延伸和价值链高端攀升；大力推进长株潭衡“中国制造2025”试点示范城市群建设，着力打造中国智能制造示范引领区。加快发展现代服务业，积极发展北斗导航、移动互联网、大数据、软件服务、现代供应链管理等新兴服务业，进一步推动信息、现代物流、管理咨询、科技服务、会展等生产性服务业向专业化、高端化发展；推动健康、教育、养老、家政等生活性服务业向精细化、品质化转变，着力建设以“锦绣潇湘”为品牌的全域旅游基地、以马栏山视频文创园为品牌的文化创意基地、以湖南健康产业园为品牌的健康产业基地。

三是围绕经费和人才构建创新支撑体系。推动全社会研发经费投入三年行动计划落实落地，增加政府资金用于研发活动的比重和投向高校等关键研发主体的力度；引导企业建立研发准备金制度，落实财税激励政策；鼓励高校、科研院所科技创新资源开放共享，提升原始创新能力；创新金融资本支持方式，探索试点科技创新领域政府和社会资本合作模式。加快推进芙蓉人才行动计划落实落地，深入实施智汇潇湘引才工程、发展高地聚才工程、名家名匠铸才工程、青年菁英育才工程、固基兴业扶才工程、崇绩重能优才工程，在职称、工作、生活等方面加大对优秀人才的全方位、全链条支持力度。

- 2、坚持开放崛起战略，拓展发展新空间

一是深度融入“一带一路”推动高质量走出去。加快国际大通道建设，打造中欧班列南方核心枢纽，扩大湘粤港“跨境一锁”直通快车覆盖范围，加快五定班轮、江海联运、近海直航等外运业务发展，加快推进长沙临空经济示范区建设。深入推进优势产能国际合作，支持农业、轨道交通、电力装备、汽车、工程施工等优势产能走出去，促进科教文旅卫等领域的融合开放。推动湖南产品开拓国际市场，建立健全与“一带一路”沿线国家和地区政府间合作交流机制，鼓励外贸企业向“一带一路”沿线国家和地区拓展贸易空间。

二是开展精准招商做好高水平引进来。针对500强企业开展差异化精准招商，完善“四个一”产业链专题招商模式，依托经贸平台、驻外办事处、境外商务代表处开展对接洽谈、驻点招商、上门招商，探索股权招商、基金招商等新型招商模式；建立健全500强企业签约项目履约调度督查机制，实施重大项目“一事一议”、全程代办、跟踪联系调度制度和服务。加强与湘商企业沟通联系和跟踪服务，推动湘商产业回归、总部回归、资本回归、人才回归，以“园中园”形式建设一批湘商回乡创业特色产业基地和总部回归园区。

三是围绕口岸和园区加强开放平台建设。申报并建设中国（湖南）自贸试验区，深入推广复制自贸试验区经验，全面深化贸易、金融、投资、通关等领域改革。加快口岸提质升级，推进长沙航空口岸、岳阳城陵矶水运口岸、张家界航空口岸等一类口岸建设，积极申报长沙霞凝铁路一类口岸。推动海关特殊监管区创新发展，加快类型、功能、政策和管理整合；实施跨境电商百亿项目行动，建好长沙跨境电商综合试验区，全面推进邵阳市保税改革试点，逐步实现每个市州建有保税仓库。大力推动园区开放发展，加快实现所有省级以上园区外贸、外资“破零”；探索园区建设和运营新模式，建设一批专业园、飞地园；开展与国内发达地区园区合作共建，推进一区多园、区中园试点。

四是深抓审批和通关进一步优化开放环境。优化审批环境，深化以负面清单为核心的外商投资管理制度改革，建立以备案制为主的境外投资管理模式，推进商务备案与工商登记“一口办理”，推广“只进一扇门”“最多跑一次”等审批模式。促进口岸通关便利化，加快“单一窗口”和口岸信息化建设，推行海关、检验检疫、边检、路政、海事等部门“一站式”作业；简化出口拼箱货物通关操作流程，推行“先进区、后报关”和“提前申报、运抵验放”通关模式；加强口岸基础设施建设，提高物流、仓储、查验等设施装备自动化水平；完善外贸服务体系，打造以丝路联盟为核心，丝路研究院、丝路基金、“湘企出海+综合服务”平台为载体的“1+3”公共服务平台。

- 3、深化以供给侧结构性改革为主线的各项改革，激发内生动力

一是继续深化供给侧结构性改革，完善实体经济振兴机制。严格执行环保、质量、安全等法规标准，围绕处置“僵尸企业”，抓好职工安置、资产债务处置、兼并重组等关键问题，进一步减少低端供给和无效供给。围绕产业链的高附加值节点，围绕消费升级和知识密集型服务业，围绕民生问题、社会发展瓶颈问题和公共服务短板，创新供给方式，为存量经济嫁接新动能。持续降低实体经济成本，完善要素市场化配置体制机制，推动制度性交易成本、企业税费负担、企业融资成本、用能用地用工成本、物流成本稳步降低。补齐基础设施建设短板，升级交通、能源、水利、信息网，着重打通省际边界断头路和推进停车场、地下管廊建设，着力提升高铁高速沿线、旅游景区和农村等重点地区信息网络服务水平，重点加快城市防洪排涝工程、重大水源工程和海绵城市建设。

二是大力推进国企国资改革，完善微观主体激励体制机制。完善各类国有资产管理体制，加快推进经营性国有资产集中统一监管；建立健全国企重大决策失误和失职、渎职责任追究倒查机制。加快国有经济布局优化、结构调整、战略性重组。稳妥推进混合所有制改革，稳妥有序开展员工持股试点，实现多元资本来源、多元投资主体、多元股权比例、多元人才结构、多元组织形式、多元管理制度、多元盈利模式、多元利益分配的深度融合。提升国有企业管理水平，加快剥离国企办社会职能，深化企业内部劳动、人事、分配制度改革。

三是打造“放管服”改革湖南升级版，完善营商环境优化体制机制。深化商事制度改革，进一步完善、推进实施政府权力和责任清单制度，实施“多证合一”“证照分离”、电子执照等，全面推进企业简易注销；深入推进审批制度改革，以区域能评环评改革、“不见面审批”改革为抓手，优化审批流程，提高审批效率。全面实行“双随机、一次开放”监管，加快形成行政监管、行业自律、信用监管、社会监督、公众参与“五位一体”的制度监管体系；深入开展收费清理改革和监督检查，进一步减少与企业相关的收费。抓住“最多跑一次”这个“牛鼻子”，提高与企业生产、群众生活密切相关的公共服务水平和效率；全力打造一体化政务服务平台，大力推行标准化政务服务管理，实行“一张表单”申报、“一口受理”和“一套机制”审批，加快推进全流程网上办理，提升政务服务质量和效率。

四是要稳步推进财税改革，完善治理能力提升体制机制。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，完善省对下转移支付制度；构建运行高效的资金管理机制，完善投资评审制度，推广政府购买服务，完善行政事业单位资产管理。建立完善收入管控机制，深化税收征管体制改革，运用信息化手段提高收入征管效能；实行财政收入动态监控，将转移支付分配与财政收入质量直接挂钩，加大惩戒问责力度；理顺税费关系，实现非税收入与税收收入占比结构合理化，切实提高财政收入质量。严格实行地方政府债务余额限额管理，强化融资平台举债监管，坚决制止各种形式违法违规举债，加大对违法违规举债和提供担保行为的惩处力度。

- 4、实施区域协调发展和乡村振兴战略，推动区域平衡发展

一是突出四大板块着力构建区域特色联动发展新格局。提升对接长江经济带、粤港澳大湾区和泛珠区域的层次和水平，推进基础设施、科技创新、产业发展、通关口岸等领域的协同合作和共建共享。加快长株潭一体化发展，建立健全高规格协调机制，深入推进三市基础设施对接、产业互补发展、环境协同治理、公共服务融合。推进洞庭湖生态环境专项整治和绿色转型发展，建设大湖流域生态文明建设示范区。加强承接产业转移示范区及湘粤开放合作试验区建设，促进湘南开放发展。发挥大湘西地区生态和资源优势，培育壮大农林产品加工、文化生态旅游、商贸物流、生物医药等主导产业。

二是推进大中小城市网络化建设提高新型城镇化质量。加快农业转移人口市民化，不断提升城镇常住人口在教育、医疗、住房等方面的基本公共服务能力和水平。推进大中小城市网络化建设，构建多中心多节点且互相联系的网络化城市结构，提高城市群中心城市公共管理、商务活动、法律服务、投资便利化等国际化水平；引导次中心城市成长为集聚人口和产业的平台，有效疏解中心城市非核心功能和产业；加强城市周边小城镇与城市的统筹配套发展，循序渐进发展“市郊镇”“市中镇”“园中镇”“镇中镇”等不同类型，且特色鲜明、生态环境优美、功能设施完善的特色小镇。提升城市建设质量，加快推进城市“双修”十大工程，统筹海绵城市、地下综合管廊等建设，抓好城区老工业区、独立工矿区、棚户区改造搬迁，着力提升城市品质。

三是坚持农业农村优先发展加快落实乡村振兴战略。推进农业产业兴旺，持续开展质量强农、产业融合强农、特色强农、品牌强农、科技强农、开放强农行动，深入实施农业“百千万”工程，着力建设以精细农业为特色的优质农副产品供应基地。加快乡村绿色发展，着力加强山水林田湖草、农业资源粗放利用问题、农村人居环境系统治理，建设天蓝地绿水净村美新家园。加强农村思想文化建设，着力实施农村思想政治建设、农村优秀传统文化弘扬、农村公共文化繁荣、农村移风易俗工程，树立农村文明新风尚。夯实农村基层基础，进一步加强农村基层党组织、农村群众性自治组织、法治乡村、乡村德治、平安乡村建设，推动建立健全现代乡村社会治理体制。加大农村民生保障力度，进一步提升农村基础设施建管、农民就业增收、农村公共服务供给水平。进一步深化农村土地、集体产权、“放管服”制度改革，健全农业资金投入保障制度。

- （二）着力打好打赢三大攻坚战，决胜全面建成小康社会

- 1、强化问题导向底线思维，打好防范化解重大风险攻坚战

一是把“前门”堵“后门”防控政府性债务风险。编制和公布地方政府资产负债表，加快完成存量政府债务置换，试点发行项目收益与融资自求平衡的政府专项债券，推动实施规范的PPP项目和政府购买服务，加快组建高信用等级的省担保集团，强化市场化融资增信能力。强化地方政府债务规模限额管理，锁定政府或有债务存量；推进政府融资平台公司整合和规范管理，严格按照时间表压减平台公司数量、推进融资平台公司改革转型，从严审核把关各级政府平台公司的发债申请；加强对产业投资基金、政府购买服务等领域的规范化管理，严肃查处违规举债和担保行为，强化审计问责，做到终身问责。

二是守住底线着力增强金融风险防控能力。继续开展互联网金融风险专项整治、交易场所清理整顿，坚决遏制金融市场高杠杆投机炒作。严肃金融秩序，坚决取缔“无证驾驶”非法金融机构，着力打击乱搞同业、乱加杠杆、乱做表外业务、违法违规套利等严重干扰金融秩序的行为，提高金融机构风险内控标准、增强抵御风险能力；深入推进省市两级金融安全区达标单位建设。稳步推进企业和房地产市场降杠杆，设立债转股基金，积极稳妥推进市场化债转股项目；供需两端发力推进房地产去杠杆，严格控制社会资金和信贷资金进入，通过提高首付比例、上调贷款利率、严禁购房加杠杆等方式控制消费杠杆。

三是多措并举持续提升安全生产风险防控能力。着力建立健全安全生产责任体系、安全生产巡查和责任考核追究机制。完善安全生产监管体系，加强各级安全监管执法队伍建设，强化煤炭、危化、烟花、特种设备等重点行业领域安全监管。建立安全生产防控体系，完善安全风险评估论证和管控机制，统筹人防物防技防，完善线上线下配套监管制度，健全隐患治理监督机制；切实增强安全防范治理能力，确保人民群众安康幸福、共享改革发展和社会文明进步成果。

- 2、强化攻坚定力、重点和质量，打好精准脱贫攻坚战

一是深入实施精准扶贫精准脱贫。落实精准脱贫三年行动计划，进一步推动“五个一批”“六个精准”“七大行动”落实落地。深入推进“一村一品”产业扶贫行动。全面深化就业扶贫，开展贫因家庭“两后生”职业技能培训，多渠道促进转移就业。综合实施特殊贫困人口保障性扶贫政策，确保病有所医、残有所助、生活有兜底、住房安全有保障。加快补齐贫困地区基础设施和公共服务短板。

二是重点攻克深度贫困地区脱贫任务。聚焦11个深度贫困县、549个深度贫困村，强化特定贫困群众的精准帮扶，抓好财政、金融、项目、土地、异地扶贫搬迁、产业、生态、干部人才、驻村帮扶和对口帮扶等重点支持举措，加大新增脱贫攻坚资金、公共基础设施项目向深度贫因地区倾斜力度，全力推进异地扶贫搬迁，实施“携手奔小康”行动，着力攻克深度贫困堡垒。

三是扶贫扶志结合着力提升脱贫质量。激发贫困人口内生动力，加强贫困群众农业生产、务工经商等基本技能培训，建立生产奖补、以工代赈、劳务奖补等正向激励机制，探索建立惠及贫圈群众的利益固定分成、入股分红、定价收购等农金联结模式，推动贫团群众用自己的辛勤劳动实现脱贫致富。对已脱贫对象回头看、回头查、回头帮，结合实施乡村振兴战略，建立稳定脱贫长效机制，持续改善相对落后地区的发展条件。强化脱贫攻坚责任和监管，开展扶贫领域作风问题专项治理，从严查处挪用和贪污扶贫资金行为。

- 3、突出保护与治理相结合，打好污染防治攻坚战

一是推进转型升级，加快形成绿色发展方式。推进循环发展引领行动，加快建立循环型工业、农业、服务业体系。有序推进洞庭湖区制浆造纸产能退出，推动地级城市和县城建成区内重污染企业搬迁改造和分类入园，深入开展“散乱污”企业整治专项行动。优化调整能源结构，加快推进“气化湖南”工程和特高压直流输电工程建设。加大新能源汽车推广力度，加快绿色交通体系建设。进一步推动生活方式和消费模式向节约、绿色、文明、健康方向转变。

二是强化精准治污，着力解决环境突出问题。抓好中央环保督察、中办督察、审计指出的环境突出问题整改，建立督察整改常态化工作机制；加强长江岸线专项整治，持续推进湘江保护和治理“一号重点工程”，着力推进洞庭湖生态环境整治工程。实施长株潭等地区大气同治工程，强化城市空气质量专项攻坚治理，推进大气污染防治联防联控。开展常德市、衡阳市、郴州市、湘潭市、娄底市土壤污染综合防治先行区建设，强化受污染地块的土壤污染治理和修复，建立土壤污染防治长效机制。推进湘江流域遗留废渣污染、资江流域锑污染、湘西“锰三角”地区尾矿污染等问题整治；大力推进黑臭水体综合整治，强化城镇生活污水治理；全面推行河（湖）长制，强化饮用水水源地环境保护，严格入河（湖）排污口监督管理；以生活垃圾治理、厕所粪污治理、生活污水治理、饮用水水源地保护畜禽水产、养殖行业环境整治为重点，推进全省农村环境综合整治。

三是树立红线意识，加大生态系统保护力度。编制“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单），构建覆盖全省的分区环境管控体系。科学规划岸线保护开发，确保长江岸线湖南段得到有效保护与合理开发。实施土壤和农用地分类管理，强化国土空间用途管制。实施山水林田湖草生态保护修复重大工程，建立评价考核制度与生态保护红线台账。

四是强化法规政策支持，推动防治制度化市场化。加快出台《湖南省土壤污染防治条例》《湖南省环境保护条例（修订）》等地方性法规。深化生态环境保护体制改革，加快省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。建立健全自然资源资产管理和监督、资源环境承载能力监测预警、自然资源资产离任审计等制度机制。加大财税支持力度，深化绿色金融，支持绿色信贷。推行碳排放权、排污权、水权交易制度，推行环境污染第三方治理、合同能源管理、特许经营等市场化模式，建立吸引社会资本投入生态环境保护的市场化机制。

- （三）推动文化创新繁荣，为高质量发展集聚精神动能

- 1、加强教育引导和道德建设，不断提高社会文明程度

加强思想道德建设，深入实施公民道德建设工程，广泛开展理想信念教育、爱国主义、集体主义、社会主义教育，深化群众性精神文明创建活动。开展移风易俗、弘扬时代新风行动。传承中华优秀传统文化和红色基因，加强革命历史类纪念设施遗址和爱国主义教育基地建设。加强网络空间治理和内容建设，培育积极健康的网络文化。

- 2、构建现代公共文化服务体系，满足多样化文化需求

深入开展公共文化服务标准化、均等化三年行动，积极推进第二批省级公共文化服务体系示范区创建和建设。补齐公共文化基础设施短板，加快省美术馆、省图书馆新馆建设，填补市级文化馆、图书馆、博物馆“空白点”，新建或改建一批县级“三馆”项目，推进基层综合文化服务中心和市县级文化场馆达标，实现村级综合文化服务中心全覆盖。丰富公共文化产品，深入实施哲学社会科学创新和文艺精品创作、文化名家工程。构建现代优秀湖湘传统文化保护传承体系，推进经典文化旅游园区和经典文化村镇建设，加快省级文化生态保护实验区建设。实施文化惠民提质升级工程，逐年提高全省人均文化事业费、人均群众文化业务活动专项经费至全国平均水平。

- 3、推动文化产业创新发展，增强文化影响力

深入实施“文化+”行动和文化科技创新工程，坚持文化创意与制造、旅游、教育、养老、地产融合，发展网络视听、创意设计、动漫游戏、数字出版等新型文化业态，大力发展演艺产业，加快培育壮大县域文化产业，重点建设马栏山视频文化产业园、中南国家数字出版基地、长沙国家级文化和科技融合示范基地、昭山文化产业园区等一批文化创意集聚区，培育一批知名文化企业。加强文化传播推广体系建设，搭建全省公共文化资源数据平台，推动文化产品数字化、网络化传播。加快长沙国家文化出口基地建设，推动文化走出去。构建现代文化市场发展体系，以长沙市、株洲市等扩大文化消费试点城市为重点，引导和拉动城乡文化消费。

- 4、深化文化体制改革，激发文化发展活力

做强做大做优文化产业集团，改革完善国有文化企业集团和公共文化机构法人治理结构。推动以县级图书馆、文化馆为中心的总分馆制建设。深化文化市场综合执法改革，加强基层执法机构和执法队伍建设。创新财政投入机制，建立省级财政重点支持大型企业集团、市级财政重点支持大型建设项目、区县财政重点支持小微型企业的管理体系。持续推进社会资本参与文化建设支持政策改革，积极引导社会资本以PPP等模式参与文化资源开发。

- （四）着力保障和改善民生，在共建共享中增强人民获得感

- 1、深入推进科教强省建设，优先发展教育事业

实施第三期学前教育行动计划，加快构建覆盖城乡的学前教育公共服务体系。推进城乡义务教育一体化发展，扎实推进城乡学校建设、学校标准化建设、大班额消除、乡村教育提质、城乡师资统筹配置、乡村教师待遇保障、教育治理体系改革、控辍保学、随迁子女就学保障、农村留守儿童关爱保护计划。推进高中阶段教育普及攻坚，实施“普通高中改造计划”，推进农村中职攻坚计划，扩大高中阶段教育资源供给。积极推进职业教育提质升级攻坚行动，深化产教融合和职业院校校企合作，完善职业教育集团化办学制度，推进现代学徒制试点。全面推进高校“双一流”建设，加强高校基础能力建设，大力加强创新创业教育。加强师德师风建设，全面推进“国培计划”“省培计划”实施工作，打造高素质教师队伍。

- 2、大力促进就业创业，不断提高就业质量

扎实推进“双创三年行动计划”，完善公共就业创业服务体系，优化创业环境，不断加强“双创”示范基地、众创空间、创业孵化基地等创业载体建设。深入实施青年就业启航计划以及高校毕业生就业创业促计划、创业引领计划和基层成长计划，大力援助残疾人、低保对象、零就业家庭等困难群体就业，稳妥安置化解过剩产能企业职工再就业，引导农村劳动力外出就业；实施“创业兴湘乐业富民”工程，支持农民工等人员返乡创业和就地就近就业。

- 3、持续增加居民收入，不断缩小收入差距

深化企业工资制度改革，健全政府、工会、企业共同参与的协商协调机制，完善企业工资正常增长和支付保障机制，落实国家调整最低工资政策。着力保障农民工工资支付，构建解决拖欠农民工工资长效机制。履行好政府再分配调节职能，加快推进基本公共服务均等化，缩小收入分配差距。

- 4、完善社会保障体系，不断提升人民幸福指数

全面实施全民参保计划，确保实现应保尽保。健全养老保险制度，改革城镇职工基本养老保险个人账户制度，完善企业养老保险省级统筹模式，实现机关事业单位基本养老金社会化发放。完善医疗保险制度，深化以病种付费为主的医保付费方式改革，健全以基本医疗保障为主体，大病保险、医疗救助、疾病应急救助、社会慈善救助制度和商业健康保险为补充的多层次医疗保障体系。建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，稳步提高养老金待遇标准。推进生育保险和基本医疗保险合并，继续开展长期护理保险制度。推动工伤保险基金省级统筹，做好补充工伤保险试点，加强工伤预防、工伤补偿和工伤康复三位一体的工伤保险体系建设。完善最低生活保障制度，大力发展社会福利和慈善事业，健全社会救助体系。

- 5、推进健康湖南建设，不断增进人民健康福祉

持续深化医药卫生体制改革，推动分级诊疗取得更大进展，放开医务人员在城市医疗集团和县域医共体内执业限制，提升优质医疗服务资源的公平可及性。健全现代医院管理制度，深化公立医院综合改革，优化调整医疗服务价格，完善药品采购价格联动机制。加强基层医疗卫生机构能力建设，实施县级医院综合能力提升工程，推进基层医疗机构标准化建设，加快以全科医生为重点的基层医疗卫生专业队伍建设。提升公共卫生和卫生应急能力，健全联防联控机制，全面提升卫生应急管理水平和综合能力。推进全民健康生活方式行动，完善全民健身公共服务体系，推进城乡环境卫生整洁行动，建设健康城市和健康村镇。大力传承发展中医药事业，进一步加强中医药服务体系建设，提高中医药服务能力。积极引导健康产业集聚发展，鼓励社会力量兴办健康服务业，支持非营利性医疗机构发展。

- （五）着力健全民主法治和加强社会治理，在治理现代化中不断增强人民安全感

- 1、提高民主政治发展水平，推进人民民主制度化、规范化、程序化

一是充分发挥人民代表大会制度在社会主义民主政治建设中的重要作用。支持和保证人大及其常委会依法行使立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权。改进人大代表选举工作，优化人大代表结构，加强人大代表同选民的联系。支持人大及其常委会加强自身建设，进一步完善会议制度、工作程序和议事规则。二是充分发挥人民政协政治协商、民主监督、参政议政的作用。加强协商民主制度建设，鼓励和支持政协委员议政建言，支持政协开展民主监督，加强自身建设，积极探索网络议政、远程协商等新形式。三是加强民族区域自治和基层民主政治建设。认真落实民族区域自治制度，依法保障少数民族和民族自治地方的合法权益。发展基层民主，完善乡镇组织选举制度，强化乡镇人大监督职能，健全基层群众自治机制，落实村（居）委会民主选举制度，规范村（居）级重大事务民主议事决策范围、程序和方式。

- 2、加快法治湖南建设步伐，推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法

一是加强和改进地方立法。探索建立多元化的法规规章起草工作机制，加强立法能力建设，创新公众参与立法方式，充分发挥人大代表在立法中的作用，着力提高立法质量。二是加快法治政府建设。认真执行重大行政决策程序规定，完善重大行政决策专家咨询论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定制度，推进行政决策科学化、民主化、法治化。深化行政执法体制改革，完成新一轮党和国家机构改革，推进综合执法，强化行政监督、审计监督和社会监督协调配合形成监督合力。推进政府服务公开和服务法治化，健全完善服务承诺制、限时办结制、首问负责制等制度。依法有效化解社会矛盾，充分发挥法律在预防、解决行政争议和民事纠纷中的主体作用。三是推进公正司法。深化司法体制和工作机制改革，进一步健全完善司法职权结构和组织体系，完善司法队伍管理制度、司法救助制度和刑事赔偿制度。加强司法规范化建设，维护司法权威，有效保障法院、检察院依法独立公正行使审判权、检察权，加强人权司法保障。全面推进司法公开，进一步完善审判公开、检务公开、警务公开、狱务公开制度；进一步完善司法听证、新闻发布以及当事人权利义务告知、群众旁听庭审、裁判文书上网、诉讼档案查询等制度。强化诉讼活动法律监督，着力纠正定性明显错误或处理严重不公。四是推进社会法治建设。畅通社情民意表达渠道，推行公共决策社会公示、听证、咨询论证等制度，建立社会协商对话机制、社会心理预测、预警机制和社会情绪疏导机制。健全完善多元化的矛盾纠纷解决机制，完善人民调解、行政调解、司法调解“三调联动”工作体系。加强法制宣传教育，深入开展普法教育、社会主义法治理念教育、公民意识教育、国防法律法规宣传教育，加强法制宣传教育阵地建设。加强和规范法律服务，健全完善律师、公证、基层法律服务、司法鉴定、法律援助等法律服务体系，全面提升法律服务业发展水平。

- 3、加强和创新社会治理，推进社会治理社会化、法治化、智能化、专业化

一是创新社会管理体制。强化政府社会管理职能，创新社会管理方式，更加注重运用法律手段调节社会关系，平衡社会利益，解决社会矛盾。推进基层社会管理体制改革，落实全省乡村治理三年行动方案，加强城乡社区建设，发挥村规民约、居民公约等社会规范作用，探索“社区管理社会化”，推行社区公共服务事项准入制度。加强流动人口管理和服务，推行“以证管人、以房管人、以业管人”的管理模式。加强特殊人群帮教管理，全面推行社区矫正。加强和完善信息网络管理，提高对虚拟社会的管理水平。二是树立安全发展理念。健全公共安全体系，完善安全生产责任制，着力加强食品药品、道路交通、矿山、消防等重点行业和领域安全监管，坚决遏制重特大安全事故，完善自然灾害、突发事件监测预警和应急处置机制。三是加快社会治安防控体系建设。深入开展平安创建活动，推进立体化信息化社会治安防控体系建设，完善网格化治理。建立健全点线面结合、网上网下结合、人防物防技防结合、打防控管一体化的社会治安防控体系。依法严厉打击各类违法犯罪活动，完善反恐处突和应急救援工作机制。积极探索新形势下群防群治的新途径新办法，全面提升社会治安防控能力。四是全面推动社会信用体系建设。着力构建守信激励和失信惩戒机制，使守信者一路畅通、失信者寸步难行。

- 七、“十四五”时期需重点关注和研究的课题建议

“十四五”时期是从全面建成小康社会转向全面建设社会主义现代化新征程的重要过渡期，也是党中央确定的基本实现社会主义现代化第一阶段的开局之年，对于湖南省的社会主义现代化建设至关重要，必须对开局阶段的目标任务、重大战略和重点难点问题进行深入分析研究，提早谋划。

- （一）“十四五”时期我省经济社会发展战略研究

“十四五”时期，我省既要进一步巩固全面建成小康社会成果，防止脱贫攻坚、污染防治等方面问题出现反弹；又要科学谋划社会主义现代化建设，为基本实现现代化目标打好基础；同时世界和国内经济环境也面临很多新情况，全省也将进入人均GDP超10000美元的发展新阶段，应深入研究“十四五”期间我省所面临的新形势，准确把握发展的新趋势、新机遇，科学谋划我省经济社会发展的新思路、新举措，推动我省在建设社会主义现代化新征程中稳步前行。

- （二）推动并保持我省经济高质量发展研究

党的十九大报告作出了我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的判断，“十四五”时期是我国和我省推进高质量发展的关键时期，针对产业体系不优、市场机制不活、协调发展不足、开放程度不深等问题，应重点研究如何深入推进新旧动能转换、城乡融合发展、现代基础设施体系建设、绿色发展和民生改善，进一步推动质量变革、效率变革、动力变革，为我省经济长期保持高质量发展打下坚实基础。

- （三）我省开启全面建设社会主义现代化新征程研究

按照国家战略部署，“十四五”时期要在实现第一个百年奋斗目标的基础上，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。作为经济总量位居全国前十的中部省份，我省应深入分析新征程建设所面临的机遇和挑战，明确发展目标，探寻各项发展目标的动力机制和实现路径，确保紧跟国家现代化建设的步伐，确保在新征程建设中继续走在中部地区前列。

- （四）进一步巩固我省全面建成小康社会成果研究

在实现全面建成小康社会目标后，并不意味着“十四五”时期就可以“大功告成歇口气”，事实上，在我省农村地区尤其是偏远山区社会保障仍存在短板，部分地区因灾、因病、因学返贫的风险仍然存在，必须高度重视并提早研究，针对一些长期性、动态性的困难和风险点，提出有效的防范措施和应对方案，持之以恒地推进并巩固全面小康社会建成成果，不断夯实全省社会主义现代化建设的基础。

- （五）进一步提升创新能力建设创新型省份研究

创新既是引领经济发展的第一动力，也是实现高质量发展的重要保证，湖南作为全国科技大省之一，创新资源丰富，创新创业活跃，“十四五”是湖南建设创新型省份的关键时期，必须紧跟世界科技发展趋势和国内创新发展大势，进一步加强对前沿科技和原始创新、产业转型升级发展、科技成果转移转化与科技金融等方面研究，不断提升湖南创新水平，形成更高层次的创新格局。

- （六）全球化进程调整下的开放崛起战略研究

全球化是“二战”以来世界经济增长最重要的驱动力之一，但目前西方一些国家反全球化政治势力抬头，对全球化进程带来冲击，尽管对全球化进程采取倒退、走回头路办法的空间并不大，但全球化进程中的调整和阵痛也对我国、我省带来冲击，除了贸易保护外，美国等发达国家的减税、重振制造业、新技术突破等，都对我国和我省的结构调整和升级形成竞争压力。面对这一开放过程中的新形势、新特征，我省应就进一步实施开放崛起战略加强研究，通过扩大开放重新定义自身在全球价值链上的位置，推动构建我省全面开放新格局。

- （七）推动全面深化改革取得实质性进展的实施路径研究

改革对经济发展的促进作用有目共睹，经过“十三五”时期的深入攻坚，我省各方面改革都取得了显著成效，但未来一段时期内深化改革仍任重道远，必须从长计议，围绕“加快打破行政性垄断，着力降低土地、能源、通信、物流、融资五大基础性成本”“把减税与税改结合推进，推动以间接税为主逐步转向直接税为主”“以管资本为切入点深化国资国企改革，将国有资本更多地集中到服务于国家发展战略的领域”“加快农村土地制度改革，全面推动人员、资金、土地等生产要素在城乡之间的市场化配置”等领域改革，研究形成正确的目标、机制、战略和策略，使相关领域改革取得实质性进展。

- （八）进一步改善生态环境加快美丽湖南建设研究

党的十九大报告提出，到2035年要达到“生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现”的目标。“十四五”时期是大幅改善生态环境质量、为实现2035年远景目标打下坚实基础的重要时期，要重点研究在全面建成小康社会、全面打赢污染防治攻坚战的基础上，如何进一步实现主要污染物排放总量明显减少、生态系统稳定性显著增强、人居环境进一步改善，进一步完善环境管理体系、环境监管机制和行政执法体制等生态环保制度法规体系，推动美丽湖南建设再上新台阶。

- （九）推动我省成功跨越“中等收入陷阱”研究

按照世界银行最新标准，高收入国家的人均GDP要达到12736美元以上，“十四五”时期，我省人均GDP将突破10000美元并向高收入国家标准迈进，是跨越“中等收入陷阱”的关键时期，必须加强对提高全要素生产率、提升创新能力、完善收入分配制度、增强软实力等方面的研究，提出切实可行的跨越路径，推动我省顺利跨越“中等收入陷阱”。

- （十）深入推进消费升级满足全省人民美好生活需要研究

省内外消费升级需求旺盛，“十四五”时期消费对经济发展的基础性作用仍有增强空间，鉴于不同时期有不同的消费人口结构，不同的消费能力，不同的社会价值取向、消费需求和消费服务方式，因此必须全面加强对全省消费升级新变化、新需求的研究，进而有针对性地提供高品质商品、高质量服务消费，不断满足人民群众个性、社交、快乐体验、绿色、健康、尊重和享受等消费需要。

- （十一）打造全国乡村振兴的“湖南样板”研究

实施乡村振兴战略，是党的十九大作出的重大决策部署，也是“十四五”时期做好“三农”工作的总抓手。湖南是农业大省，必须抢抓乡村振兴机遇，深入研究如何有效推进全省乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴等重点工作，推动乡村振兴不断取得新成效，加快实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，不断缩小城乡差距，让广大农民在乡村振兴中有更多获得感、幸福感、安全感，努力打造全国乡村振兴的“湖南样板”。

- （十二）有效应对人口结构变化带来的挑战研究

“十四五”时期，我省人口结构变化将主要集中在三个方面：出生率不断下降、劳动年龄人口较快减少、老龄人口快速增长，不管哪一方面的变化，都将对当期和未来全省经济社会发展带来重要影响，针对上述人口结构变化带来的就业、养老、社会保障、公共服务、社会稳定等问题，必须加强应对策略研究。

- （十三）我省建成现代化社会治理格局研究

随着信息化不断发展，社会开放性、活跃性、复杂性前所未有，“十四五”时期我省社会管理面临的新情况、新问题将增多，传统的社会治理方式难以解决层出不穷的社会问题，而“大数据、云计算、物联网”、“智慧工程”等给社会治理提出了新课题，也提供了新机遇，亟需探索加快建立形成现代社会治理体系，不断完善社会治理制度，提升社会治理能，促进全省经济社会的和谐稳定发展。

- （十四）加快建成法治政府、法治社会研究

法治政府、法治社会是建设中国特色社会主义法治体系的重要内容，党的十九大报告提出到2035年，法治国家、法治政府、法治社会基本建成，“十四五”时期是这一阶段建设目标任务的起步期，应重点研究如何推进政府法治建设，建立健全政府行政的法律依据和督促政府依法行政的法律制度；全面推进依法行政，不断提高政府公信力和执行力；正确处理政府与社会、自治与他治、法律与其他社会规范的关系，形成全民守法、循法而行的法治社会；为维护人民合法权益、实现社会公平正义提供制度保障。

- 附表：

- 湖南省“十三五”规划《纲要》主要指标进展情况

| 类别 | 序号 | 指标 |  |  | 2015年实际 | “十三五”规划目标 |  | “十三五”前两年执行情况 |  |  | 2018年上半年 |  | “十三五”中期实施进展情况 | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020年 | 年均增长 (%) | 2016年 实际 | 2017年 实际 | 年均增速（%） | 绝对值 | 同比增速(%) |  |  |
| 经济发展 | 1 | 地区生产总值（亿元） |  |  | 29172.2 | 43680 | 8.5%左右 | 31551.4 | 33903 | 8% | 16405 | 7.8% | 滞后 | 预期性 |
|  | 2 | 规模工业增加值(亿元) |  |  | 10679.9 | 15690 | 8% | - | - | 7.1% | - | 7% | 滞后 | 预期性 |
|  | 3 | 财政总收入（亿元） |  |  | 4008.1 | 5890 | 8% | 4252.1 | 4565.7 | 6.7% | 2594.2 | 5.9% | 滞后 | 预期性 |
|  | 4 | 固定资产投资（万亿元） |  |  | [9.2] | [20] | 15% | 27688 | 31328.1 | 13.4% | - | 10.3% | 滞后 | 预期性 |
|  | 5 | 社会消费品零售总额（亿元） |  |  | 12024 | 21190 | 12% | 13437 | 14854.9 | 11.2% | 7165.7 | 10.3% | 滞后 | 预期性 |
|  | 6 | 进出口总额（亿美元） |  |  | 293.7 | 600 | 15% | 268.8 | 360.4 | 12.2% | 203.9 | 41.6% | 滞后 | 预期性 |
|  | 7 | 全员劳动生产率（万元） |  |  | 7.1 | 10.7 | - | 7.97 | 8.74 | - | - | - | 达标 | 预期性 |
|  | 8 | 城镇化率 |  | 常住人口城镇化率（%） | 50.89 | 58 | - | 52.75 | 54.62 | - | - | - | 达标 | 预期性 |
|  |  |  |  | 户籍人口城镇化率（%） | 28.1 | 40左右 | - | 29.89 | 33.75 | - | - | - | 达标 |  |
|  | 9 | 服务业增加值比重（%） |  |  | 43.9 | 48 | - | 46.3 | 49.5 | - | 53.4 | - | 达标 | 预期性 |
| 创新发展 | 10 | 研究与试验发展（R&D）经费投入强度（%） |  |  | 1.43 | 2.5 | - | 1.5 | 1.68 | - | - | - | 滞后 | 预期性 |
|  | 11 | 每万人口发明专利拥有量（件） |  |  | 2.8 | 6 | - | 4.11 | 5.1 | - | 5.5 | - | 达标 | 预期性 |
|  | 12 | 科技进步贡献率（%） |  |  | 53.2 | 60 | - | 54.6 | 56 | - | - | - | 达标 | 预期性 |
|  | 13 | 互联网 普及率 |  | 固定宽带家庭普及率（%） | 45.7 | 70 | - | - | 59 | - | 67.8 | - | 达标 | 预期性 |
|  |  |  |  | 移动宽带用户普及率（%） | 45.7 | 85 | - | 54.9 | 65.6 | - | 70.4 | - | 达标 |  |
| 民生福祉 | 14 | 居民人均可支配收入（元） |  |  | 19317 | 29050 | - | 21115 | 23103 | 9.35% | 11800 | 9.1% | 达标 | 预期性 |
|  | 15 | 劳动年龄人口平均受教育年限（年） |  |  | 10.4 | 10.8 | - | - | 10.97 | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 16 | 城镇新增就业人数（万人） |  |  | [385] | - | [300] | 77.36 | ｛152.49｝ | - | 43.91 | - | 达标 | 预期性 |
|  | 17 | 农村贫困人口脱贫（万人） |  |  | - | - | [454] | 98 | ｛238｝ | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 18 | 基本养老保险参保率（%） |  |  | - | ＞90 | - | - | 84.5 | - | 85.7 | - | 达标 | 预期性 |
|  | 19 | 城镇棚户区住房改造（万套） |  |  | - | - | [135] | - | ｛89.9｝ |  | 17.53 | - | 达标 | 约束性 |
|  | 20 | 人均预期寿命(岁) |  |  | 76 | 77 | [1] | - | - | - | - | - |  | 预期性 |
| 资源环境 | 21 | 耕地保有量（万亩） |  |  | 6230 | 5956 | - | - | 6226.5 | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 22 | 新增建设用地规模（万亩） |  |  | - | - | [165] | - | ｛50.62｝ |  | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 23 | 万元地区生产总值用水量下降（%） |  |  | - | - | [25] | 7.4 | ｛15.9｝ | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 24 | 单位地区生产总值能源消耗降低（%） |  |  | - | - | [16] | 5.34 | ｛10.3｝ | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 25 | 非化石能源占一次能源消费比重（%） |  |  | 12.5 | 15.6 | - | - | 17 | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 26 | 单位地区生产总值二氧化碳排放降低（%） |  |  | - | - | [18] | 6.24 | ｛8.2｝ | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  | 27 | 森林 增长 | 森林覆盖率（%） |  | 59.57 | ＞59 | - | 59.64 | 59.68 | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  |  |  | 森林蓄积量（亿立方米） |  | 4.8 | 5.8 | - | 5.0 | 5.21 | - | - | - | 达标 |  |
|  | 28 | 空气 质量 | 细颗粒物（PM2.5）未达标地级及以上城市浓度下降（%） |  | - | - | [18] | 9.4 | [14.8] | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  |  |  | 地级及以上城市空气质量优良天数比率（%） |  | 77.9 | ＞80 | - | 81.2 | 81.5 | - | 83.6 | - | 达标 |  |
| 资源环境 | 29 | 地表水质量 | 好于Ⅲ类水体比例（%） |  | - | ≥93.3 | - | - | 88.3 | - | 93 | - | 达标 | 约束性 |
|  |  |  | 劣Ⅴ类水体比例（%） |  | - | 0 | - | 1.7 | 1.66 | - | - | - | 达标 |  |
|  | 30 | 主要污染物排放总量减少（%） | 化学需氧量 |  | - | - | [10.1] | - | ｛11.84｝ | - | - | - | 达标 | 约束性 |
|  |  |  | 氨氮 |  | - | - | [10.1] | - | ｛10.9｝ | - | - | - | 达标 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | - | - | [21] | - | ｛14.22｝ | - | - | - | 达标 |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | - | - | [15] | - | ｛8.4｝ | - | - | - | 达标 |  |

注：地区生产总值、规模工业增加值和城乡居民收入绝对数按现价计算，增速按可比价格计算；[ ]表示五年累计数、｛ ｝表示两年累计数。