附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

| 省级预算部门名称 | 湖南省社会科学界联合会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度预 算申请 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 2668.53 | 3021.51 |  | 2601.09 |  | 10 | 86.09% |  | 9.5 |
|  | 按收入性质分： |  |  |  |  |  | 按支出性质分： |  |  |  |  |
|  | 其中： 一般公共预算：2873.90 |  |  |  |  |  | 其中：基本支出：1817.16 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金拨款：0 |  |  |  |  |  | 项目支出：783.93 |  |  |  |  |
|  | 纳入专户管理的非税收入拨款：0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金：147.61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |
|  | 通过开展社科普及启动式、宣传周活动，社科普及基地建设、社科普及优秀读物推荐、湖湘大学堂等形式多样的社科普及活动，为群众提供“点菜式”“分众化”“多样化”的社科普及服务，以推动社科普及进基层惠民生，传播科学知识、科学思想、科学精神、科学方法，不断丰富人民群众的人文社会科学素养；做好一般、重大、重点课题的评审、立项工作，推动我省社会科学的基础研究与应用研究，促进社科人才发展,做好省社科成果评奖、社科专家的评选等工作,编辑出版《湖南社科研究》；激发社科类社会组织活力，促进引导社会组织健康发展，为省委省政府中心工作服务，加强社会组织能力建设，提高社会组织党建工作水平；通过组织省社科联常委以及有关社科专家深入基层、深入群众，把社科研究、咨询服务与解决实际问题紧密结合起来，切实为湖南基层改革发展稳定、推进经济社会发展提供智力支持；组织开展湘江时论学术沙龙活动和智库课题管理工作，加强湖南新型智库建设，实现“出成果、出人才、出经验”的工作目标。刊物编印、出版及学术活动交流等活动。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.理论武装工作扎实开展。 2.科研智库建设颇有成效。 3.社会科学普及深入推进。 4.基层社科组织稳步发展。 5.社科平台阵地持续优化。 6.机关自身建设全面加强。 7.驻点扶贫工作成效显著。 |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 保障单位工作正常运转 |  | 95% |  | 95% | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 优质高效 |  | 95% |  | 95% | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 本年度完成 |  | 99% |  | 90% | 10 | 8 |  | 进一步加快项目执行进度 |
|  |  | 成本指标 | 按年度预算执行 |  | 100% |  | 100% | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 推动社科普及进基层，传播科学知识、思想、精神、方法 |  | 95% |  | 95% | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 推动我省社会科学基础研与应用研究，促进社科人才发展 |  | 95% |  | 95% | 8 | 8 |  |  |
|  |  |  | 确保社会组织发展方向正确，健康发展 |  | 95% |  | 95% | 9 | 9 |  |  |
|  |  |  | 为湖南基层改革发展稳定、推进经济社会发展提供智力支持 |  | 95% |  | 95% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 可持续影响指标 | 保持工作的持续性 |  | 99% |  | 99% |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | 98% |  | 98% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 98 |  |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：