附件3-2

2019年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 | 湖南省社会科学成果评审委员会课题专项 |
| --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省社会科学界联合会 | 实施单位 | 湖南省社会科学界联合会 |
| 项目资金 （万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 | 385 | 385 | 385 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 | 385 | 385 | 385 | 10 | 100% | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  | 385万元 | 385万元 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 重大课题 | 10个 | 10个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 重点课题 | 25个 | 25个 | 6 | 6 |  |
|  |  |  | 一般资助课题 | 103个 | 103个 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 重大课题经费资助标准 | 8万元/个 | 8万元/个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 重点课题经费资助标准 | 4万元/个 | 4万元/个 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 一般资助课题经费资助标准 | 2万元/个 | 2万元/个 | 8 | 8 |  |
|  |  | 时效指标 | 课题资金发放及时性 | 100% | 100% | 8 | 8 |  |
|  |  | 成本指标 | / | / | / | / |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | / | / | / | / |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 繁荣发展哲学社会科学：论文公开发表或专著出版数 | 50篇（本） | 68篇（本） | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 扩大课题认知度：省内本科院校申报率 | 90% | 97% | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 成果应用转化：领导批示、实际部门决策采纳或调研报告数 | 10个 | 省领导批示：6个 市领导批示：1个 调研报告：11个 共18个 | 2 | 2 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | / | / | / | / |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 培养社科名家：评选优秀社科专家 | 5人/两年 | 5人/两年 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 培养青年人才：评选优秀青年社科专家 | 5人/两年 | 5人/两年 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 决策参考：编辑简报《湖南社科研究》 | 12期 | 17期 | 8 | 8 |  |
|  |  |  | 成果宣传推介：出版优秀成果书籍 | 1本/两年 | 0本 | 0 | 0 | 根据巡视组整改意见，党组会决定不集结成册。 |
|  | 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 课题承担单位满意度 | 90% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：