附件3-2

2020年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称 |  | 湖南省社会科学成果评审委员会课题专项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省社会科学界联合会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 湖南省社会科学界联合会 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 345 | 345 |  |  | 345 |  |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 345 | 345 |  |  | 345 |  |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 345万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345万元 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) |  | 数量指标 | 重大课题 |  |  | 10个 |  |  | 10个 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 重点课题 |  |  | 25个 |  |  | 25个 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 一般资助课题 |  |  | 100个左右 |  |  | 165个 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 重大课题经费资助标准 |  |  | 8万元/个 |  |  | 8万元/个 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 重点课题经费资助标准 |  |  | 4万元/个 |  |  | 4万元/个 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  | 一般资助课题经费资助标准 |  |  | 2万元/个 |  |  | 2万元/个 |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 课题资金发放及时性 |  |  | 100% |  |  | 100% |  | 8 |  |  | 8 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） |  | 经济效 益指标 | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 社会效 益指标 | 繁荣发展哲学社会科学：论文公开发表或专著出版数 |  |  | 50篇（本） |  |  | 70篇（本） |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
|  |  |  |  | 成果应用转化：领导批示、实际部门决策采纳或调研报告数 |  |  | 10个 |  |  | 省领导批示：8个 调研报告：11个 共19个 |  | 6 |  |  | 6 |  |  |
|  |  |  | 生态效 益指标 | / |  |  | / |  |  | / |  | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 可持续指标 | 决策参考：编辑简报《湖南社科研究》 |  |  | 12期 |  |  | 16期 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |
|  | 满意度指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 | 课题承担单位满意度 |  |  | 90% |  |  | 100% |  | 10 |  |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：