乡镇财政状况课题调研方案

一、调查目的

随着社会主义市场经济体制的逐步建立，财政体制改革的不断深化，乡镇财政面临着新的形势与任务，在职能转变与规范管理方面也存在一些突出矛盾和问题。为适应落实科学发展观、统筹城乡发展的要求，逐步构建覆盖城乡的公共财政体系，切实发挥乡镇财政在巩固基层政权，加强社会管理，促进乡镇经济和社会事业发展，维护社会稳定的作用，年初，副省长李友志建议民主党派就加强乡镇财政管理等相关工作开展调研、为省委、省政府在财政省直管县的新形势下科学决策提供参考依据，为此，特组成课题组开展专题调研。

二、调查对象

湖南省内有关乡镇和街道

三、调查方法

调研方式：采取民革省委与省财政厅横向联合、民革省委与民革各市委纵向联合调研的方式

样本选择：主观抽样的方式，在市州选取10左右的乡镇和街道办事处，专题调研组选取样本选择考虑到在没有民革组织的地方，其他样本点尽可能由当地民革组织和财政系统负责调查，样本应涵括三类不同的财源状况，并且分布在不同的地区，以便全面了解湖南省乡镇财政的现状和问题。

调查方法：实地调查、座谈会、专家论证、和发放问卷等方式，通过深入被调查单位收集资料。

四、时间安排

1、3月份确定课题，成立课题组，写好调研提纲并开题。

2、4-5月开展实地调研。

3、6月撰写初稿，进行课题论证并定稿。

五、课题组成员

顾  问：刘  晓  省政协副主席、民革省委主委

组  长：段桂生  民革湖南省委专职副主委

副组长：张  夑   省财政厅乡财处处长

何青萍   民革湖南省委参政议政处处长

成  员  潘  群  省财政厅乡财处调研员

陈富珍  省财政厅乡财处副处长

冯东旺  民革湖南省委参政议政处副处长

许长龙  利安达会计师事务所湖南分所所长

执  笔  财经类高校中有关教授