中共洪江市委农村工作领导小组办公室

洪江市农业农村局

洪农办发[2019]1号

关于印发《洪江市捕捞渔民基本情况摸底调查方案》的通知

沿河各相关乡镇、市直相关单位：

根据《湖南省农业农村厅办公室关于印发<湖南省捕捞渔民基本情况摸底调查方案>的通知》湘农办渔政[2019]169号文件要求，为全面摸清我市捕捞渔民基本情况，制定了《洪江市捕捞渔民基本情况摸底调查方案》（详见附件），现印发给你们。请迅速认真组织实施，并于9月3前将汇总情况上报至农业农村局（联系人：赵文杰13517457398；邮箱：85745231@qq.com）。

附件：洪江市捕捞渔民基本情况摸底调查方案

中共洪江市委农村工作领导小组办公室       洪江市农业农村局

2019年8 月19日

附件：

洪江市捕捞渔民基本情况摸底调查方案

为稳妥推进我市长江流域重点水域禁捕退捕工作，全面精准摸清全市捕捞渔民基本情况，特制定本方案。

一、目标任务

全面开展捕捞渔民基本情况摸底调查，精准识别禁捕退捕渔民身份，建立禁捕退捕渔民档案，为我市长江流域重点水域禁捕退捕政策制定提供决策依据。

按照严肃认真、实事求是、公开公正、谁审定谁负责的原则，于2019年9月上旬前全面摸清每户捕捞渔民家庭基本情况，一户一档，建立退捕渔民档案。

- 摸查范围

#### 水生生物保护区：涉及托口镇、沅河镇、江市镇、岩垅乡、黔城镇、沙湾乡、太平乡、安江镇、岔头乡、茅渡乡、深渡乡、龙船塘乡等12个沿河乡镇。

- 身份认证

1、持证专业捕捞渔民。指以捕捞收入为家庭主要收入（60%以上）来源、无田无土、非农户口、拥有合法合规渔船网具、持有有效内陆渔业船舶证书的捕捞渔民。以2018年12月31日前全国内陆渔船管理系统登记在册的渔民数据为基础，必须同时具备上述五个要素才能确认为持证专业捕捞渔民。

2、无证专业捕捞渔民。指以捕捞收入为家庭主要收入（60%以上）来源、无田无土、非农户口、拥有合规渔船网具、由于历史特殊原因未发证的专业捕捞渔民。按照实事求是的原则，必须同时具备上述四个要素才能确认为无证专业捕捞渔民。

3、兼业捕捞渔民。指以捕捞收入为家庭收入补充来源、有田有土、农村户口、拥有合规渔船网具的捕捞渔民。按照实事求是的原则，必须同时具备上述四个要素才能确认为兼业捕捞渔民。

四、摸查程序

严格按照“渔民填表登记、村组评议公示、乡镇政府入户确认并公示、市有关部门联合审核、市人民政府审定并公告”的程序开展捕捞渔民摸底调查，每个环节都要有经办人、负责人签字，建立禁捕退捕渔民档案，存档备查。各乡镇、村居要搞好宣传发动，做好摸底调查培训工作。

五、实施步骤

1、宣传发动阶段（2019年8月20日-8月21日）。组织开展摸底调查工作培训，深入渔区渔村宣传禁捕退捕政策，争取广大渔民群众理解和支持，为后阶段全面实施禁捕退捕工作营造良好氛围。

2、摸底调查阶段（2019年8月22日-9月3日）。组织渔民填表登记（附表1），开展村组民主评议，并将评议结果进行公示(不少于3天)；组织入户核查确认，按照“一户一档案”“一船一照片”的要求建立退捕渔民档案资料，同时将核查确认结果进行第二次公示(不少于3天)；调查摸底完成后，由相关乡镇汇总数据、信息上报市农业农村局。

3、比对审核阶段（2019年9月4日-9月5日）。市农业农村局将收集的摸底信息送相关部门开展比对审核工作。相关部门认为摸底信息无误的，予以签章确认；认为摸底信息失真的，予以说明情况。

4、审定公告阶段（2019年9月5日-9月8日）。市农业农村局将相关部门比对审核结果反馈给填报单位，对存在异议的，由填报单位和异议信息比对审核单位负责向渔民解释；反馈结束后，由农业农村局报当地人民政府审定并公示公告。

5、汇总上报阶段（2019年9月9日-9月15日）。公告结束后，农业农村局于9月15日前将本市捕捞渔民数据信息按持证专业渔民、无证专业渔民、兼业渔民三类汇总（相关表格见附表2、3、4），电子表格分别上报怀化市农业农村局、省农业农村厅（邮箱：hnyyyzc@sina.com），纸质材料（需加盖市人民政府印章）直接寄到省农业农村厅渔业渔政管理处。

六、工作要求

1、公平公正公开。摸底调查工作全程实行民主评议和民主监督。参与民主评议的村民代表要有广泛的代表性，严禁优亲厚友。审查、审核结果要在当地群众主要活动场所进行公示。要设立举报电话，遇有质疑和举报时，要及时处理，确保公正公平公开。

2、直接到户到人。本次调查摸底工作要直达渔民家中、船上，做到每船必查、每证必核、每户必验。同时要留存相关影像资料，确保渔民家喻户晓。捕捞渔民户数以2018年12月31日前户籍系统为准，严禁拆户、分户和空挂户，严禁亲友代替，严禁口头调查或推测估计。

3、部门协作联动。摸底调查工作由农业农村局牵头，畜牧水产事务中心具体做好相关业务指导、政策解释工作。公安部门负责渔民户籍信息比对审核工作，人社部门负责渔民社保情况比对审核工作，农村经营服务站负责渔民土地权证发放情况比对审核工作，民政部门负责渔民享受低保待遇情况比对审核工作，信访部门牵头做好渔民信访维稳工作。

七、保障措施

1、加强组织领导。市农业农村局成立捕捞渔民摸底调查工作领导小组，明确专门工作班子，将责任分解到单位、到具体人员。各相关乡镇要结合本地实际，进一步细化工作方案，倒排工期，加强调度，确保按期完成。

2、落实工作责任。本次摸底工作时间紧、任务重，数据质量要求高，由农业农村局牵头组织，畜牧水产事务中心具体负责,相关部门各负其责。各填报单位和比对审核单位要准确把握相关政策，按照“谁签字，谁负责”的原则，确保相关信息真实准确。

3、严肃问责追责。农业农村局将会同政府督查室就摸底工作进度和质量开展专项督查，对摸底情况严重失真的责任单位，严肃问责追责。

附表：1、捕捞渔民及船舶基本信息登记表

2、持证专业捕捞渔民基本情况汇总表

3、无证专业捕捞渔民基本情况汇总表

4、兼业捕捞渔民基本情况汇总表

附表1

洪江市捕捞渔民及船舶基本信息登记表

户主姓名：              联系电话：

镇（乡、街道、经开区）           村（社区）

填报时间：2019年   月    日

填表说明：

1、此表由户主填写，一户一表，人员信息以户口簿信息为准填写，与户主关系填夫妻、父子等。

2、从业情况是指户主和家庭成员所从事的行业和工作情况。有工作单位的填工作单位，曾经工作过几个单位的填目前就业的单位。开店办厂等自主创业的如实填写。

3、有低保的填写每月低保金额。

4、养老保险栏的填写参保年月、参保类型、2018年缴费金额及目前每月领取养老金额。参保类型是指城乡居民养老保险（简称居民保险）、城镇职工养老保险（简称职工保险）、机关事业单位养老保险（简称机关保险）。

5、捕捞证件类型包括内陆渔业船舶证书、捕捞许可证、船舶登记证和船舶检验证等，请填明发证年月及编号。

6、建造时间是指本条船舶最初建造时间。

7、捕捞船舶以户为单位进行如实登记。持证船舶是指有内陆渔业船舶证书（或渔业船舶登记证、渔业船舶检验证、捕捞许可证）的船舶。其他捕捞船舶，在下面填写，如有多条捕捞船舶则依次填写。持证船舶一户不超过一条。

8、材质分为木质、钢质、水泥、不锈钢、玻璃钢。

9、船舶动力功率、生产年月以铭牌信息为准，渔具为合法捕捞渔具。

10、由村（社区）书记和乡镇（街道、经开区）党委书记审核签名后盖章。

11、此表由村、社区负责收集汇总，交所在的乡镇（街道、经开区）。

12、户主对所填信息的真实性负责，如有虚报，后果自负。

单位：岁/亩/人/元

| 户 主 信 息 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 文化 程度 | 身份证号码 |  | 户籍所属乡镇、村（社区） |  |  |  |  |  | 家庭 人口数 | 户口 性质 | 有无 田土 |  | 低保月金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018年家庭总收入 |  |  |  | 其中捕捞收入 |  |  |  |  |
|  | 养老保险 |  |  | 参保年月 |  | 参保类型 |  |  |  | 2018年缴费金额 |  |  |  | 每月领取养老金 |  |  |  |  |
| 家 庭 成 员 | 姓 名 | 性 别 | 与户主关系 | 文化 程度 | 身份证号码 | 户籍所属乡镇、 村（社区） |  | 户口 性质 | 从业情况 |  | 低保 月金额 |  | 养 老 保 险 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参保 年月 | 参保 类型 |  | 2018年 缴费金额 |  | 每月领 取养老 金 |

| 船 舶 渔 具 信 息 | 内陆渔业船舶证书 |  |  | 船舶登记证 |  |  | 船舶检验证 |  |  |  |  | 捕捞许可证 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发证年月 | 编号 |  | 发证年月 |  | 编号 | 发证年月 |  |  |  | 编号 | 发证年月 |  | 编号 |
|  | 捕 捞 船 舶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合法捕捞渔具 |  |  |
|  | 类型 | 渔船牌照 |  |  | 建造年月 | 购置原价（元） |  | 材质 | 长度(米) |  | 主机功率 （千瓦） | 名 称 |  | 数 量 |
|  | 持证船舶 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他船舶1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他船舶2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 户主签名： 2019年 月 日 |  |  | 村（社区）书记审核并签名： 2019年 月 日 |  |  | 村（社区）盖章： 2019年 月 日 |  |  |  | 乡（镇、街道、经开区） 书记审核并签名： 2019年 月 日 |  |  | 乡（镇、街道、经开区） 盖章： 2019年 月 日 |  |

附件2

持证专业捕捞渔民基本情况汇总表

填报单位（盖章）：           负责人：        填报人：  	              填报日期：    年     月    日

| 户主 姓 名 | 身份证号码 | 内陆渔业船舶证书编号 | 年龄(岁) | 家庭人口数（人） |  |  |  | 家庭渔船数（艘）及造价 |  |  |  |  | 社会保障现状 |  |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 总人口数 | 16岁以下 | 16岁至60岁 | 60岁以上 | 总船数 | 8米以下 | 8至12米 | 12米以上 | 总造价 | 低保月保金额（元） | 2019医疗保险缴费（元） | 养老保险年缴费 （元） |  |

附件3

无证专业捕捞渔民基本情况汇总表

填报单位（盖章）：             负责人：         填报人：  	           填报日期：    年     月    日

| 户主 姓 名 | 身份证号码 | 年龄(岁) | 家庭人口数（人） |  |  |  | 家庭渔船数（艘）及造价 |  |  |  |  |  | 社会保障现状 |  |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总人口数 | 16岁以下 | 16岁至60岁 | 60岁以上 | 总船数 | 8米以下 | 8至12米 | 12米以上 | 总造价 | 低保月保金额（元） | 2019医疗保险缴费（元） | 养老保险年缴费 （元） | 每月领 取养老 金（元） |  |

附件4

兼业捕捞渔民基本情况汇总表

填报单位（盖章）：            负责人：        填报人：  	            填报日期：    年     月    日

| 户主 姓 名 | 身份证号码 | 年龄(岁) | 家庭人口数（人） |  |  |  | 家庭渔船数（艘）及造价 |  |  |  |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总人口数 | 16岁以下 | 16岁至60岁 | 60岁以上 | 总船数 | 8米以下 | 8至12米 | 12米以上 | 总造价 |  |