江政办发〔2012〕29号

江华瑶族自治县人民政府办公室

关于印发《江华瑶族自治县2012年应急知识宣传周活动实施方案》的通知

各乡镇人民政府，江华国有林场，江华经济开发区，县直有关单位：

《江华瑶族自治县2012年应急知识宣传周活动实施方案》现予印发，请遵照执行。

二〇一二年五月二日

江华县2012年应急知识宣传周活动

实 施 方 案

为在全社会广泛宣传和普及应急常识,切实提高公众的应急避险和自救互救能力，根据湘应急办发[2012]4号和永应急办发[2012]1号文件精神,结合我县实际,定于5月7日至13日在全县范围内开展以“普及应急常识，提高应急避险能力”为主题的应急知识宣传周活动。为确保活动有效开展，特制定本实施方案。

一、指导思想

以党的十七届六中全会精神和科学发展观为指导,坚持以人为本,充分发挥各级各部门及新闻媒体和社会各界的作用，深入开展应急知识宣传周活动,提高全社会的应急意识和应急避险能力，最大限度减少突发事件及其造成的危害。

二、宣传内容

常见突发事件的种类、特点和危害，以及基本的防范措施、应急避险和自救互救常识。

三、宣传形式

（一）自主宣传。宣传周期间，全县各级各部门（单位）在本辖区、本部门、本单位设立宣传点，采取摆设宣传展板、发放宣传资料、举办知识讲座、开展现场咨询、举行知识竞赛等形式，开展形式多样的宣传活动。

（二）媒体宣传。宣传周期间，全县各级各部门（单位）通过报刊、电视、广播、网站等媒体，宣传介绍应急常识。

（三）集中宣传。2012年5月12日，全县各级各部门（单位）设点同步进行集中宣传，发放宣传资料、进行现场咨询，积极开展人民群众喜闻乐见的宣传活动。

（四）应急演练。选择当地易发、多发的一类突发事件，在重点单位和人群中开展应急演练。特别是乡村、社区等基层单位要结合实际，以应对防汛、防火、建筑物倒塌等为背景，组织开展应急疏散演练。

四、活动安排

（一）部署阶段（2012年4月27日至5月6日）

各级各部门（单位）根据《江华瑶族自治县2012年应急知识宣传周活动实施方案》，结合实际，制定本部门（单位）的应急知识宣传周活动具体实施方案。

（二）实施阶段（2012年5月7日至5月13日）

1．各级各部门（单位）采取多种形式向公众宣传应急常识。

2．县内各新闻媒体要积极做好应急知识宣传周的宣传报道，通过开展专栏、发表新闻专访等形式向公众宣传介绍应急常识。

3．5月12日，各级各部门（单位）设点开展集中宣传，发放宣传资料、悬挂宣传标语、张贴宣传海报、开展现场咨询。

（三）总结阶段（2012年5月14日至5月24日）

应急知识宣传周活动结束后，各级各部门（单位）要认真总结宣传周活动的开展情况，并于5月20日前将宣传周活动总结材料、相关图片报送县政府办（传真：2323390 电子邮箱：jhzfbgs@163.com）。

五、活动要求

（一）提高认识、加强领导。普及应急常识是有效防范各类突发事件、提高公众应急避险能力的重要途径。各级各部门（单位）要进一步强化思想认识，加强组织领导，落实宣传经费，切实组织好应急知识宣传周活动。

（二）精心组织、周密安排。各级各部门（单位）要结合实际，制定周密的活动方案、创新宣传方式、明确任务分工、抓好任务落实，确保活动有效、有序进行。

主题词：应急管理  宣传  通知

抄  送：县委办、县人大办、县政协办

江华瑶族自治县人民政府办公室     2012年5月2日印发