金洞管理区易地扶贫搬迁项目完成进度表（汇总）

公布时间：2016年7月25日

| 项目名称 | 宣传发动（相关乡镇、扶贫办） | 签订搬迁协议 （相关乡镇，扶贫办） | 征地选址工作 （相关乡镇、扶贫开发公司） | 完成征地拆迁、腾地、平整等工作 相关乡镇（金洞镇为易地扶贫搬迁指挥部）、扶贫开发公司 | 前期规划设计图、效果图、预算、财政评审等（扶贫开发公司） | 落实收取保证金（相关乡镇） | 房屋建筑招投标 （发改委、扶贫开发公司） | 主体工程完工（相关乡镇、扶贫开发公司） | 配套设施建设（相关乡镇、扶贫开发公司） | 搬迁对象入住 （相关乡镇） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 |
| 金洞镇 黄家台子项目 | 3月28日前 | 3月25日 | 7月15日前 | 计划：1050人 实际：322户 1008人 | 7月20日前 | 7月20日前 | 7月30日前 |  | 8月20日前 |  | 7月30日前 |  | 8月30日前 |  | 12月10日前 |  | 12月30日前 |  | 12月31日前 |  |
| 凤凰乡 团结村项目 | 3月28日前 | 3月28日前 | 7月15日前 | 计划：195人 实际：40户 155人 | 6月底前 | 5月底前 | 7月15日前 | 7月15日前 | 7月25日前 | 7月15日前完成规划设计效果图 | 7月30日前 |  | 7月30日前 |  | 11月31日前 |  | 12月30日前 |  | 12月31日前 |  |
| 石鼓源乡 茅里坪项目 | 3月28日前 | 3月28日前 | 7月15日前 | 计划：200人 实际：55户 202人 | 6月底前 | 5月底前 | 7月15日前 | 7月15日前 | 7月25日前 | 7月15日前完成规划设计效果图 | 12月31日前 |  | 7月30日前 |  | 11月31日前 |  | 12月30日前 |  | 12月31日前 |  |
| 晒北滩瑶族乡 大源里项目 | 3月28日前 | 3月28日前 | 7月15日前 | 计划：200人 实际:46户 200人 | 6月底前 | 5月底前 | 7月15日前 | 7月15日前 | 7月15日前 | 7月15日前完成 | 7月30日前 |  | 7月25日前 |  | 11月31日前 |  | 12月30日前 |  | 12月31日前 |  |
| 说明：1.金洞镇黄家台子：责任领导：何锋;责任人员：陈建军、刘保国、周君荣、周爱民、邓文辉； |  | 2.凤凰乡团结村:责任领导:何永明；责任人员：蔡德华、浮仲宝、邓冬生、彭新文、刘能华 |  |
| 3.石鼓源乡茅里坪:责任领导：陈四春；责任人员：肖祥明、桂冬生、邓昆、周爱民、李宁信； |  | 4.晒北滩乡大源里:责任领导:肖铁山;责任人员:段湘辉、谢朝辉、邓国彬、彭新文、奉荣华 |  |