| 金洞管理区易地扶贫搬迁项目完成进度表（11.1） | 公布时间：2016年11月1日 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 签订搬迁协议 （相关乡镇，扶贫办） | 征地选址工作 （相关乡镇、扶贫开发公司） | 完成征地拆迁、腾地、平整等工作 相关乡镇（金洞镇为易地扶贫搬迁指挥部）、扶贫开发公司 | 前期规划设计图、效果图、预算、财政评审等 （扶贫开发公司） | 落实收取保证金 （相关乡镇） | 房屋建筑招投标 （发改委、扶贫开发公司） |
|  | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 | 计划时间 | 完成时间 |
| 金洞镇 龙潜凼村项目 | 7月15日前 | 计划：300户 1050人 实际：322户 1008人 | 7月20日前 | 7月20日前 | 7月30日前 | 平地中 | 8月20日前 | 已完成前期规划设计 | 7月30日前 | 未收取 | 8月30日前 | 老车队土地平整已完成，老冶炼厂正在进行场地平整。移动、联通、电信、有线等杆线改道已完成，自来水主管已架设到老车队，工程监理已挂网招标。 |
| 凤凰乡 团结村项目 | 7月15日前 | 计划：58户 195人 实际：58户 195人 | 6月底前 | 5月底前 | 7月15日前 | 7月15日前 | 7月25日前 | 7月30日前完成 | 7月30日前 | 已收取50户 | 7月30日前 | 垫层已完成，钢筋混凝土基础已完成，已完成基础部分。 |
| 石鼓源乡 茅里坪项目 | 7月15日前 | 计划：56户 200人 实际：55户 202人 | 6月底前 | 5月底前 | 7月15日前 | 7月15日前 | 7月25日前 | 7月30日前完成 | 12月31日前 | 暂未收取 | 7月30日前 | 已招标，已开工，基础开挖已完成 |
| 晒北滩瑶族乡大源里项目 | 7月15日前 | 计划：50户 200人 实际:51户 199人 | 6月底前 | 5月底前 | 7月15日前 | 7月15日前 | 7月15日前 | 7月15日前完成 | 7月30日前 | 未收取 | 7月25日前 | 统规自建，三湾脚、退里坪共有39户已开工建设，4户基本完工，已砌墙17户，已搞好基脚18户。 |
| 说明： 1.金洞镇黄家台子：责任领导：张治国;责任人员：陈建军、刘保国、周君荣、周爱民、邓文辉； |
| 2.凤凰乡团结村:责任领导:何永明；责任人员：蔡德华、浮仲宝、邓冬生、彭新文、刘能华； |
| 3.石鼓源乡茅里坪:责任领导：陈四春；责任人员：肖祥明、桂冬生、邓昆、周爱民、李宁信； |
| 4.晒北滩乡大源里:责任领导:肖铁山;责任人员:段湘辉、谢朝辉、邓国彬、彭新文、奉荣华。 |