# 附件1：

# 蓝山县创建省级卫生县城工作目标任务分解表

| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 | 责任 领导 | 责任 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 爱卫组织管理 | （一）县政府认真贯彻落实国家和我省关于爱国卫生工作的法规政策，将爱国卫生工作列入政府议事日程，近三年来召开常务会议专题研究爱卫工作，出台相应的文件、政策、措施。爱卫工作纳入政府目标管理体系，爱卫创建工作有长远规划和年度计划。 | 1、县政府认真贯彻落实国家和我省关于爱国卫生工作的法规政策，将爱国卫生工作列入政府议事日程，近三年来召开常务会议专题研究爱卫工作，出台了相应的文件、政策、措施。 | 组长： 梁有余 副组长： 程勇昀 | 政府办 | 杨 康 |
|  |  |  | 2、近三年县政府工作报告内列有爱卫工作内容，爱卫工作纳入政府目标管理体系。 |  | 政府办 | 杨 康 |
|  |  |  | 3、爱卫创建工作有长远规划和年度计划。 |  | 爱卫办 | 程勇昀 |
|  |  | （二）主要领导担任爱卫会主任，每年亲自主持召开爱卫全会，并亲自参加爱卫活动或督促检查爱卫工作。各委员部门分工明确，工作责任落实，在创建卫生县城过程中发挥积极作用。 | 1、提供县长任县爱卫会主任及今年调整县爱卫会委员的文件。 |  | 爱卫办 | 程勇昀 |
|  |  |  | 2、爱卫会成员部门分工明确，工作责任落实,在创建卫生县城过程中发挥积极作用。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、县政府近三年每年定期召开由县爱卫会主任主持的委员会议。 |  | 政府办 | 杨 康 |
|  |  | （三）机构设置合理，有较强的协调能力，县爱卫办具有与所承担工作任务相适应的人员和办公条件，县爱卫办不少于4人，工作用房40平方米以上，有基本办公设备，爱卫工作资料齐全、规范。爱卫经费列入财政预算，办公经费每年10万元以上，创建、除四害、改水改厕等专项经费每年20万元以上。有爱卫工作网络，所辖社区居委会、行政村等基层单位有专兼职爱国卫生工作人员。 | 1、县编办提供机构副科以上级别文件,编制4人以上，按上级要求配好工作人员。 |  | 县编办 | 李发春 |
|  |  |  | 2、按要求配备办公用房和基本办公设备。 |  | 爱卫办 | 程勇昀 |
|  |  |  | 3、建全爱卫工作网络，社区、行政村按要求配备好专兼职爱国卫生工作人员，名单报县爱卫办。 |  | 爱卫办 | 程勇昀 |
|  |  |  | 4、近三年按要求落实爱卫工作经费，办公经费每年10万元以上创建、除四害、改厕等专项经费每年20万以上列入财政预算，并有据可查。 |  | 财政局 | 吴友忠 |
| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 | 责任 领导 | 责任 单位 | 责任人 |
| 一 | 爱卫组织管理 | （四）创建工作有计划、方案、措施，成效明显，每年对社区单位进行卫生检查评比。组织开展了文明卫生单位和卫生镇、村创建活动，有40%以上的机关事业单位获得市州级以上文明卫生单位荣誉称号、30%的城中村及近郊村建成市级以上卫生村。 | 1、制定创建工作方案，并且有计划、措施、有工作总结等资料,成效明显，每年对社区单位进行卫生检查评比。 | 组长： 梁有余 副组长： 程勇昀 | 创卫办 | 钟延彪 |
|  |  |  | 2、根据省市文明卫生单位及卫生村创建的标准，扎实开展好创卫工作，有40%以上的机关事业单位获得市州级以上文明卫生单位荣誉称号。 |  | 爱卫办牵头，部门配合 | 程勇昀 |
|  |  |  | 3、根据省市文明卫生单位及卫生村创建的标准，扎实开展好创建工作，30%的城中村及近郊村建成市级以上卫生村。 |  | 爱卫办 塔峰镇 | 程勇昀 唐基归 |
|  |  | （五）充分发动广大群众参与爱国卫生运动，组织开展各种形式的卫生整治及卫生竞赛活动。健全群众监督机制，设立卫生问题建议与投诉平台，群众对卫生状况的满意率在85%以上。 | 1、充分发动广大群众参与爱国卫生运动，近三年每年开展了两次以上有群众参与的各种形式的卫生整治及卫生竞赛活动，有工作总结及资料。 |  | 卫生局 爱卫办 | 吴启武 程勇昀 |
|  |  |  | 2、设立卫生问题建议与投诉平台，健全群众监督机制，群众对卫生状况的满意率在85%以上。 |  | 创卫办 | 钟延彪 |
| 二 | 宣传和健康教育 | - （一）县级有健康教育机构，有2名以上专职人员，工作经费足额及时落实，健康教育工作每年有计划、有活动、有总结。健康教育网络健全并能发挥作用。 | 1、县级有健康教育机构，有2名以上专职人员，工作经费足额及时落实，健康教育网络健全并能发挥作用。 | 组长： 刘素萍 副组长： 聂艳群 | 编办 卫生局 疾控中心 | 李发春 吴启武 黄建文 |
|  |  |  | 2、健康教育工作每年开展4次以上健教活动，有计划、有活动、有总结。 |  | 疾控中心 | 黄建文 |
|  |  | （二）中小学校按照教育部《中小学健康教育指导纲要》要求，通过学科教学和专题讲座等多种形式开展健康教育，学校健康教育开课率达100%，健教课做到有教材、有教案、有课时、有教师，有评价，学生健康知识知晓率≥90%，学生健康生活方式与行为形成率≥80%，14岁以下儿童蛔虫感染率≤5%。 | 1、城区各中、小学健康教育开课率100%,健教课做到有教材、有教案、有课时、有教师、有评价。 |  | 教育局 各学校 | 廖国光 各校长+ |
|  |  |  | 2、城区各学校通过学科教育和专题讲座等多种形式开展健康教育活动2次以上。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、制定健康知识试卷，每期进行2-4次问卷调查学生健康知识知晓率≥90%。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、制定健康行为形成调查问卷，每期进行2次以上行为调查，健康生活方式与行为形成率≥80%。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、14岁以下儿童蛔虫感染率≤5%。 |  |  |  |
| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 | 牵头 领导 | 责任 单位 | 责任人 |
| 二 | 宣传和健康教育 | （三）医疗机构设有健康教育宣传栏，每年更换内容6次以上。采取多种形式，有针对性地向病人及其亲属开展健康教育，住院病人及陪护家属健康知识知晓率≥80%。 | 1、县城各门诊及住院部设有健康教育宣传栏，每年更换宣传内容6次以上，往期专栏资料存档可查。 | 组长： 刘素萍 副组长： 聂艳群 | 卫生局及各医疗单位 | 吴启吴及各医院院长 |
|  |  |  | 2、每家医院采用口头、文字、声像等形式有针对性地向病人及家属宣传健康教育和疾病防治知识。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、 现场测试住院病人及陪护家属，健康知识知晓率≥80%。 |  |  |  |
|  |  | （四）街道、社区以《中国公民健康素养——基本知识与技能》为主要内容，通过设立宣传栏、举办宣传咨询活动、讲座等多种形式开展健康教育活动，向社区居民传播健康知识。居民健康知识知晓率≥80%，健康生活方式与行为形成率≥70%。 | 1、以《中国公民健康素养——基本知识与技能》为主要内容，各社区每年开展2次以上健康教育活动。(活动有方案、照片、总结等原始资料)。 |  | 塔峰镇及各社区 | 唐基归及各社区主任 |
|  |  |  | 2、社区设有健康教育专栏，每季更换一次，有往期专栏照片、资料。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、制定健康知识试卷，居民健康知识知晓率≥80%，制定健康行为形成调查问卷，健康生活方式与行为形成率≥70%。 |  |  |  |
|  |  | （五） 各行业结合单位特点开展有关职业病防治、疾病预防、卫生保健、控烟、心理健康和伤害预防等方面的健康教育活动,职工健康知识知晓率≥80%。 | 1、企业、工厂、车站、商场、超市结合本单位特点每年至少开展1次有关职业病防治、疾病预防、卫生保健、控烟、心理健康和伤害预防等方面的健康教育活动。查活动照片等原始资料，健教活动。 |  | 商务局 经信委 车站 湘运公司 | 齐新华 黄安平 杨光 杨晓英 |
|  |  |  | 2、制定健康知识试卷，职工健康知识知晓率≥80%。 |  |  |  |
|  |  | （六）各类公共场所设立健康教育宣传平台，广播、电视设有卫生健康栏目，紧密结合卫生防病工作和广大群众普遍关心的卫生热点问题，开展形式多样的卫生知识宣传和健康教育活动,积极倡导健康生活方式，对卫生创建活动进行正确的舆论引导。 | 1、组织、指导、协调开展创卫宣传工作，制订创卫宣传方案，运用多种方式宣传创建工作目标任务、工作要求、方法步骤等，加强舆论引导，营造创建氛围。 |  | 宣传部 | 聂艳群 |
|  |  |  | 2．制作创卫专题片和创卫画册，利用宣传长廊、健康知识讲座、文艺演出等各种形式，加强对市民的创卫宣传 ，开展多形式的卫生知识宣传和健康教育活动。 |  | 宣传部 文广新局 | 聂艳群 梁社忠 |
|  |  |  | 3. 广播电视台设有卫生健康栏目，每周播放一次。 |  | 电视台 | 黄程宏 |
|  |  |  | 4、县政府网、新闻网站开设健康教育专栏，每月、每季或视当前健康教育和卫生防病热点及时更换内容。 |  | 政府网 新闻网 | 胡小菲 雷纯高 |
|  |  | （七）控烟工作有计划、有总结。积极开展控烟宣传和无烟单位创建活动，公共场所设有禁烟标识并监督落实，辖区内无烟草广告。 | 1积极开展控烟宣传，控烟工作有计划和总结。 |  | 卫生局 | 吴启武 |
|  |  |  | 2．积极开展无烟单位创建活动。（有培训、督导检查、无烟单位命名文件等资料） |  |  |  |
|  |  |  | 3．公共场所有禁烟标识并监督落实，禁烟场所有禁烟标识，无香烟销售、无人吸烟、地上无烟头、办公区域无烟具。 |  |  |  |
|  |  |  | 4．辖区内无烟草广告。 |  | 城管局 烟草局 | 杨立志 陈万生 |
|  |  | （八）组织负责志愿者开展创省级卫生县城宣传教育活动，营造创建氛围。 | 1、组织中小学生开展创省卫宣传教育活动。 |  | 教育局 团县委 | 廖国光 唐璨 |
|  |  |  | 2、组织负责志愿者开展创省卫志愿者服务活动。 |  | 总工会 团县委 县妇联 文明办 | 杨湘健 唐璨 邹志凌 罗湘玲 |

| 序号 |  | 检查 |  | 湖南省卫生县城标准 |  | 具体工作任务 |  | 责任 领导 |  | 责任 单位 |  | 责任人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 三 | 基础设施建设 基础设施建设 |  | （一）县城建设符合规划要求，环卫部门有经政府批准的城镇环境卫生专业规划，并纳入城镇总体规划中执行。城区路网体系完善，道路平整排水畅通。污水均以暗管（沟）排放。县城下水道管网覆盖率≥80%，人行道板铺装率、城区道路硬化率均达90%以上。清扫保洁垃圾收集运输有专门队伍，主要街道全天保洁时间不低于14小时、街巷不低于8小时。主要街道两侧按50-80米左右设1个果皮箱。 |  | 1、有县城总体规划，县城建设符合规划要求。 |  | 组长： 唐志雄 副组长：曾喜庆 组长： 唐志雄 副组长：曾喜庆 |  | 住建局 |  | 曾喜庆 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、城区路网体系完善，污水以暗管（沟）排放，下水道管网覆盖率≥80%，道路平整排水通畅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、人行道板铺装率、城区道路硬化率均达90%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、环卫部门有经政府批准的城镇环境卫生专业规划，并纳入城镇总体规划中执行。 |  |  |  | 住建局 环卫局 |  | 曾喜庆 刘和香 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5、主要街道两侧按50-80米左右设1个果皮箱。 |  |  |  | 环卫局 |  | 刘和香 |  |  |
|  |  |  |  |  | 6、清扫保洁运输有专门队伍，主要街道全天保洁不低于14小时、街巷不低于8小时。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （二）按3000人1座设置公共厕所，新建公厕符合《城市公共厕所设计标准》要求。建成区内无旱厕，公厕引导标牌规范明晰，有专人管理，有保洁制度。厕所地面墙面整洁，便池内无积粪、无尿碱、无蝇蛆，基本无臭，蓄粪池无满溢。 |  | 1、按3000人1座设置公共厕所，新建公厕符合《城市公共厕所设计标准》要求，建成区无旱厕。 |  |  |  | 住建局 公用 事业局 |  | 曾喜庆 赵电波 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2、公厕引导标牌规范明晰，有专人管理，有保洁制度。 |  |  |  | 公用 事业局 |  | 赵电波 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、公厕地面和墙壁整洁，大便池有隔断，便池内无积粪、无尿碱、无蝇蛆，基本无臭；蓄粪池有盖，粪便无满溢。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （三）生活垃圾严格依照《生活垃圾卫生填埋技术规范》等国家标准处理，自检记录及环保监测资料齐全，有对付突发污染的紧急措施与方案。生活垃圾和粪便无害化处理率≥80%。城区垃圾站（箱、斗）符合《城镇环境卫生设施设置标准》要求，引导标牌规范醒目。建成区内垃圾容器化覆盖率≥80%，垃圾日产日清，密闭储存清运，清运率达到100%。污水处理厂污泥得到妥善处理，不产生二次污染。 |  | 1.生活垃圾按照《生活垃圾卫生填埋技术规范》等国家标准处理，自检记录及环保监测资料齐全，有应对突发污染的紧急措施与方案。 |  |  |  | 环保局 环卫局 |  | 熊文胜刘和香 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.生活垃圾和粪便无害化处理率≥80%。 |  |  |  | 公用事业局 环卫局 |  | 赵电波 刘和香 |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.城区垃圾站（箱、斗）符合城镇环境卫生设施设置标准，引导标牌规范醒目。 |  |  |  | 环卫局 |  | 刘和香 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、建成区内垃圾容器化覆盖率≥80%，垃圾日产日清，密闭储存清运，清运率达到100%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. 生活污水处理系统已建成投入运行，污水处理厂污泥得到妥善处理，不产生二次污染。 |  |  |  | 公用事业局 环保局 |  | 赵电波 熊文胜 |  |  |
|  |  |  | （四）建成区公共绿地养护良好，行道树整齐，有适量街头绿化美化景点，绿化覆盖率≥30%，创建了一批省市级绿化先进单位。城区道路路灯亮灯率≥95%。 |  | 1、建成区绿化覆盖率≥35%，人均公共绿地面积≥7平方米。 |  |  |  | 公用 事业局 |  | 赵电波 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.建成区公共绿地养护良好，行道树整齐，无缺株情况，有适量街头绿化美化景点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3、道路路灯亮灯率≥95%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4、创建了一批绿化先进单位。 |  |  |  | 林业局 |  | 廖昌辉 |  |  |
|  |  |  |  |  | 5、抓好树木大苗进城，东方大道和永连公路两边的植树造林。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 | 牵头 领导 |  | 责任 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 四 | 环境卫生 整治 | （一）县城市容美观有序，无乱搭乱建、乱贴乱画、乱停乱放、乱吐乱扔、乱摆摊点现象。建筑工地管理符合《建筑施工现场环境与卫生标准》要求，物料堆放整齐、渣土管理规范。施工泥土不影响周边环境卫生，工地噪声不影响居民日常生活。街道临街门店门前市容环境卫生责任制度落实，有检查督促机制。城乡结合部无乱建棚屋乱倒垃圾和乱排污水现象。 | 1、抓好市容秩序整治，取缔主次街道占道经营，无乱搭乱建、乱贴乱画、乱停乱建、乱吐乱扔、乱摆摊点现象。 |  | 组长： 朱阳辉 副组长：李云望 杨立志 | 城管局 | 杨立志 |
|  |  |  | 2、 街道临街门店“门前五包”责任制落实到位。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3整治城区旧、破损广告、清除“牛皮癣”小广告。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、建筑工地管理符合要求，施工场地按规定围档作业，围档上设置创卫宣传标语口号，文明施工，抓好渣土运输及管理，物料堆放整齐，施工泥土不影响周边环境卫生，工地噪声不影响居民日常生活。 |  |  | 住建局 | 曾喜庆 |
|  |  |  | 5、依法拆除违章建筑，渣土管理规范。抓好洗车场专项整治。 |  |  | 城管局 住建局 公安局 | 杨立志 曾喜庆 杨晓华 |
|  |  |  | 6、闲置土地按规定进行围挡。 |  |  | 国土局 | 蒋勇贤 |
|  |  |  | 7、对城区生活无着的流浪乞讨人员按规定进行救助和管理，规范烟花爆竹燃放和城区殡葬管理。 |  |  | 城管局 民政局 | 杨立志 沈兰斌 |
|  |  |  | 8、拆除城乡结合部乱建棚屋现象，清除建筑垃圾。督促各村委会制定管理措施，完善环卫及排水设施，无乱倒垃圾和乱排污水现象。 |  |  | 塔峰镇 城管局 | 唐基归 杨立志 |
|  |  |  | 9、抓好公共场所“五小”（小美容美发店、小洗浴店、小旅店、小网吧、小歌舞厅等）行业卫生整治。 |  |  | 工商局 食药局 技监局 卫监所 | 彭湘晖 周进忠 廖德元 黄洪华 |
| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 |  | 牵头 领导 | 责任 单位 | 责任人 |
| 五 | 农贸市场管理 | （一）市场内商品归类经营，功能分区合理。有专职卫生保洁人员和卫生管理制度，场内整洁，基本无蝇。场内熟食摊位符合卫生要求，防鼠防蝇设施完好，经营熟食必需的卫生及检疫等证照悬挂于摊位醒目处。活禽售卖、宰杀设置相对独立的区域，管理良好。市场上下水设施规范完善，公共厕所室内外干净整洁，垃圾入箱（桶）并密闭储存清运。 | 1.负责农贸市场的新建、改建和扩建，市场内商品归类经营，功能分区合理。 |  | 组长： 吴新波 副组长：李学胜 | 市场服务中心 | 李学胜 |
|  |  |  | 2.有专职卫生保洁人员和卫生管理制度，场内整洁，基本无蝇。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.活禽售卖、宰杀设置相对独立区域，管理良好，无违禁野生动物销售。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.环卫设施齐全，上下水设施完善，有公厕并保持清洁，垃圾入箱并及时清运。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.熟食摊位符合卫生要求，防鼠防蝇设施好，证照悬挂于摊位醒目处。 |  |  | 工商局 食药局 | 彭湘晖 周进忠 |
|  |  |  | 6、取消全县马路市场，规范摊担进入市场经营，抓好市场内及周边环境卫生。 |  |  | 城管局 市场服务中心 | 杨立志 李学胜 |
| 六 | 交通秩序管理 | （一）强化城市交通秩序管理，优化交通组织系统，加强城区道路交通秩序整顿，交通设施标识齐全，车辆定点规范停放。 | 1、城区交通岗亭、指路指示标志、交通护栏、警示桩、交通标线、交通安全宣传标牌等设施标识齐全。 |  | 组长： 秦学君 副组长： 廖振宇 | 交警队 | 廖振宇 |
|  |  |  | 2、加强道路交通安全宣传教育，对不遵守交通法规行为进行劝导。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、依法打击二轮“摩的”、三轮“慢慢游”以及“黑面的”的非法营运行。 |  |  | 交通局 城管局 | 赵永旺 杨立志 |
|  |  |  | 4、禁止城区禁停路段、人行道车辆乱停乱摆。 |  |  | 交警队 城管局 | 廖振宇 杨立志 |
|  |  |  | 5、规范建筑工程车、渣土运输车的运输和管理。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、规范农用车、三轮车载客、进城行为和出租车市场。 |  |  | 农机局 交通局 | 刘小平 赵永旺 |
|  |  |  | 7、指导单位和社区完善内部停车场，督促单位和社区内部停车场免费对外开放。 |  |  | 交警队 | 廖振宇 |

| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 | 责任 领导 | 责任 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七 | 环境保护 | （一）建立了环境保护工作机制，按照国家有关规定编制了环境规划并经县级人大或政府批准后实施，完成上级政府下达的主要污染物减排任务。认真贯彻执行环境保护政策和法律法规，根据《国家突发环境事件应急预案》，近3年内未发生重大（Ⅱ级）和特别重大（I级）环境污染事件。 | 1、建立环境保护工作机制，按照国家有关规定编制了经县级人大或政府批准环境规划并实施。 | 组长： 邓泽干 副组长： 熊文胜 | 环保局 | 熊文胜 |
|  |  |  | 2、完成上级政府下达的主要污染物减排任务，有上级主管部门出具的主要污染物减排年度考核意见。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、根据《国家突发环境事件应急预案》制定环境突发事件应急预案并进行演练。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、近3年内未发生重大（Ⅱ级）和特别重大（I级）环境污染事件。 |  |  |  |
|  |  | （二）水环境质量、空气环境质量、声环境质量达到环境功能区或环境规划要求。处于县域范围内并向县城区内供水的集中式饮用水水源地水质应达到《地表水环境质量标准GB3838-2002》或《地下水质量标准GB／T14848-1993》Ⅲ类标准要求。严格执行饮用水水源保护区管理的有关法律、法规、规划、标准、监测规范要求。河道、湖泊等水面清洁，无漂浮垃圾，岸坡无垃圾杂物，城区铁路沿线无垃圾。未划分水环境功能区的水体，要求应无黑臭现象。 | 1、水环境质量、空气环境质量、声环境质量达到环境功能区或环境规划要求。 |  | 环保局 | 熊文胜 |
|  |  |  | 2、饮用水源保护区符合《饮用水水源保护区污染防治管理规定》的要求，已建成水源地污染来源防护和预警、水质安全应急处置以及净水厂应急处理等饮用水安全保障体系。处于县域范围内并向县城区内供水的集中式饮用水水源地水质应达到《地表水环境质量标准GB3838-2002》或《地下水质量标准GB／T14848-1993》Ⅲ类标准要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、严格执行饮用水水源保护区管理的有关法律、法规、规划、标准、监测规范要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、抓好河道及两岸专项整治，河道、水面清洁，无飘浮垃圾，河岸坡无垃圾杂物。未划分水环境功能区的水体，要求应无黑臭现象。 |  | 水利局塔峰镇 | 谭春生唐基归 |
|  |  | （三）重点工业污染源废水、废气达标排放率100％。 | 1、做好相关的监测工作及企业的监管工作，监督所管理的企业加强污染治理，确保达到验收标准。 |  | 开发区经信委 环保局 | 石祥顺黄安平熊文胜 |
|  |  | （四）县城建设集中污水处理设施，建成区生活污水集中处理率应达到70%以上。 | 2、污水厂运行正常，污水厂每天有自行监测及结果，污泥处置规范；有监测部门的监督性监测报告。 |  | 环保局公用事业局 | 熊文胜赵电波 |
|  |  | （五）医疗、危险废弃物按照国家有关规定实现安全贮存和处理，医源性污水排放符合国家标准。 | 监督各医院、卫生院、诊所、医务室、村卫生室等严格执行医源性污水处理和医源性废弃物焚烧处理的相关规定，确保达到验收标准。 |  | 环保局及各医疗机构 | 熊文胜各医疗机构主要领导 |
|  |  | （六）建设项目依法执行环评和“三同时”制度。 | 以各级发改（及经贸）部门审批、核准或备案的项目为基数，所有项目均应依法执行“三同时”，环境保护措施均应与主体工程同时投入运行。 |  | 环保局 | 熊文胜 |

| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 | 责任 领导 | 责任 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八 | 食品安全 | （一）政府重视食品安全工作，建立健全食品安全全程监管工作机制和部门协调配合机制，提供相应保障，将其列入政府重点工作内容。 | 1、政府重视食品安全工作，将其列入政府重点工作内容。 | 组长： 黄永英 副组长：周进忠 | 政府办 | 杨 康 |
|  |  |  | 2、建立健全食品安全全程监管工作机制和部门协调配合机制，提供相应保障。 |  | 食药局 | 周进忠 |
|  |  | （二）辖区内各相关部门认真贯彻国家有关食品安全法律、法规，食品安全监督管理部门有食品安全监督管理的工作计划和总结，各项监督、监测工作落实；制定重大食物安全事故应急预案和工作规范，食品安全事故及时报告处置，连续三年无重大食品安全事故发生，有关资料齐全。 | 1、食品安全监督管理部门认真贯彻国家有关食品安全法律、法规，有食品安全监督管理的工作计划和总结，各项监督、监测工作落实。 |  | 食安委各职能部门 | 部门主要领导 |
|  |  |  | 2、制定重大食物安全事故应急预案和工作规范。 |  | 食药局 | 周进忠 |
|  |  |  | 3、食品安全事故及时报告处置，连续三年无重大食品安全事故发生，有关资料齐全。 |  |  |  |
|  |  | （三）食品生产经营者（包括小作坊、摊贩等）均纳入监管范围，取得有效证照；有健全的食品安全管理制度；食品从业人员每年进行一次健康体检和培训，能够掌握相关岗位卫生安全知识和操作规程。 | 1、有食品生产经营单位基本情况及档案，有健全的食品安全管理制度。 |  | 技监局 工商局 食药局 | 廖德元 彭湘辉 周进忠 |
|  |  |  | 2、食品生产经营者从业人员持有健康证、培训上岗、“五病”患者及时调离。基本卫生知识回答正确。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、抓好食品“三小”（小餐饮、小食品、小作坊）整治工作。 |  |  |  |
|  |  | （四）食品生产经营者生产经营活动符合有关法律、法规及标准规定，生产经营场所布局和工艺流程合理，各种卫生设施齐全，内外环境卫生整洁，无交叉污染。 | 1、食品生产经营场所符合有关法律、法规及标准规定。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、必须远离污染源，距离暴露垃圾场（堆）、坑式厕所、粪池25米以上，室内外环境整洁，卫生设施完善。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、直接入口食品有防蝇、防尘、防污染设施，并使用工具售货，用具容器清洁，生熟分开。 |  |  |  |
|  |  | （五）食品生产者不采购或使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品，在生产过程中按照规定使用食品添加剂，无违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的现象；食品销售单位无变质、腐败、假冒伪劣食品及其他不符合食品安全标准要求的食品,销售的定型包装食品和散装食品符合食品安全法律法规的规定要求。 | 1、食品生产者不采购或使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。 |  |  |  |
|  |  |  | 2、在生产过程中按照规定使用食品添加剂，无违法添加非食用物质和滥用食品添加剂的现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、食品销售单位无变质、腐败、假冒伪劣食品及其他不符合食品安全标准要求的食品,销售的定型包装食品和散装食品符合食品安全法律法规的规定要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、食品生产加工单位（技监局负责），食品流通领域单位(工商局负责)和餐饮服务单位及食堂(药监局负责)。对验收标准进行检查、监督和指导，确保验收合格。 |  |  |  |

| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 | 责任 领导 | 责任 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 八 | 食品安全 | （六）餐饮服务单位实行食品安全量化分级管理，覆盖率≥90%；各类餐饮服务单位、集体食堂、学校食堂防尘、防蝇、防鼠及上下水设施和冷藏设备齐全，有餐具消毒、保洁设施并运转良好，食品原料和制售过程符合食品安全要求，无交叉污染，凉菜制作和蛋糕裱花场所要设置专间和二次更衣间。 | 1、餐饮服务单位实行食品安全量化分级管理，覆盖率≥90%。 | 组长： 黄永英 副组长： 周进忠 | 食药局 | 周进忠 |
|  |  |  | 2、各类餐饮服务单位、集体食堂、学校食堂防尘、防蝇、防鼠及上下水设施和冷藏设备齐全，有餐具消毒、保洁设施并运转良好。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、食品原料和制售过程符合食品安全要求，无交叉污染，凉菜制作和蛋糕裱花场所要设置专间和二次更衣间。 |  |  |  |
|  |  | （七）全面实行生猪定点屠宰、集中检疫制度（农村地区个人自宰自食的除外），无注水猪肉和病死猪肉上市。集中生猪屠宰点符合《生猪屠宰管理条例》要求，无对生猪或者生猪产品注水或者注入其他物质的现象。 | 1、全面实行生猪定点屠宰、集中检疫制度（农村地区个人自宰自食的除外），无注水猪肉和病死猪肉上市。 |  | 商务局 畜牧局 | 齐新华 郭耀群 |
|  |  |  | 2、集中生猪屠宰点符合《生猪屠宰管理条例》要求，无对生猪或者生猪产品注水或者注入其他物质的现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、改造生猪定点屠场，卫生、硬件设施符合标准。 |  | 商务局 | 齐新华 |
| 九 | 公共场所卫生 | （一）各类公共场所持有效卫生许可证经营，直接为顾客服务的从业人员持有效的健康合格证，培训合格证，“五病”患者及时调离。 | 1、各类公共场所持有效卫生许可证经营证率100%，直接为顾客服务的从业人员持有效的健康合格证率100%，培训合格证率100%，“五病”患者及时调离。 | 组长： 钟芝莉 副组长： 黄洪华 | 卫监所 | 黄洪华 |
|  |  | （二）住宿，美容美发，沐浴，游泳场所应实施卫生监督量化分级，卫生监督量化分级率达80%以上。 | 1、住宿，美容美发，沐浴，游泳场所应实施卫生监督量化分级，卫生监督量化分级率达80%以上。 |  |  |  |
|  |  | （三）有完整的卫生管理制度，配备专职或兼职卫生管理人员，并建立卫生管理档案。 | 1、有完整的卫生管理制度，配备专职或兼职卫生管理人员，并建立卫生管理档案。 |  |  |  |
|  |  | （四）消毒设施与通风设施完善，有消毒效果监测报告及室内空气质量卫生监测报告，配备鼠、蚊、蝇、蟑螂防制及废弃物存放专用设施。 | 1、消毒设施与通风设施完善，有消毒效果监测报告及室内空气质量卫生监测报告（疾控中心负责）。配备鼠、蚊、蝇、蟑螂防制及废弃物存放专用设施。 |  | 疾控中心 卫监所 | 黄建文 黄洪华 |
|  |  | （五）有集中空调通风系统的公共场所，对集中空调通风系统进行两年一次的清洗消毒，有清洗消毒记录，有卫生检测报告或评价报告。 | 1、有集中空调通风系统的公共场所，对集中空调通风系统进行两年一次的清洗消毒，有清洗消毒记录。 |  | 卫监所 | 黄洪华 |
|  |  |  | 2、有卫生检测报告或评价报告(疾控中心)。 |  |  |  |
|  |  | （六）各类公共场所在醒目位置设有禁烟标志，配有专职或兼职禁烟劝导员，不得销售香烟。 | 1、各类公共场所在醒目位置设有禁烟标志，配有专职或兼职禁烟劝导员，不得销售香烟。 |  |  |  |
|  |  | （七）公共场所环境整洁，为顾客提供的用品用具卫生、安全，做到“一客一换一消毒”。 | 公共场所环境整洁，为顾客提供的用品用具卫生、安全，做到“一客一换一消毒”。 |  |  |  |

| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 | 责任 领导 | 责任 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 | 饮用水卫生 | （一）城区自来水普及率≥95%，近三年未发生因饮水污染导致的疫情。城区自来公司(或水厂)经省卫生厅评定为集中式供水卫生信誉度A级单位。 | 1、城区自来水普及率≥95%；近三年来发生因饮水污染导致的疫情。 | 组长： 刘惠明 副组长：黄晓文 | 自来水公司 疾控中心 | 黄晓文黄建文 |
|  |  |  | 2、城区自来水公司(或水厂) 经省卫生厅评定为集中式供水卫生信誉度A级单位。 |  | 自来水公司 | 黄晓文 |
|  |  | （二）县人民政府有文件明确规定了生活饮用水水源保护区,并设有警示标志.取水点上游1000米下游100米内不得有污染水源有关的生产、生活等活动。 | 1、县人民政府文件明确规定生活饮用水水源保护区。 |  | 政府办 环保局 水利局 | 杨 康 熊文胜谭春生 |
|  |  |  | 2、在水源保护区内设立警示标志。 |  | 水利局 环保局 国土局 | 谭春生 熊文胜蒋勇贤 |
|  |  |  | 3、在饮用水水源保护区内上游1000米下游100米无污染活动。如排污、挖砂、游泳、垂钓、放牧等。 |  |  |  |
|  |  | （三）水厂环境整洁,绿化美化好,有严格的安全防护措施,有健全的卫生管理制度与操作规程,有资料完整的卫生管理档案,制水工艺符合卫生要求。 | 1、制水池壁无青苔、藻类、泥垢，水池中无垃圾类漂浮物， |  | 自来水公司 及水厂 | 黄晓文 |
|  |  |  | 2、水厂有健全的卫生管理制度，有门卫，出入人员门卫有登记。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、卫生管理档案资料完整。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、制水工艺符合卫生要求。 |  |  |  |
|  |  | （四） 涉及饮用水卫生安全的产品应建立采购台账,有完整的索证资料(卫生许可批文与检验报告单）。严格水质消毒,有备用消毒设备。 | 1、涉及饮用水卫生安全的产品建立采购台账未，有完整的索证资（卫生许可批文与检验报告单）。 |  | 自来水公司 疾控中心 | 黄晓文黄建文 |
|  |  |  | 2、水质消毒达到卫生要求，有备用消毒设备。 |  | 自来水公司 | 黄晓文 |
|  |  | （五）按《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》的要求对水源水、出厂水、管网末梢水进行水质检测, 管网末梢水、出厂水合格率达95%以上。县自来水厂实验室检测能力达常规检测项目40项(除αβ检测项目之外)。 | 1、按《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》的要求对水源水、出厂水、管网末梢水进行水质检测,管网未梢水、出厂水水质合格率未达到95%。 |  | 疾控中心 自来水公司 | 黄建文黄晓文 |
|  |  |  | 2、县自来水厂实验室检测能力达常规检测项目40项。 |  | 自来水公司及水厂 | 黄晓文 |
|  |  | （六）二次供水单位水质符合卫生标准与要求，建立卫生管理制度与卫生管理档案，每年进行2次以上的水箱定期清洗消毒和水质检测。 | 1、按规定每年不得少于两次的频次对水箱清洗消毒。 |  | 二次供水单位 | 单位 业主 |
|  |  |  | 2、建立卫生管理制度和生管理档案。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、对水质进行检测，水质检测结果符合卫生标准与要求 |  | 疾控中心 | 黄建文 |

| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 | 责任 领导 |  | 责任 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十一 | 病媒生物防制和疾病预防与控制 | （一）认真贯彻落实《病媒生物预防控制管理规定》，坚持以环境治理为主的综合防制方针，各项组织工作和技术工作资料完整；城区每年统一开展了两次以上病媒生物防制活动；防制经费能满足工作需要，县财政按城区居住人口每万人1.0万元落实经费并纳入财政预算。 | 1、有年度工作计划、工作总结、组织工作和综合防制技术实施方案、宣传动员文字声像资料、鼠情虫情和孳生地调查记录和分析。 | 组长: 赵七秀 副组长：吴启武 |  | 疾控中心爱卫办 防制公司 | 黄建文程勇昀防制公司经理 |
|  |  |  | 2、专业公司承包合同或药物购买、发放记录、单位、社区、重点行业本底资料、监督指导检查记录、杀灭效果评估资料、巩固措施和长效管理机制等文件资料，城区近三年媒病生物防制活动每年开展2次。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、防制经费能满足工作需要，县财政按城区居住人口每万人1.0万元落实工作经费并纳入财政预算。 |  |  | 财政局 | 吴友忠 |
|  |  | （二）各级组织网络健全，管理制度完善。县、镇（街道）、居（村）委会有专职或兼职防制人员，每年开展病媒生物防制业务培训；任务明确，实行目标责任制管理；对专业防制公司管理规范。 | 1、健全各级组织网络，完善管理制度，单位、镇、社区、村委会有专职或兼职防制人员，人员名单报爱卫办。 |  |  | 爱卫办 | 程勇昀 |
|  |  |  | 2、每年开展病媒生物防制业务培训。 |  |  | 爱卫办 防制公司 | 程勇昀 防制公司经理 |
|  |  |  | 3、任务明确，实行目标责任制管理；规范专业防制公司的管理。 |  |  |  |  |
|  |  | （三）在化学防制中，注重科学合理用药，不使用国家禁用的药物。依据抗性监测或小范围试验结果及专家评审意见，选用高效、低毒、安全环保的药物。 | 1、在化学防制中，注重科学合理用药，不使用国家禁用的药物。依据抗性监测或小范围试验结果及专家评审意见，选用高效、低毒、安全环保的药物。 |  |  | 疾控中心 爱卫办 | 黄建文 程勇昀 |
|  |  | （四）防制措施符合国家有关标准和规范要求，防鼠防蝇设施完善，孳生地得到有效治理。 | 1、防制措施符合国家有关标准和规范要求。 |  |  | 爱卫办牵头，各单位社区（村）配合 | 各单位主要负责人 |
|  |  |  | 2、在城区开展病媒生物防制专项整治，防鼠防蝇设施完善，孳生地得到有效治理。 |  |  |  |  |
|  |  | （五）积极开展病媒生物监测工作，监测方法规范，数据可靠，能够基本反映病媒生物危害的现状。 | 开展病媒生物监测工作，监测方法规范，数据可靠，能够基本反映病媒生物危害的现状。 |  |  | 疾控中心 | 黄建文 |
|  |  | （六）病媒生物防制工作取得成效，其中灭鼠工作必须达标，另三项不超过国家标准的三倍。 | 1、灭鼠工作必须达标，现场抽查重点单位200间，一般单位70间，居民平房30间，有鼠迹房间≤6间，；查外环境2000延长米，鼠迹≤5处。 |  |  | 爱卫办 | 程勇昀 |
|  |  |  | 2、蚊、蝇、蟑三项不超过国家标准3倍。 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 | 责任 领导 |  | 责任 单位 | 责任人 |
| 十一 | 病媒生物防制和疾病预防与控制 | （七）认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》，有规划、有制度、有措施，有关资料齐全。疾病预防控制机构建设达到国家规定要求，重大疾病控制按期完成国家规划要求，近3年无因防控措施不力导致的甲、乙类传染病暴发流行。 | 1、制定和下发传染病防治规划和突发公共卫生事件预案，有年度传染病防治计划, 有覆盖城乡的疫情信息报告, 监测网络资料。 | 组长: 赵七秀 副组长： 吴启武 |  | 疾控中心 | 黄建文 |
|  |  |  | 2、疾控中心机构设置、人员编制、经费投入、科室设置符合国家要求。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、按照上级部署开展肠道、呼吸道、自然疫源性等重点传染病监测，有监测方案、监测现场记录、总结。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、近3年无传染病与突发公共卫生事件。 |  |  |  |  |
|  |  | （八）医疗机构贯彻落实《医院感染管理办法》，有健全的医院感染控制、传染病登记和死亡报告制度，对传染病、医院感染暴发事件、突发公共卫生事件规范报告和处理。医院设立传染病预检分诊点和专科门诊，二级以上综合医院开设感染科。 | 1、建立医院感染管理、传染病管理领导小组，设立预防保健科、院感科、传染病管理科，二级以上综合性医院设立感染性疾病科，有年度工作计划、工作记录、总结资料。 |  |  | 中心医院 | 李群 |
|  |  |  | 2、肠道门诊布局合理，卫生设施齐全；肠道门诊日志登记完整，采样、培养检验资料、疫情报告资料齐全。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、其它综合性医院和专科医院设立预检分诊点，设置和布局有明显标志、流程合理、设施齐全；有详细登记，资料完整。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、发热门诊、手足口病门诊等按要求设立，有管理制度、流程图、有明显标志；发热门诊登记、工作记录齐全。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、有控制院内感染制度、传染病报告和死亡报告管理相关制度、传染病隔离消毒制度等。 |  |  | 中心医院 疾控中心 | 李群 黄建文 |
|  |  |  | 6、近3年的传染病报告卡收集齐全，保管良好；近3年疫情网络直报资料齐全。 |  |  | 疾控中心 | 黄建文 |
|  |  | （九）免费实行国家免疫规划项目的预防接种，儿童国家免疫规划疫苗分苗分剂次接种率≥90％；麻疹类疫苗接种率达95%以上。有流动人口免疫规划管理办法，居住期限3个月以上的儿童建卡建证率≥95％；预防接种规范，安全接种率100％，托幼机构、学校按照《疫苗流通和预防接种管理条例》规定开展入托、入学儿童预防接种证查验工作，查验率达100%。 | 1、县级疾控机构设置独立的免疫规划专业科室。免疫规划有中长期规划、有年度工作计划、总结。 |  |  | 疾控中心 | 黄建文 |
|  |  |  | 2、为适龄儿童接种乙肝疫苗、卡介苗、脊灰减毒活疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹类（含麻风疫苗、麻腮疫苗、麻腮风疫苗、麻疹疫苗）疫苗、乙脑减毒活疫苗、流脑疫苗（A群流脑疫苗、A+C群流脑疫苗）、甲肝减毒活疫苗，接种率保持在90%（麻疹类疫苗95%）以上。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、儿童接种卡、册齐全，登记完整清楚，保存完好。实行预防接种异常反应监测，AEFI报告、调查、处理、随访资料齐全。有入托、入学儿童预防接种证查验工作制度或规定，有查验工作方案、记录、小结，有补种、补证、补建等整改、督查资料 。 |  |  | 疾控中心 | 黄建文 |
|  |  |  | 4、接种门诊有疫苗管理制度，疫苗出入库记录完整；有冷链管理制度，冷链测温记录完整、规范，疫苗的储存温度符合要求；预防接种规范，安全接种率100％ |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、有流动人口免疫规划管理办法，定期开展流动人口调查，主动搜索适龄儿童，开展流动儿童疫苗查漏补种，有方案、记录、工作小结；接种卡、册、转卡记录齐全，接种率达到规定要求。 |  |  |  |  |
| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 | 责任 领导 | 责任 单位 |  | 责任人 |
| 十一 | 病媒生物防制和疾病预防与控制 | （十）组织开展无偿献血活动，临床用血100%来自无偿献血，依法打击非法采供血现象。 | 1、有临床用血计划、实施情况、无偿献血资料，采供血应急预案。 | 组长: 赵七秀 副组长： 吴启武 | 红十字会 |  | 欧锦凤 |
|  |  |  | 2、有各医院血液领用记录；监督、检查、宣传资料。临床用血100%来自无偿献血。 |  | 中心医院 |  | 李群 |
|  |  |  | 3、有打击非法采供血的相关文件、计划、总结、执法文书、监督记录等。 |  | 卫监所 |  | 黄洪华 |
|  |  | （十一）城乡居民电子健康档案规范建档率大于60％。积极开展全民健康生活方式行动。对辖区内高血压和糖尿病等慢性病患者规范管理率达到国家规定要求。 | 1、 有慢病防治工作计划、总结，相关资料完整、真实准确；建立居民健康档案，以县为单位，城乡居民电子健康档案建档率≥60%。 |  | 疾控中心 |  | 黄建文 |
|  |  |  | 2、开展多种形式的全民健康生活方式行动，有示范社区、示范单位、示范食堂、示范餐厅等各类示范创建活动。各项活动必须有记录、照片和总结。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、社区开展高血压、糖尿病等慢病管理工作。建立35岁以上人群门诊首诊测血压制度，高血压患者的规范化管理率达35%以上；对已确诊的2型糖尿病患者建立健康档案，糖尿病患者规范化管理率大于30%。 |  |  |  |  |
| 十二 | 单位小区社区卫生 | （一）有爱卫组织和卫生管理制度，坚持定期开展卫生检查评比和创建卫生户活动，资料齐全。村、社区卫生服务机构达到省级管理要求。 | 1、小区、社区和单位有爱卫组织和卫生管理制度，有专人负责，制度落实到位。 | 组长： 何红喜 副组长：谢文明 | 全县各单位、社区 |  | 单位、社区主要负责人 |
|  |  |  | 2、有固定、规范的健康教育和创卫宣传栏，每季度更换一次。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、定期开展卫生检查评比和创建卫生活动，有方案、活动记录和总结。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、联系的责任路段、城中村或城郊村和“门前五包”工作落到实处。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、积极开展文明卫生单位创建活动，组织申报省市“文明卫生单位”。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、社区卫生服务机构达到省级管理要求。 |  | 社区 |  | 社区主任 |

| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 | 责任 领导 | 责任 单位 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十二 | 单位小区社区卫生 | （二）庭院、街区环境整洁，有绿化、美化，车辆停放整齐，室内窗明几净，地面洁净、楼道内无蜘蛛网、无乱贴乱画和无违章搭建，沟渠干净，会议室有禁烟标志记，不摆放烟具。 | 1、单位机关大院和家属区环卫设施完善，道路硬化平坦，下水道通畅，无坑洼汲水。 | 组长： 何红喜 副组长： 谢文明 | 独立院落单位、小区 | 独立院落单位主要领导、小区负责人 |
|  |  |  | 2、垃圾日产日清，做到环境整洁。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、搞好单位绿化、美化、亮化，可绿化率达90%以上。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、停车场划有停车位线、车辆停放整齐，并免费对外开放。 |  |  |  |
|  |  |  | 5、楼道、围墙、门面整洁，无乱贴乱画、乱堆乱放、无违章搭建现象。 |  | 各单位、社区 | 各单位、社区主要负责人 |
|  |  |  | 6、办公室、会议室有禁烟标志，不摆放烟具。 |  |  |  |
|  |  | （三）辖区内单位食堂符合卫生要求，有卫生制度，有餐饮服务许可证，从业人员持有有效健康证，穿工作服，有消毒设施，有除四害措施。 | 1、单位食堂符合卫生要求，有卫生制度，有餐饮服务许可证，从业人员持有效健康证，穿工作服，有消毒设施。 |  | 各单位、社区 | 各单位、社区主要负责人 |
|  |  |  | 2、单位、居民区、住宅小区有密闭的垃圾收集设施，及时清运。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、有除四害措施，除四害设施完善。 |  |  |  |
|  |  | （四）单位及居民区有密闭的垃圾收集设施，公共厕所管理符合卫生要求，下水道通畅、整洁、无臭味。 | 1、单位及居民区有密闭的垃圾收集设施。 |  | 各单位、社区、小区 | 各单位、社区、小区主要负责人 |
|  |  |  | 2、开放单位公厕、公共厕所管理符合卫生要求，有专人保洁，改建单位旱厕。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、下水道通畅、整洁、无臭味。 |  |  |  |
|  |  | （五）单位和居民区无违章放养家禽家畜和绿化带垦地种菜现象。 | 1、单位和居民区无违章放养家禽家畜和绿化带垦地种菜现象。 |  |  |  |
| 序号 | 检查 | 湖南省卫生县城标准 | 具体工作任务 | 责任 领导 | 责任 单位 | 责任人 |
| 十三 | 镇辖村卫生 | （一）有20%以上的镇辖村建成省级卫生村，30%以上村庄建成市级卫生村。 | 1、积极开展创建“省级卫生村”、“市级卫生村”活动，确保有20%“省级卫生村”和30%“市级卫生村”创建成功。 | 组长： 赵忠辉 副组长： 唐基归 | 塔峰镇 爱卫办 | 唐基归 程勇昀 |
|  |  | （二）自来水普及率≥90%，其中学校自来水普及率≥95%，定期开展农村生活饮用水水质卫生监测。无害化卫生厕所普及率≥60%，其中学校无害化卫生厕所普及率≥80%。 | 1、自来水普及率≥90%，其中学校自来水普及率≥95%， |  | 塔峰镇 水利局自来水公司 | 唐基归 唐春生 黄晓文 |
|  |  |  | 2、定期开展农村生活饮用水水质卫生监测。 |  | 塔峰镇 疾控中心 | 唐基归 黄建文 |
|  |  |  | 3、无害化卫生厕所普及率≥60%，其中学校无害化卫生厕所普及率≥80%。 |  | 塔峰镇 爱卫办 | 唐基归 程勇昀 |
|  |  | （三）村庄主干路硬化，支路平整。村容整洁，村内垃圾密闭存放，定期清运和处理，柴草、杂物堆放整齐。无成堆暴露垃圾以及蚊蝇孳生的污水坑、粪坑。 | 1、村庄主干路硬化，道路平坦整洁，两侧植树绿化，可绿化率达90%以上。 |  | 塔峰镇 | 唐基归 |
|  |  |  | 2、村内垃圾密闭存放，定期清运和处理，村内无成堆暴露垃圾，以及蚊蝇孳生的污水坑、粪坑。 |  |  |  |
|  |  | （四）积极开展创建卫生户活动，农户居室内外整洁，村民卫生习惯良好。家禽牲畜实行圈养，牲畜圈舍建有密闭且不渗漏的储粪池。 | 1、开展创卫活动，做到各村有卫生管理制度，有清扫保洁队伍，有卫生检查员。 |  | 塔峰镇 | 唐基归 |
|  |  |  | 2、加强村民卫生教育，村民有良好的卫生习惯。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、农家庭院物品摆放整齐，室内外环境清洁，无占道经营、无乱排污水、乱倒垃圾、乱停乱放、乱堆乱摆、乱搭乱建、乱拉乱挂、乱贴乱画现象。 |  |  |  |
|  |  |  | 4、开展宣传教育和整治活动，确保镇辖村家禽牲畜实行圈养。 |  |  |  |

备注：

1、此表格中“湖南省卫生县城标准”是湖南省爱卫会湘爱卫发（2013）3号文件内容；

2、具体工作任务是按照《湖南省卫生县城考核记分表》进行任务分解。