附表：    2011年新建和改造行政村配电网工程名单

万元

| 序号 | 单项工程 | 工程主要内容 | 开工日期 | 竣工日期 | 投资计划 | 完成投资 | 工程结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隆回岩口镇杨家村 | 10KV线路0.547公里，配变1台100KVA，低压线路7.383公里,户表 户。 | 2010- 11-18 | 2011- 8-27 | 34.83万元 | 34.83万元 | 合格工程 |
| 2 | 隆回岩口镇碑记村 | 10KV线路0公里，配变2台210KVA，低压线路10.88公里,户表0户。 | 2010-10-20 | 2011-8-26 | 46.99万元 | 46.99万元 | 合格工程 |
| 3 | 隆回麻塘山乡烟竹坪村 | 10KV线路0.892公里，配变2台100KVA，低压线路15.68公里,户表199户。 | 2010- 8-1 | 2011- 9-19 | 32.65万元 | 32.65万元 | 合格工程 |
| 4 | 隆回三阁司乡阳光村 | 10KV线路1.374公里，配变2台100KVA，低压线路5.426公里,户表0户。 | 2010-11-02 | 2011-7-19 | 28.06万元 | 28.06万元 | 合格工程 |
| 5 | 隆回三阁司乡早禾田村 | 10KV线路0公里，配变2台130KVA，低压线路3.05公里,户表0户。 | 2010- 11-8 | 2011- 8-27 | 20.27万元 | 20.27万元 | 合格工程 |
| 6 | 隆回北山镇岩门村 | 10KV线路0.74公里，配变2台130KVA，低压线路5.6公里,户表 0户。 | 2010-11-29 | 2011-8-28 | 31.45万元 | 31.45万元 | 合格工程 |
| 7 | 隆回周旺镇斜岭村 | 10KV线路0.031公里，配变2台150KVA，低压线路7.129公里,户表 0 户。 | 2010-11-26 | 2011-6-26 | 40.67万元 | 40.67万元 | 合格工程 |
| 8 | 隆回七江乡水西村 | 10KV线路0.674公里，配变 2台150KVA，低压线路13.686 公里,户表 0 户。 | 2010-10-6 | 2011-6-26 | 65.22万元 | 65.22万元 | 合格工程 |
| 9 | 隆回横板桥镇羊楼村 | 10KV线路0.991公里，配变 1台50KVA，低压线路6.099 公里,户表0 户。 | 2010-11-21 | 2011-10-17 | 33.83万元 | 33.83万元 | 合格工程 |
| 合计 | 9个行政村 | 10KV线路5.249公里，配变 16台1120KVA，低压线路75.021 公里,户表199户。 | 2010-8-1 | 2011-10-17 | 333.97万元 | 333.97万元 | 合格工程 |