附件3-1

2019年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 业务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 202.00 |  | 324.38 | 225.96 | 10 | 69.66% |  |  | 7 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 202.00 |  | 202.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 122.38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 着力推进加快推进长株潭两型试验区第三阶段改革，大力推进长株潭一体化发展，创新推动长株潭生态绿心保护。 |  |  |  |  |  | 长株潭两型试验区年度重点任务都取得了积极进展，积极参与长株潭一体化发展建设，认真落实长株潭生态绿心保护。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 深入推进两型改革试点项目 |  | 将改革成果推广到全省范围内。 |  | 组织评选了全省第四批15个生态文明创新案例，推动了20个清洁低碳技术推广试点项目建设。 |  |  | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 落实长株潭生态绿心保护 |  | 推动中央环保督察绿心地区和自查自纠1017个问题项目整改退出。 |  | 加强督查督办，推动1017个问题项目全部整改退出到位。 |  |  | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 全国两型社会建设的示范区 |  | 形成有利于资源节约和环境友好的新机制，积累传统工业化成功转型的新经验，形成城市群发展的新模式。 |  | 精心指导各市开展了创建工作。遴选出30个省级两型示范项目。 |  |  | 14 | 14 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 到2020年两型社会建设初建成效 |  | 全面完成国家下达的各项改革任务。 |  | 细化分解改革任务并主动调度落实，试验区重点任务都取得了积极进展。 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制率 |  | 执行数未超过预算数的记满分，超过部分每超过5%扣2分，扣完为止。 |  | 全年执行数为225.96万元，未超过全年预算数。 |  |  | 12 | 12 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 建设中部崛起的重要增长极 |  | 全省新型工业化、新型城市化和新农村建设的引领区 |  | 制定了《两型会展》等4项两型地方标准，餐饮、仓储行业首次纳入两型认证，两型标准体系、认证领域不断拓展完善。 |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 全国两型社会建设的示范区建设 |  | 纵深推进长株潭试验区改革 |  | 出台《2019年试验区重点任务分工方案》，细化分解改革任务并主动调度落实，并取得积极进展。 |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 建设具有国际品质的现代化生态型城市群 |  | 参与长株潭一体化建设 |  | 研究起草《关于加快长株潭一体化发展实施意见》，为国家发改委、省发改委等开展长株潭一体化调研提供了有力支撑。 |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 推动湖湘绿色发展 |  | 落实长株潭生态绿心保护 |  | 完成了绿心“天眼”系统本底数据库重建工作，绿心“天眼”监测更加科学精准。督促长株潭三市启动绿心地区片区规划编制工作，并予以引导奖补。 |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 探索绿色发展和城市群建设 |  | 为建设富饶美丽幸福新湖南作出新贡献。 |  | 积极配合省发改委修改完善了《长株潭生态绿心地区保护建设项目准入管理暂行办法》，开展了项目准入工作。 |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会群众服务对象满意度 |  | 社会群众服务对象满意度85%以上。 |  | 社会群众服务对象满意度较高。 |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97 |  |  |

填表人：彭紫叶 填报日期：2020年6月9日 联系电话：85063995 单位负责人签字：

附件3-2

2019年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 运行维护经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 159.00 |  | 202.94 | 190.02 | 10 | 93.63% |  | 9 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 159.00 |  | 159.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 43.94 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 进一步显示展馆“基地平台窗口”效应，立足“两型成果展示窗口、宣传教育基地、国际国内交流平台”的定位，一手抓接待服务、队伍建设；一手抓提质升级、内部管理。 |  |  |  |  |  | 2019年2月份，展览馆开始试运营，得到省内多家主流媒体新闻报道，被媒体朋友亲切的称为创意十足展示“两型”建设的网红馆；展馆微信公众号每周定时推送展览馆动态及两型资讯，自主编辑、发布微信公众号75期。截至目前总用户数近10000人。通过形式多样的学习培训和会议活动，进一步增长了专业知识，开阔眼界思路，有效提升了员工综合素质。通过形式多样的学习培训和会议活动，进一步增长了专业知识，开阔眼界思路，有效提升了员工综合素质。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 抓好建设，凸显效应 |  | 突出重点抓好展示中心建设，凸显展馆“基地平台窗口”效应。 |  | 展馆升级改造项目验收并完成结算，日常做好了相关维护。 |  | 20 | 20 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 健全高效展示运行维护机制 |  | 按照试验区建设任务第三阶段任务目标，建立健全高效展示运行维护机制，定期更新提升展示内容 |  | 完善运行制度，如设备管理制度、安全保卫管理制度 卫生保洁管理制度等 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 发挥好宣传作用，充分展示建设成果 |  | 2019年在升级改造的基础上，发挥好宣传作用，充分展示生态文明建设、“两型社会建设”成果。 |  | 展馆一直致力于通过大型活动宣传两型，并积极探索宣传合作模式，扩大展馆影响力。 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 费用支出 |  | 159万 |  | 159万 |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 资金使用效益 |  | 通过制度化管理等手段，提高资金使用效益。 |  | 根据各项合同条款规定的进度支付，每项指出按照计划 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 宣传两型理念 |  | 宣传两型理念，服务全社会。 |  | 举办与两型相关活动，并发放小礼品 |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 建立宣传基地 |  | 建立生态环保、资源节约、科学规划的宣传基地。 |  | 建立了党性教育基地 |  | 5 | 1 |  | 本年度工作计划临时更改，导致实际成果有偏差。 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续宣传效果 |  | 持续抓好全省生态文明建设和两型社会建设取得的成果，宣传好生态文明建设和两型社会建设理念。 |  | 微信公众号定时推送，粉丝数量到10000人 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 游客投诉率 |  | 全年无投诉 |  | 全年无投诉 |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |  |

填表人：廖怡婷 填报日期：2020年6月9日 联系电话：89782909 单位负责人签字：

附件3-3

2019年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 国外贷款项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初 预算数 |  | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  |  |  | 131.97 | 113.83 | 10 | 86.25% |  |  | 9 |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | 41.97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 确保省新开行贷款项目管理办公室日常运转，加强新开发银行贷款长株潭绿心区域生态综合治理项目调度，开展实地督查，迎接新开行项目评估和考察，聘请翻译、财务咨询服务机构，推进项目前期工作进度。 |  |  |  |  |  | 租赁了办公场地，办理了水电、邮电、物业等服务，聘请了翻译服务机构、财务服务机构，2次接待新开行来湘评估考察，开展了3次实地督查，4次赴财政部汇报工作，组织召开7次项目调度会，推动了项目工作：湘潭昭山项目先后完成了施工图编制、地勘等553万元项目前期工作、近1亿元的征拆工作和4200万元的金江泵站扩建二期工程项目，完成了重金属污染场地调查工作及王家晒东支渠2400万元招标文件编制及财政评审工作，编制3.02亿元采购计划报送新开行；岳塘项目先后完成了施工图设计、地形测量等近600万元项目前期工作，已编制完成1.02亿元的土建合同招标文件；协调株洲项目配套资金、土地等有关事项，完成了约240万元的前期项目咨询；并指导长沙市寻找新的替代项目。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 办公日常运作 |  | 租赁办公场地，配备物业管理人员，购置办公用品，确保水、电、通信正常使用。 |  | 租赁了一个办公场地，配备了一名物业管理人员，采购了办公用品，与物业公司衔接好水电、通信、维修等工作，都正常运行。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 咨询服务 |  | 聘请翻译机构负责项目日常翻译工作，聘请财务服务机构负责新开行贷款项目财务工作。 |  | 根据采购程序和要求，分别选聘了湖南省翻译中心、湖南大宇联合会计师事务所，并签订了合同，开展了相关工作。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 新开行贷款项目 |  | ①开展项目调度会大于或等于5次，计5分；否则，计0分。②推进项目前期工作进度，编制大于或等于3亿元项目采购计划报新开行，计5分。否则，计0分。 |  | ①开展了3次实地督查，组织召开了7次项目调度会。②推进近1.8亿元项目施工图设计、征地拆迁等前期工作，并向新开行提交了约4.7亿元项目采购计划。 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目管理制度健全性 |  | 财务制度汇编 |  | 收集国内及省内有关国际金融组织和外国政府贷款有关财务政策制度，汇编成一套财务制度。 |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 采购政策汇编 |  | 收集国内及省内有关国际金融组织和外国政府贷款有关招标采购政策制度，汇编成一套采购政策。 |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 编制岳塘项目管理手册 |  | 根据项目采用多批次贷款融资模式，已编制完成了岳塘项目管理手册，并提交新开行。 |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  | 建立周工作计划制度 |  | 建立了周工作计划制度，严格按照计划开展项目工作。 |  |  | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目信息上传下达 |  | 建立沟通机制，及时向新开行、省直有关部门、长株潭三市有关部门沟通。 |  | 构建了“省管市、市管区、区管项目”的工作体系；建立了项目分工联系制度，每个子项目都有专人负责；市、区及项目单位均建立了专人联系制度。项目办充分发挥好上传下达的桥梁作用，及时将项目有关信息向新开行、省直有关部门及长株潭三市有关部门衔接沟通，确保信息畅通及时有效。 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制 |  | 执行数未超过预算数的记满分，超过部分没超过5%扣2分，扣完为止。 |  | 全年执行数未超过全年预算数。 |  |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 就业 |  | 提供就业岗位 |  | 项目基础设施建设需雇佣本地的劳动力，这一收入效应在项目投资建设周期中通过建筑工程与安装工程费用中的劳动力成本体现出来。 |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 增加收入 |  | 周边居民收入增加 |  | 项目实施，促使生态绿心及周边地区土地增值、生态产业发展等方面产生极大的经济效益，将大大提高绿心地区农副产品的品质和价格，增加当地居民实际收入。 |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 防洪效益 |  | 减少洪灾损失，可提高防洪标准。 |  | 项目区所在地为洪涝灾害多发区，甚至一年多次被淹，导致庄稼绝收，房屋被毁，居民生命财产安全得不到保障。项目实施后，将使项目区防洪标准提高，减少洪灾损失。 |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 生活环境 |  | 提供良好的生活环境，提升居民生活质量。 |  | 通过项目实施，可有效改善和提升生态绿心地区及湘江流域的生态环境质量和水平，并保证了居民饮用水的安全。 |  |  | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 绿心地区河道治理 |  | 针对绿心地区4条河道上游区域进行治理，进一步保护绿心生态环境。 |  | 通过实施新开行贷款项目，能提高其保持水土、涵养水源的功效，减少对湘江流域的水污染；改善项目区所在河系水质，改善人居环境，更好地保护生态绿心地区；进一步提高长株潭绿心区域的绿化水平，生态效益明显。 |  |  | 8 | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目示范性 |  | 探索流域治理新模式 |  | 实施项目，探索出一条引进外资以项目推动建立流域生态补偿运营机制的新路子，为进一步探索和建立湘江全流域乃至全国生态补偿机制提供示范。 |  |  | 6 | 6 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目周边居民支持率 |  | 项目周边居民支持率85%以上 |  | 该项目主要对河道及周边环境进行治理，为周边居民提供一个山青水净的生活环境，得到了周边居民的大力支持，支持率为100%。 |  |  | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99 |  |  |

填表人：邓华华  填报日期：2020.6.19  联系电话：85063953   单位负责人签字：

附件3-4

2019年度项目支出绩效自评表

| 项目支 出名称 | 省两型社会建设专项资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 10,400.00 |  | 7,303.00 | 10 | 70.22% | 7 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 10,400.00 |  | 7,303.00 |  | 70.22% |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 推进长株潭两型试验区第三阶段改革、长株潭一体化发展、长株潭生态绿心保护 |  |  |  |  |  | 务实推进长株潭两型试验区第三阶段改革、长株潭一体化发展、长株潭生态绿心保护，基本完成了各项目标任务。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1： | 1.围绕湘发[2016]131号文部署的43项行动、国家发改委近两年部署的改革试点项目; 2.两型标准编制和认证66家。 |  |  | 已完成 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | 完成试验区整体“3+5+1”九市绿色发展评价工作。 |  |  | 部分完成 | 3 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2： | 1、加大长株潭城市群规划交通、产业、环保、公共服务等重点领域一体化的推进力度，加强体制机制创新和协同发展，打造半小时交通圈、经济圈、生活圈；2、开展绿心地区违法违规行为季度监测和通报;3、完善监测成果发布平台;完善基于B/S模式的监控系统;完善相关功能模块的开发;4、推进生态补偿、复绿补绿林相改造、生态修复、环境治理等。 |  |  | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标3： | 1、在两型村庄、社区、景区、学校、企业等领域已创建达标且两型元素相对集中、两型经验模式较为成熟的创建项目中，遴选两型示范单位；2、清洁低碳技术推广服务体系和试点示范;3、两型宣教基地建设和面上大众宣传。 |  |  | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标4： | 1、展馆展厅及多媒体展示工程、装修装饰工程、强弱电安装工程等；2、按照展馆“硬件、软件”双升级的思路，进行升级改造。 |  |  | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标5： | 监测行为与监测成果达到行业要求，生态地区不出现重大毁绿损绿事件;拟保护的地区生态环境得到明显改善;绿心规划及区域规划成果达到既定的深度要求。 |  |  | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标6： | 试点项目或行动计划符合国家发改委、省政府43项行动的范围，且有实质性进展;两型标准具有可实操性并付诸实践。 |  |  | 已完成 | 3 | 3 |  |
|  |  |  | 指标7： | 两型示范单位具有示范带动作用;清洁低碳技术推广作用显著;两型宣教基地建设和宣传契合新时代的特点(如APP、微信等)。 |  |  | 已完成 | 3 | 2 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 年度内按照时间节点完成 |  |  | 部分完成 | 10 |  | 受疫情和机构改革影响 |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 不超出预算支出 |  |  | 未超出 | 10 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： | 进一步扩大 |  |  | 已进一步扩大 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标2： | 不断扩大两型改革的影响面 |  |  | 在扩大 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标3： | 不断提升生产、生活和消费的绿色化程度 |  |  | 正在提升 | 2 | 2 |  |
|  |  |  | 指标4： | 形成两型社会发展的样板 |  |  | 逐渐形成 | 4 | 4 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： | 助力解决制约绿色发展的突出难题 |  |  | 部分已解决 | 10 | 9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 为面上改革提供可复制可推广的经验做法 |  |  | 已提供 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： | 进一步扩大 |  |  | 已进一步扩大 | 5 | 5 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 参观人群满意度达到90%以上 |  |  | 满意度已达90% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95 |  |

填表人：戴昕儒 填报日期：2020年6月29日 联系电话：85063954  单位负责人签字：