武陵源区为民办实事项目完成情况一览表

| 考核指标 | 目标任务 | 实际完成数 | 分布及完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解决农村饮水不安全人数 | 5800人 | 5800人 | 磨子峪管网续建项目，解决了3000人安全饮水；中湖乡石家峪供水项目，解决了2000人安全饮水；中湖乡檀木岗村供水项目，解决了300人安全饮水；索溪峪乡双星村供水项目，解决了500人安全饮水。 |
| 新增城镇就业 | 1000人 | 1000人 | 军地坪街道办事处580人，索溪峪150人，中湖乡50人，协合乡20人，天子山镇100人，国家森林公园管理处112人。 |
| 建设新村示范村 | 1个 | 1个 | 野溪铺居委会旅游收入达1200万元，外出务工收入达654万元，农业、林业收入近100万元，2013年全村人均纯收入达9880元。抓好特色主导产业建设，杨梅基地和梨园基地采摘园的提质工作，栽植茅岩莓茶370亩；梨园扩大种植面积150亩，主要种植黑宝石、樱桃等特色品种。完成了退耕还林荒山造林100亩；完成油茶补植173亩；完成中幼林抚育425亩；改造家庭旅馆10户，全村家庭旅馆达到了75户。完成了“穿衣戴帽”60户，“改厨改厕”100户。投入资金54万元，修建了一座高标准的楠竹湾平板桥，硬化了石河峪组1.2公里道路，修建了野溪铺水毁河堤300米，还有1000米河堤正在修建之中。 |
| 建设农民专业合作社省级示范社 | 1个 | 1个 | 广惠中药材农民专业合作社，中药材七叶一支花（重楼）引种与推广:整地20亩，建大棚1000平方，购入种苗18万株,维护园区道路和修路1公里，加强苗木管理,举办了两期培训班,培训人员180人。 |
| 新增沼气池用户 | 200户 | 200户 | 见明细表 |
| 新增农村太阳能热水器用户 | 200户 | 200户 | 见明细表 |
| 帮助扶贫对象发展生产 | 2500人 | 2500人 | 见明细表 |
| 义务教育合格学校建设 | 1所 | 1所 | 项目为军地小学，食堂及教学楼已经完工，综合楼主体完工。 |
| 农村公办幼儿园建设 | 1所 | 1所 | 项目为索溪中心幼儿园，已经完成食堂及教学楼主体工程。 |
| 确保农村五保户年分散供养标准 | 3000元/年/人 | 3000元/年/人 | 见明细表 |
| 城市低保 | 253元/月/人 | 253元/月/人 | 见明细表 |
| 农村低保 | 112元/月/人 | 119元/月/人 | 见明细表 |
| 新扩蔬菜专业基地面积 | 500亩 | 500亩 | 项目地点为协合乡杨家坪村和李家岗村新扩建蔬菜专业基地面积500亩，目前已经完成，区人民政府已发文认定。 |
| 解决广播电视盲村用户的收视问题 | 444户 | 444户 | 见明细表 |
| 抢救性康复贫困残疾儿童 | 2名 | 2名 | 见明细表 |
| 托养救助服务智力、精神残疾人 | 100人 | 100人 | 见明细表 |
| 新安装社会治安视频监控摄像机 | 80个 | 80个 | 见明细表 |
| 行政村通宽带 | 7个 | 7个 | 中湖乡夜火村、车家山村、印家山村、鱼泉峪村、协合乡龙尾巴居委会、索溪峪镇铁厂村和岩门村。 |
| 农村危房改造 | 370户 | 370户 | 见明细表 |
| 为农村独生子女家庭实施危房改造工程 | 30户 | 30户 | 见明细表 |
| 为农村独生子女家庭年满50周岁以上父母免费体检一次 | 235人 | 256人 | 见明细表 |
| 建立老年人日间照料中心示范点 | 1个 | 1个 | 项目为索溪峪镇喻家嘴社区老年日间照料中心，已经挂牌。 |